ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. december 20-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor vezérigazgató |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az októberi közgyűlést követő időszakban tovább folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán.

I.

A projekt első építési elemeként megvalósult Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása projektelem kapcsán újabb esemény nem történt.

II.

A projekt második építési elemeként valósult meg a Piac tér térfelszíni építményeinek kivitelezése. A piactér ünnepélyes felavatására 2011. augusztus 26-án került sor.

Az elmúlt időszakban garanciális problémaként jelentkezett a tetőbeázás, a javítás szükségességéről - a Mérnök műszaki javaslata alapján- a K+K Bau-Profil Zrt felszámolója értesítést kapott. A felszámoló által küldött válaszlevél értelmében a bekért ajánlat alapján el lehet végeztetni a hibák javítását a jótállási biztosíték terhére.

III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. Az É-i tehermentesítő út I. szakasz építési munkálatai határidőre befejeződtek, az ünnepélyes avatásra 2012. június 27-én került sor. A kivitelezővel folytatott egyeztetéseket követően elkészült a Mérnök által jóváhagyott elszámolás és tételes kimutatás, a pénzügyi rendezésről egyeztetés van folyamatban az NFÜ és az önkormányzat között.

Az érintett szakasz forgalomba helyezésének engedélyezési eljárása még nem zárult le.

IV.

A Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése projektelem során megvalósult 67 férőhelyes felszíni parkoló ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. Az éves garanciális bejárás december hónapban kerül lefolytatásra.

V.

A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012. április13-án kezdődtek el. A kivitelezési határideje 2012. szeptember 30-a volt, azonban a beszerzési gondok, majd ennek következtében a munkálatok csúszása miatt a befejezési határidő 2012. december 31-i módosítását kérvényeztük az Irányító Hatóságnál.

November végéig a munkálatok állása a következő:

- 100 %-os készültségűek

  - az új acélszereket beszerelése, beépítése

  - klíma áthelyezések

  - meglévő üzletek szétbontása

  - kőműves munkák, tűzgátló falak építése

  - villámvédelmi rendszer, földelő hálózat építése

  - tetőbevilágító sáv acélszerkezete (tetőbevilágítási munkák kb. 30 %-át teszi ki)

  - új tető fedése

  - Kossuth L. utcai lépcsők bontása

  - térkőburkolat alatti aljzat előkészítése, aszfaltbontás

  - angol aknák átalakítása

  - csapadékvíz elvezető rendszer építése

  - zűzgátló burkolatok, tűzgátló álmennyezetek építése

  - üzleteken belüli burkolat alatti aljzatelőkészítés

  - portálszerkezetek beépítése

  - felülvilágító sáv üvegszerkezetének munkálatai

  - megszűnő üzletek bontása

  - térkőburkolat építése

- Épületgépészeti munka kb. 90 %-os készültségű

- Épületvillamossági munkák kb. 80 %-os készültségűek

- Közvilágítás építés ~70 %-on áll

- Homlokzatképzések ~70 %-os készültségű

- Állmennyezet készítés kb. 70 %-on áll

- Belső burkolások kb. 40 %-os készültségű

- Belső festések előkészítése ~70 %-on áll

- Belső festési munkák kb. 30 %-on állnak

Ahhoz, hogy a támogató szervet, az NFÜ folyósítani tudja a támogatási összeget a Közgyűlés engedélyezte a támogatási összeg erejéig, hogy a támogató szervezet azokra az ingatlanokra, amelyek jelenleg még az önkormányzat tulajdonában vannak jelzálog biztosítékot jegyezzen be. Az érintett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos megállapodást külön szerződés tartalmazza.

VI.

A program másik magánerős eleme a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által tervezett beruházás két eleme, a 45 férőhelyes mélyparkoló, amely közparkolóként üzemel majd, illetve az Ügyfélszolgálati iroda, amely az épület földszintjén kap helyet. Ezen programelemek kedvezményezettje a beruházó Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

A kivitelező kiválasztására a pályázat kiírása 2012. március 23-án megtörtént. Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2012. április 20-ig négy ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát. A vállalkozási szerződés aláírásának tervezett időpontja 2012. május közepe volt, viszont a banki hitelszerződés hiánya miatt a pályáztatás nem került lezárásra. A banki hitelszerződés ügyében több bankkal is sor került eredményesnek tűnő tárgyalásra, azonban - annak ellenére, hogy a hitelnyújtás feltételeként megszabott követelményeknek eleget tett volna a Zrt. – a szerződéskötést megelőző utolsó időszakban valamennyi bank visszalépett. A nyár folyamán is folytak tárgyalások több bankkal is, de érdemi előrelépést nem sikerült elérni. Szeptember hónapban két pénzintézettel is elkezdődtek ígéretesnek tűnő megbeszélések a projekt finanszírozására vonatkozóan. Jelen pillanatban is folynak az egyeztetések, az álláspontok közelednek egymáshoz, s a hitelt folyósítani kívánó mindkét partner, a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. (200 mFt tőkeemelés) és a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. (412 mFt beruházási hitel) állásfoglalása szerint minden reális esélye megvan a még ez évi megállapodásnak is. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. véleménye szerint is a pénzintézetek által támasztott feltételek teljesíthetőek.

A projektelem befejezési határidejének 2013. december 31-re történő módosítását kezdeményeztük az Irányító Hatóságnál.

VII.

A két konzorciumi partner, a "Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány, a szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezték a feladatukat, a pénzügyi elszámolás jelenleg folyamatban van.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat az idei évben a 9 rendezvényből állt, melyek megrendezésére a projekt során megvalósult új építésű helyszíneken került sor. A Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 2013. évben 10 programból álló rendezvénysorozat kerül lebonyolításra.

IX.

A teljes projekt befejezési határideje 2012. november 13. volt. Az IH-val folytatott tárgyalások eredményeként a Sütő utcai épület elhúzódó hitelfelvétele, a Piac tér térfelszíni építményeinek pénzügyi elszámolása, illetve a Csipke üzletház építési munkálatainak csúszására való hivatkozással Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra, melyben a program fizikai megvalósításának határidejét jövő év december 31-ig kértük meghosszabbítani.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 287/2012. sz. határozatával 8 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 175/2012. számú határozatával a tájékoztatót egyhangúlag – 11 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság a 206/2012. számú határozatával a tájékoztatót  – egyhangúlag – 9 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 154/2012. sz. határozatával – 9 igen, egyhangú szavazattal –  a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2012. december 13.

Gyutai Csaba sk.

polgármester