ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. március 7-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor vezérigazgató |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két hónapban tovább folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán. A projekthez kapcsolódóan előterjesztett önerő-támogatás iránti kérelmet a nemzeti fejlesztési miniszter megvizsgálta és 2012. decemberben hozott döntése értelmében 48.538.787 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette a projektet.

I.

A projekt első építési elemeként megvalósult Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása projektelem kapcsán újabb esemény nem történt.

II.

A projekt második építési elemeként megvalósult Piac tér térfelszíni építményeinek ünnepélyes felavatására 2011. augusztus 26-án került sor.

A garanciális problémaként jelentkezett a tetőbeázás javításának szükségességéről a K+K Bau-Profil Zrt felszámolója jóváhagyta a hibák javítását a jótállási biztosíték terhére. A javítási munkálatokat az időjárás függvényében, tavasszal lehet elvégezni.

III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. Az É-i tehermentesítő út I. szakasz építési munkálatai határidőre befejeződtek, az ünnepélyes avatásra 2012. június 27-én került sor. Az érintett szakasz forgalomba helyezésének engedélyezési eljárása továbbra is folyamatban van.

IV.

A Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése projektelem során megvalósult 67 férőhelyes felszíni parkoló ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. Az éves garanciális bejárásra december hónapban került sor.

V.

A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012. április13-án kezdődtek el. A kivitelezési határideje 2012. szeptember 30-a volt, azonban a beszerzési gondok, majd ennek következtében a munkálatok csúszása miatt a befejezési határidő 2012. december 31-i módosítását kérvényeztük, melyhez az Irányító Hatóság hozzájárult.

A módosított határidőn belül a belső burkolási, festési, homlokzatképzési munkálatoknak, épületgépészeti befejező munkáknak, szerelvényezéseknek, épületvillamossági befejező munkáknak kellett még elkészülnie. A munkálatok az új ütemtervnek megfelelően haladtak, így 2012. december 28-án megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel. A használatba vételi engedély januárban került megkérésre, mely eljárás még folyamatban van. A Csipke passzázs ünnepélyes avatására várhatóan február végén, a használatba vételi engedély kiadása után kerül sor.

VI.

A program másik magánerős programelemek kedvezményezettje a beruházó Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. A beruházás két eleme, a 45 férőhelyes mélyparkoló, illetve az Ügyfélszolgálati iroda, amely az épület földszintjén kap helyet.

A kivitelező kiválasztására a pályázat kiírása 2012. március 23-án megtörtént, viszont a banki hitelszerződés hiánya miatt a pályáztatás nem került lezárásra. A banki hitelszerződés megkötése ügyében több bankkal is sor került eredményesnek tűnő tárgyalásra, azonban a szerződéskötést megelőző utolsó időszakban valamennyi bank visszalépett annak ellenére, hogy a hitelnyújtás feltételeként megszabott követelményeknek a Zrt. eleget tett volna. A hitelfelvétel ügyében jelen időszakban is folynak az egyeztetések, a hitelt folyósítani kívánó pénzintézet újabb ajánlatot ad, melyet várhatóan február végére küld meg a Zrt. részére.

Az elhúzódó hitelfelvétel miatt még nem lehetett elkezdeni a kiviteli munkálatokat, ezért a projektelem befejezési határidejének 2013. december 31-re történő módosítását kezdeményeztük, melyhez az Irányító Hatóság hozzájárult.

VII.

A két konzorciumi partner, a "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány a feladatok elvégzésének határidejét betartva végezték a munkájukat, a pénzügyi elszámolás még folyamatban van.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat 2012. évi nyitórendezvénye tavasszal került lebonyolításra. A 9 rendezvényből álló programsorozat Tavaszváró főzőcske a piacon, Ünnepváró családi rendezvény a piacon, Találkozz a húsvéti nyúllal, Fesztivál Piac, Eper Fesztivál, Bio nap a piacon, Botfa bemutatkozik, Paradicsom nap, Belvárosi szüret címmel kerültek megrendezésre.

IX.

2012. november hónapban a Sütő utcai épület elhúzódó hitelfelvétele, a Piac tér térfelszíni építményeinek pénzügyi elszámolása, illetve a Csipke üzletház építési munkálatainak csúszására való hivatkozással a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük.

A kérelemben a program fizikai megvalósításának határidejét 2013. december 31-ig kértük meghosszabbítani, melyhez az Irányító Hatóság hozzájárult.

A módosított Támogatási Szerződés 2013. január 28-án aláírásra került.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 48/2013. sz. határozatával

10 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 25/2013. számú határozatával a tájékoztatót egyhangúlag – 11 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság a 43/2013. számú határozatával a tájékoztatót - egyhangúlag - 11 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 19/2013. sz. határozatával a tájékoztatót – 10 igen, egyhangú szavazattal – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg, 2013. február 25.

Gyutai Csaba sk.

polgármester