ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. április 12-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor sk. vezérigazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt 2 hónapban lassúbb ütemben folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása, mivel a téli időjárási időszakban az építési tevékenységek csökkentetten kerültek ütemezésre. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán.

I.

A Kossuth L. utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása (mely magában foglalta a burkolatépítési, csapadékvíz-elvezetési, közvilágítási és a kertépítési munkálatokat is) a projekt első építési elemeként valósult meg, a műszaki átadásra 2010. szeptember 8-án került sor.. Az 1 éves garanciális bejárás során meghatározásra került garanciális munkálatokat a kivitelező elvégezte.

II.

A Piac tér térfelszíni építményeinek kivitelezése volt a projekt második építési eleme. Az eredeti 2011. május 31-i teljesítési határidő 2011. július 11-re módosult, mivel a kivitelező – a régészeti feltárások elhúzódására való hivatkozással - határidő módosítási kérelmet nyújtott be, mely elfogadásra került. A kivitelezési munkák készre jelentését beruházó két alkalommal is visszautasította a kivitelezési munkálatok nem kielégítő készültségi foka miatt, így a megújult többfunkciós piactér felavatására 2011. augusztus 26-án kerülhetett sor.

III.

A projekt harmadik építési eleme a Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése.

A Vállalkozási szerződés megkötését és a munkaterület átadást követően, 2011. augusztus 23-tól a Magyar Aszfalt Kft., mint kivitelező megkezdte az építési munkálatokat. A szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt – melyek főleg a gázkiváltással kapcsolatos munkák voltak - kivitelező kezdeményezte a 2011. december 16-i teljesítési határidő 2012. június 15-re történő módosítását, melyet megrendelő elfogadott.

A téli üzemeltetési időszak beálltáig befejeződtek a Stadion utca, a Budai Nagy Antal utca burkolatépítési, aszfaltozási, csapadékcsatorna építési munkái. A Batthyány út és a Budai Nagy Antal utca közvilágításának kiépítése kb.80%-os készültségű. 98 %-os készültségű a Munkácsy és Jákum utcában a gázkiváltást követő helyreállítások, a csapadékcsatorna fektetése, a burkolati rétegek és szegélyek építése, a víznyelők szintbe helyezése, valamint az ivóvíz vezeték kiváltása. A vasúti nyomvonalon új út épült a Vágóhíd utca – Jákum utca között; a szegélyépítés, az aszfaltburkolat építés, valamint a víznyelők szintbe helyezése befejeződött.

A téli időjárásra való tekintettel 2012. 11. hetéig útépítési munkavégzés nem történt. Március közepétől a Budai N. Antal utca járda földmunkájának készítésével, a kerti szegély fektetéssel, tükörkészítéssel, ágyazatolással, ckt. alap készítéssel, valamint a Jákum utcában a csapadékcsatorna építéssel folytatódtak a munkálatok.

A teljesítési határidő lejártáig hátralévő építési munkák a következők: a Szeglet utca és Vágóhíd utca járda burkolatának továbbépítése; a Vágóhíd utcában a már megkezdett csapadékvíz elvezetés kiépítése; a Jákum utcában a gázkiváltást követő helyreállítások, illetve csapadékcsatorna építés; a Szeglet utcában a közműkiváltások, valamint a gázkiváltást követő helyreállítások; a Budai Nagy Antal utca déli oldalán járdaépítés, illetve aszfalt burkolat építése az északi oldalon; az Október 6. tér déli oldali járda építése; a Jákum, Munkácsy, Szeglet utcákban járda építés; útburkolat építés; a Mérleg téren szegély és burkolatépítés, közvilágítási oszlopok elhelyezése.

IV.

A Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése nem szerepelt a program eredeti négy projekteleme között, azonban a piac környéki parkolási problémák megoldására a Budai Nagy Antal utca és a Várkör között 67 férőhelyes felszíni parkoló került kialakításra.

A kivitelezési munkálatok a 2011. november 11-i munkaterület átadást követően kezdődtek meg, a parkoló ünnepélyes avatására 2011. december 22-én került sor. A kivitelezést a Magyar Aszfalt Kft. végezte a Linakron Mérnöki Kft. és az Energoterv-Zala Kft. által készített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációi alapján. A megvalósítás során teljesült azon célkitűzés is, amely az épített felület zöldterülettel való tagolására vonatkoztak. A parkoló kihasználtsága főleg a piaci napokon jelentős.

V.

A Csipke passzázs projektelem rendben halad. A kiviteli terv (építész és statikus) elkészült, a szerkezetépítő alvállalkozó kiválasztása van folyamatban. A kivitelezés tényleges megkezdése április első hetében várható. A végleges szerződés a bankkal még nincs aláírva, de csekély a valószínűsége annak, hogy gond legyen a hitelfelvétellel.

A Támogatási Szerződés módosítása értelmében ennek a projektelemnek a kivitelezési határideje 2012. augusztusa.

VI.

A "Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány, mint konzorciumi partnerek a szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatosan látják el feladatukat.

VII.

Új projektelemként került be a módosított Támogatási Szerződésbe a projekt magánerős elemei közé a Deák téri épületi mélygarázs és Ügyfélszolgálati Iroda.

A projekt még az előkészítés szakaszában van, a bank által kért dokumentumok, igazolások - melyeket a hitel folyósításának feltételéül megszabott - megküldésre került, így a hitelszerződés aláírásának már nem lehet akadálya. Rövid időn belül kiírásra kerül a kivitelező kiválasztására a pályázat. Áprilisban megtörténik a kiértékelés, május elején a kiválasztás, a hónap közepén a kivitelezői szerződés aláírása, s még abban a hónapban a kivitelezési munka megkezdése. Az előkészítés a megfelelő ütemben halad.

VIII.

Március elején került sor az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat 2012. évi nyitórendezvényének megtartására "Tavaszváró főzőcske a piacon" címmel Ezt követte március 15-én az "Ünnepváró családi rendezvény a piacon" elnevezésű program. Az idei évben a programsorozat 9 rendezvényből áll, melyek a projekt során megvalósult új építésű helyszíneken kerülnek megrendezésre.

IX.

A teljes projekt befejezési határideje: 2012. november 13.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 60/2012. sz. határozatával 7 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 46/2012. sz. határozatával a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag- 10 igen szavazattal- elfogadásra javasolja.

A Gazdasági Bizottság a 45/2012. számú határozatával a tájékoztatót – egyhangúlag – 12 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 32/2012. sz. határozatával az előterjesztést – 12 igen, egyhangú szavazattal  – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2012. április 3.

Gyutai Csaba sk.

polgármester