ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. február 02-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja" (összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán) I. ütemének megvalósítása keretében az elmúlt időszakban is tovább folytatódtak a már 2010. májusában megkezdett kivitelezési munkálatok.

I.

A projekt első építés elemeként valósult meg a Kossuth L. utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása, mely magában foglalta a burkolatépítési (csapadékvíz-elvezetéssel), a közvilágítási és a kertépítési munkálatokat. A műszaki átadásra 2010. szeptember 8-án került sor. A tárgyi munka 1 éves garanciális bejárására során meghatározásra került garanciális munkálatokat a kivitelező elvégezte.

II.

A projekt második építési eleme a Piac tér térfelszíni építményeinek kivitelezése volt. A kivitelező a régészeti feltárások elhúzódására való hivatkozással szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, melyet a megrendelő elfogadott, így a teljesítési határidő 2011. május 31. napról 2011. július 11. napjára módosult. Kivitelező generál kivitelezési munkáinak készre jelentését a beruházó 2 alkalommal – a kivitelezési munkálatok nem kielégítő készültségi foka miatt – visszautasította. A 2011. augusztus 5-i, ismételt készre jelentést követően 2011. augusztus 12-én kezdődött meg a műszaki átadás-átvételi eljárás. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása után a megújult többfunkciós piactér felavatására 2011. augusztus 26-án, ünnepélyes keretek között került sor.

A Piac téri projektelemhez kapcsolódóan a szökőkút építési munkálatai novemberben befejeződtek, a tavaszi időjárás beálltával külön látványossága lesz az átépített Piac térnek.

III.

A projekt harmadik építési eleme a Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése.

A Vállalkozási szerződés megkötésére 2011. augusztus 23-án, a közbeszerzési eljárás tárgyában kihirdetett nyertes ajánlattevő hivatalos, 2 hónapi késedelemmel történő visszalépését követően került sor. A Magyar Aszfalt Kft., mint kivitelező a munkaterület átadást követően megkezdte az építési munkálatokat, azonban a szerződéskötéskor előre nem látható okok –főleg gázkiváltással kapcsolatos munkák - következtében beállott körülmények miatt, valamint harmadik fél által okozott késedelemre való hivatkozással kezdeményezte a 2011. december 16-i teljesítési határidő módosítását. Megrendelő a körülírt okok miatt hozzájárult a Vállalkozási szerződés módosításához, így közös megegyezéssel a módosított teljesítési határidő: 2012. június 15.

A téli üzemeltetési időszak kezdetéig eltelt közel 4 hónap során befejeződött a Stadion utca aszfalt kopóréteg építése, az Október 6-a téren a batthyányi csomópont és a közvilágítás kiépítése, a Budai Nagy Antal utca burkolati alapréteg-, szegély- és aszfalt rétegek építése, a csapadékcsatorna- és járda építése, a Munkácsy utcában a gázkiváltást követő helyreállítások, a csapadékcsatorna fektetése, a Jákum utcában a burkolati rétegek és szegélyek építése, a víznyelők szintbe helyezése, valamint az ivóvíz vezeték kiváltása 98 % ban. A Jákum utcában részben megtörténtek a gázkiváltást követő helyreállítások, a Szeglet utcában a közműkiváltások, valamint a gázkiváltást követő helyreállítások. A Vasúti nyomvonalon új út épült a Vágóhíd utca – Jákum utca között, a szegélyépítés, aszfaltburkolat építés, valamint a víznyelők szintbe helyezése 100%-os készültségű. A munkák - az időjárástól függően - a Batthyány út és a Budai Nagy Antal utca közvilágításának (kb.80%-os a készültségű), a Szeglet utca és Vágóhíd utca járda burkolatának továbbépítésével, illetve a Vágóhíd utcában már megkezdett csapadékvíz elvezetés kiépítésével folytatódnak.

IV.

A program eredeti négy projekteleme között nem szerepelt a Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése, azonban a piac környéki parkolási problémák megoldására - a Piac tér felszíni átépítéséhez ütemezve - a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti önkormányzati területen 67 férőhelyes felszíni parkoló került kialakításra.

A kivitelezési munkálatok a 2011. november 7-i szerződéskötést, majd a november 11-i munkaterület átadást követően a meglévő térkőburkolatok bontásával kezdődtek meg, ennek oka, hogy a meglévő térkőburkolatot az ideiglenesen áthelyezésre került zöldségpiac gyalogos forgalmának megfelelően építették meg. A kivitelezés során a földmű megerősítésre került a személygépjármű forgalom terhelésének megfelelően. A 67 parkolóállás és az azokat kiszolgáló belső út kialakítása a meglévő ingatlanhatár figyelembe vételével történhetett. A megvalósítás során teljesültek azon célkitűzések is, amelyek a maximális kihasználtság teljesülése mellett a parkolóállások komfortos nagyságára, valamint az épített felület zöldterülettel való tagolására vonatkoztak. A parkoló járdakapcsolatát déli oldalról a meglévő Várkör utcai járda, északi oldalon a csatlakozó Tehermentesítő út I. ütem projekt keretében már kiépített térköves burkolatú járdaszakasz biztosítja. A gépjárművel történő megközelítés a Budai Nagy Antal utcában kiépített csomóponton keresztül történik. Az építési engedélynek megfelelően 2 db mozgássérült parkoló épült. A piaci árusítók gépjárművei számára fenntartott szomszédos meglévő parkoló továbbra is a Várkör utca felől érhető el. A kivitelezés során a Vállalkozó 3.200 m3 töltésanyagot bontott el, illetve épített be. 1.600 m2 térkő burkolat fektetése mellett 400 m2 zöldfelületen 16 db sorfa került telepítésre. A csapadékvíz elvezetése zárt csatornában történik, víznyelőkbe épített olajleválasztó műtárgyakon keresztül. A parkoló területének megvilágítását 2 db oszlopon 2-2 lámpatest biztosítja.

A kivitelezést a Magyar Aszfalt Kft. végezte a Linakron Mérnöki Kft. és az Energoterv-Zala Kft. által készített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációi alapján, a műszaki ellenőrzési feladatokat a FORSZ Mérnöki Iroda Kft. látta el. A parkoló ünnepélyes avatására 2011. december 22-én került sor.

V.

A Csipke passzázs projektelemben megvalósítási esemény továbbra sem történt, a hitelfelvétellel kapcsolatos egyeztető tárgyalások tovább folytatódnak. A Támogatási Szerződés módosítása értelmében ennek a projektelemnek a megvalósítása 2012. tavaszán kezdődik és várhatóan nyárra befejeződnek.

VI.

A "Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány, mint konzorciumi partnerek tevékenységüket a szerződésben foglaltaknak megfelelően látták el.

VII.

A módosított Támogatási Szerződés három új projekteleme a Deák téri épület–mélygarázs, az Ügyfélszolgálati Iroda, valamint a Budai Nagy Antal utcai felszíni parkoló. Az új konzorciumi partner a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., melynek Deák téri épületéből lesz a projekt része a mélyparkoló és a városi cégek ügyfélszolgálati irodája. A projektelem előkészítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása folyamatban van, de a bankhitelhez előírt üzlet-iroda-lakás előértékesítés – a jelen gazdasági helyzetben – nehezen halad.

VIII.

A Támogatási Szerződés módosításának aláírására 2011. december 19-én került sor. A teljes projekt befejezési határideje: 2012. november 13.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 14/2012. sz. határozatával 10 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 2/2012. számú határozatával a tájékoztatót egyhangúlag – 11 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra javasolja.

A Gazdasági Bizottság a 14/2012. számú határozatával a tájékoztatót  - egyhangúan - 11 igen szavazattal javasolja közgyűlési tárgyalásra.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 4/2012. sz. határozatával az előterjesztést – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2012. január 26.

Gyutai Csaba sk.

polgármester