ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. április 14-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Gecseg József sk. vezérigazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Farkas Veronika sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két hónapban is tovább folytatódott a Belváros-rehabilitációs program I. ütemének megvalósítása.

A Kossuth Lajos utca (Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti szakasz) burkolat átépítés csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítási és kertépítési munkálatai a 2010. szeptember 2-i ünnepélyes átadással befejeződtek.

A Piac tér tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2010. évben eredménytelen lett. ZMJV Közgyűlése 2010. szeptember 16-i ülésén úgy döntött, hogy nem kerül megépítésre a mélyparkoló ennek a projektnek a keretében, helyette felszíni parkolók létrehozását tűzte ki célul. A 2010. november 18-i Közgyűlés a két lehetséges alternatíva közül az „A” változatot fogadta el, melynek értelmében 72 db felszíni parkolót kell kialakítani a Budai Nagy Antal utca és Várkör közötti, önkormányzati tulajdonban lévő területen.

A Piac tér rekonstrukciójával kapcsolatos közbeszerzés ajánlati felhívása 2011. január 12-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A közbeszerzési eljárás a megadott határidőre lefolytatásra került, melyre 6 pályázó adta be árajánlatát. A tárgyalásra az első, nagyon magas ajánlati árak miatt a műszaki tartalmat - a pályázat figyelembevételével- csökkenteni kellett (azonos minőségű, de olcsóbb térkő; mészkő díszítőlapok mennyiségének csökkentése; szökőkút felszíni elemeinek elhagyása; drága utcabútorok kivétele a közbeszerzésből).

A nyertes ajánlattevő a K+K Bau-Profil Zrt. lett, bruttó 201.875 eFt díjért.

Az Építési vállalkozási szerződés aláírására, valamint a munkaterület átadására 2011. március 8-án került sor a kivitelezővel. A régészeti munkálatokra külön Megbízási szerződést kötött ZMJV Önkormányzata a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságával. A munkaterület átadás-átvételi eljárására a nyilatkozattételre jogosult képviselők részvételével 2011. március 16-án került sor.

A csökkentett műszaki tartalom tervezői átvezetésére, valamint a megépíthető szökőkút megtervezésére megbízást kapott Koller és Társa Kft. 2011. április 04-i határidővel.

A Piac tér felszíni munkáinak kezdésére a projekttábla kihelyezésre került.

A piaci pavilonok, sátrak tervezővel és a Vásárcsarnok vezetőjével való előkészítése továbbra is folyik.

A Piac tér átépítésének munkálatai megkezdődtek, a befejezési határidő: 2011. május 31.

A Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. ütem hatósági előírások és műszaki megfontolások miatt szükséges tervmódosításai elkészültek és beadásra kerültek a megvalósítási engedélyezési eljárás módosításához. Az engedélytervek elkészültek, az építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kiviteli tervek átdolgozása közben törekedtünk költség-ésszerűsítésekre. Az Ajánlattételi felhívás és Ajánlattételi dokumentáció, Forgatókönyv, Felelősségi rend BT. általi elfogadása február 4-én megtörtént.

Az É-i Tehermentesítő út közbeszerzési eljárásának lefolytatásához az Ajánlattételi felhívás műszaki-szakmai tartalom egyeztetése céljából a NYDRFÜ részére 2011. február 08-án megküldésre került. Az Irányító hatóság az észrevételezését csak a TSZ módosítási kérelem elbírálása után küldte meg 2011. március 21-én. A közbeszerzési kiírására így leghamarabb április elején kerülhet sor.

Sikeres közbeszerzés esetén a kivitelezés várható ideje: 2011. május 15. – 2011. november 30.

A Munkácsy utca kétirányúsítása miatt szükséges Mérlegház és Virágudvar bontásának előkészítése folyik.

A Csipke passzázs projektelemben megvalósítási esemény nem történt. A projekt gazda, Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-nél a bank által nyújtandó hitel felvétele a gond továbbra is.

Ideiglenes piac helyén kialakítandó 72 férőhelyes felszíni parkoló terveztetésére a megbízás 2011. február 28-án megküldésre került, a tervegyeztetés 2011. március 11-én megtörtént. Engedélyeztetés és TSZ módosítás után el kell indítani a közbeszerzést. Tervezett építés ideje: 2011. szeptember-október.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a ZMJV Önkormányzata közötti Támogatási Szerződés módosítását hivatalosan jeleztük az irányító hatóságnak. Ez ügyben az egyeztetések folyamatosak, várhatóan 2 lépésben történik meg a különböző projektelemekben a módosítás.

A Támogatási Szerződés I. sz. módosításának aláírása 2011. március 07-én megtörtént.

A Támogatási Szerződésben szereplő soft-elemekkel (pl. képzések szervezése, lebonyolítása, tájékoztatási szemléletformálási, közösségépítő tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, stb.) kapcsolatos tennivalókról 2011. február 04-én megbeszélés történt a Hálózat az Integrációért Alapítvány képviselőjével

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 84/2011. sz. határozatában 8 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 45/2011. számú határozatában a tájékoztatót  egyhangúlag - 14 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság 66/2011. számú határozatában a tájékoztatót 10 igen, 2 tartózkodással javasolja a közgyűlésnek tárgyalásra.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 38/2011. sz. határozatában – 9 igen, 1 tartózkodás mellett – a tájékoztatót közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2011. április 7.

Gyutai Csaba sk.

polgármester