Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 20101. január, február, március |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

- Zalaegerszeg, Kaszaházi u. (S-3) szennyvíz rekonstrukció, Zalaegerszeg, Zrínyi u. (S-1) szennyvízcsatornázásának tervezése, majd kivitelezése. Az I. ütem engedéllyel rendelkezik, a II. ütem engedélyeztetése folyamatban van.

- Zalaegerszeg, Zalabesenyő (S-4) szennyvízcsatornázásának, Zalaegerszeg, Köztársaság - Göcseji út (S-5), és az Egry József utca (S-12) szennyvízcsatornázásának kivitelezése folyamatban van (építés szünetel)

- az aknafedlapok cseréje a rekonstrukciós szakaszokkal együtt halad (S-16)

- Zalaegerszeg, Kossuth u. (S-17/2) ivóvízvezeték kiváltási munkáinak technológiai kivitelezése befejeződött, helyreállítás befejezése szüneteltetve.

- Csapadékvíz rákötések kiváltása a rekonstrukción belül szükség szerint történik (S-18)

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

I. ÜTEM

- A Szerződés lezárult, zárójelentés beadásra került, havi jelentés nem készül.

Zalai Közműfejlesztő Konzorcium (SZABADICS Zrt. – HYDROCOMP Kft. - SADE-MAGYARORSZÁG Kft.)

II. ÜTEM

- a kiviteli tervek készítése folyamatban, a tervszolgáltatás szakaszokban történik, az engedélyköteles feladatrészekre a vízjogi engedély kiadásra került

- 2010. március 31-én a DEMON csurgalékvíz kezelő rendszer próbaüzeme elindult

- a Mérnök részére beadásra került 1. számú előzetes bejelentés változtatási kérelemhez, melynek témája a szennyvíztelepen keletkezett biogáz tisztításával kapcsolatos műszaki tartalmi változtatás.

- kis csatornamosó kocsi beszerzése: a mosókocsi alváza a billenő platós felépítménnyel megérkezett, a forgalomba helyezési eljárás megkezdődött.

hiányzó belvárosi csapadékcsatornák építése:

- a Becsali úton elkészített csapadékcsatorna úthelyreállításának karban tartása

- a kiviteli tervek készítése és az engedélyek beszerzése folyamatban

- a Mérnök részére beadásra került 3. számú előzetes bejelentés változtatási kérelemhez, melynek témája a Zalaegerszeg, Platánsorban építendő csapadékcsatorna optikai kábel keresztezése

ivóvíz kutak építése, megszüntetése:

- a Mérnök részére beadásra került 2. számú előzetes bejelentés változtatási kérelemhez, melynek témája a 18/a, 22/a és a 23/a jelű kutak szűrőzési szintjének korábbi engedélytől való eltéréséből fakadó változtatás, és a befejezési határidő módosítása

- az érvényes vízjogi engedélyek új engedélyes személyére történő módosítása folyamatban van

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

I. ÜTEM

- A Szerződés lezárult, zárójelentés beadásra került, havi jelentés nem készül.

II. ÜTEM

- Pethőhenye, Cigányhegy település részen PEH SZ-1-0-0 jelű gerincvezeték építése

- a NAK-I, NAK-II, KIK-II, LAK-III és LAK-IV átemelők elkészültek, üzemeltetésre visszaadásra kerültek

- a tervvel, engedéllyel nem rendelkező munkarészek tervezése, engedélyeztetése folytatódik

- a Mérnök részére beadásra került 1./ÉK számú változtatási kérelem bejelentés, melynek témája a jogszabályi környezet miatti befejezési határidő módosítási kérelme

- átadásra került a munkaterület a II/3, II/5, II/6, II/7, és II/8 jelű tervcsomagokba tartozó munkarészek tekintetében.

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

I. ÜTEM

- A Szerződés lezárult, zárójelentés beadásra került, havi jelentés nem készül.

II. ÜTEM

- A jelentési időszakon belül kivitelezés nem történt.

- a tervvel, engedéllyel nem rendelkező munkarészek tervezése, engedélyeztetése folytatódik.

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

I. ÜTEM

- A szerződés meghosszabbítása 2009. május 27-én aláírásra került, melyben az eredeti szerződés műszaki tartalmából a Becsali út és a Gógánvölgyi utca végleges burkolat-helyreállítása 2010-es befejezése került rögzítésre. A szerződés ezeken kívüli műszaki tartalma átadásra került. A területen munkavégzés nem történt, szükség esetén garanciális feladatok ellátása.

II. ÜTEM

- Zalaegerszeg belvárosában a Stadion utcában és a Perlaki utcában nyomóvezeték építése,

- Zalaegerszeg-Egerszeghegy településrészen, a Szarkaláb utcában, Öregszívhegyi utcában, Lankás utcában, és Hársas utcában gerincvezeték építés,

- Zalaegerszeg-Gógánhegyen, a Barka és a Szekeresvölgyi utcában gerincvezeték építés,

- Zalaegerszeg-Vorhotán, a Szőlőhegyi utcában nyomó-, és gerincvezeték építés

- a tervvel, engedéllyel nem rendelkező munkarészek tervezése, engedélyeztetése folytatódik

- a KEM-I, KEM-II, SAL-I, SAL-II, SAL-III, ZGY-I, ZGY-II és ZGY-III jelű átemelők elkészültek, üzemeltetésre visszaadásra kerültek

- a Mérnök részére beadásra került 3./ÉNY számú előzetes bejelentés változtatási kérelemhez, melynek témája a Zalaegerszeg-Ebergény városrészben építendő Sz 2-0-0 és Sz 2-1-0 jelű csatornák építéséhez szükséges vákuum kutas talajvízszint süllyesztés

- átadásra került a munkaterület a II/3, II/5, II/6, II/7, és II/8 jelű tervcsomagokba tartozó munkarészek tekintetében.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) - KI90030 sz. számla 2009.07.08. (végszámla) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA (szerződés módosítva: 2009.10.30. napján: 1.146.818.- € +ÁFA) | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22. - 08-06/00011sz. szla. önrész: 2008.05.21. - 08-06/00029 sz. szla önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00030 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00034 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 09-06/00007. sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.05.22. - 09-06/00015 sz. szla. 2009.07.31. - 09-06/00022 sz. szla. 2009.11.03. - 09-06/00023 sz. szla. 2009.11.03. - 09-06/00033 sz. szla. 2010.01.20. |
|  | "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a projekt-kiegészítésben szereplő feladatok tekintetében Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása | 2009.01.07. | szolgáltatás |  |  | 157.000.- € +ÁFA (20%) | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 09-06/00031 sz. szla 2010.01.20. - 09-06/00032 sz. szla 2010.01.20. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. - AA7L-A284706 sz. szla. önrész: 2008.05.19. - AA7L-A284728 sz. szla. önrész: 2008.06.10. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A306418 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.04.15. - AA7L-A306546 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.05.22. - AA7L-A405919 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - AA7L-A406147 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.07.30. - AA7L-A406187 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.08.11. - AA7L-A406219 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.09.21. - AA7L-A430877 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.11.02. - AA7L-A430998 sz. szla. önr.+ÁFA: 2010.01.06. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000024 szla. önrész: 2008.05.14. - 0100000000025 szla. önrész: 2008.05.23. - 010000000002 szla. önrész: 2008.06.10. - 010000000040 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 010000000045 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 010000000046 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000055 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.08. - 0100000000060 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (végszámla) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0100000000069 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (6. sz. pótm.) - 0100000000070 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (7. sz. pótm.) |
|  | A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben ÉK~i gyűjtő csatornaépítési feladatai | 2009.01.20. | építés beruházás |  |  | 2.304.126.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő II. ÜTEM) | közös | - 2009.03.16. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0970000000003 és 0730000000003 előleg + szla. 2009.10.20. - 0730000000006 szla. 2009.11.03. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000023 szla. önrész:2008.05.14. - 0100000000026 szla. önrész: 2008.05.23. - 0100000000027szla. önrész.: 2008.06.10. - 0100000000038 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000039 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000042 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.14. - 0100000000043 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000044 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000054 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.15. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0100000000059 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. - 0100000000061 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (8. sz. pótm.) - 0100000000085 szla. önr.+ÁFA: 2009.11.03. (8. sz. pótm.) - 0100000000086 szla. önr.+ÁFA: 2009.12.09. - 0100000000087 szla. önr.+ÁFA: 2009.12.09. |
|  | A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése III. rész: ÉNY~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv szerint) | 2009.01.20. | építés beruházás |  |  | 3.481.653.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő II. ÜTEM) | közös | - 2009.03.16. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0730000000007 és 0730000000008 előleg + szla: 2009.10.20. - 0730000000007 szla. 2009.11.03. - 0730000000008 szla. 2009.11.03. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: 2008.04.17. 7VDM/15/08 szla. önrész: 2008.04.17. - 7VDM/25./08. szla. önrész: 2008.05.19. - 7VDM/33/08 szla. önrész: 2008.06.10. - 7VDM/70/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 7VDM/77/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/81/8 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 7VDM/4/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.04.21. - 7VDM/5/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - 7VDM/6/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - 7VDM/32/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.02. (végszámla) - 7VDM/32/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.02. (végszámla) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 7VDM/33/09 09 szla. önr.+ÁFA: 2009.09.25. (pótmunka) |
|  | A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése II. rész: D~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében | 2009.01.20. | építés beruházás |  |  | 379.794.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő II. ÜTEM) | közös | - 2009.03.16. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - 7VDM/55/09. szla. 2010.01.20. - 7VDM/59/09. szla. 2010.01.22. |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.402.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/17/08 szla. önrész: 2008.05.06. - 7VDM/23./08. szla. önrész: 2008.05.20. - 7VDM/29/08 szla. önrész: 2008.06.11. - 7VDM/61/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/62/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/76/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/82/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 7VDM/10/09. szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. - 7VDM/26/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. - 7VDM/11/09 szla. öwnr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/12/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/13/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/57/09 szla. önr.+ÁFA: 2010.01.22. (végszámla) - 7VDM/58/09 szla. önr.+ÁFA: 2010.01.22. (végszámla) |
|  | "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján) | 2009.01.30. | építés beruházás |  |  | 3.890.935.-€ +ÁFA | közös | - 2009.05.22. - Zalai Közműfejlesztő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft., SADE-MAGYARORSZÁG Kft.) - 0970000000001 szla. 2009.10.16. - 0730000000005 szla. 2009.11.03. - 0730000000009 szla. 2009.12.09. - 0730000000011 szla. 2010.03.18. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2010. II. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Április: 1.064.000.-

    - tervező:.-

    - mérnök: 34.000-

    - belváros csat.: 50.000.-

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: 980.000.-

      - ÉK:	380.000.-

      - D:	-

      - ÉNY:	600.000.-

- Május: 950.000.-

    - mérnök:. -

    - belváros csat.: -

    - szennyvíztisztító-telep: 950.000-

    - piros k. csat. összesen: -

      - ÉK:	-

      - D:	-

      - ÉNY:	-

- Június: 320.000.-

    - mérnök: -

    - belváros csat.: 90.000-

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: 230.000.-

      - ÉK:	-

      - D:	230.000-

      - ÉNY:	-

ÖSSZESEN:  2.334.000.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is. A vállalkozó kezdeményezésére az eredeti vállalkozási szerződés 2 alkalommal módosításra került, így a végső befejezési határidő 2009. október 31. napja lett.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Tűzijátékkal köszöntötték, Zalai Hírlap, 2010.01.02.

  - Újévi köszöntő a Dísz téren, 2010.01.03., http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/13060/1

  - Sokan nem kérik, Zalai Hírlap, 2010.01.06.

  - Rosszul döntenek? Nem akarnak rácsatlakozni a csatornahálózatra, Zalai Hírlap online http://zalaihirlap.hu/kozelet/20100106_sokan_nem_kerik_kevesebbet_szippantanaka_

  - Új üzleti lehetőségek a Zalavíz Zrt.-nél, ZalaEgerszeG, 2010.01.19.

  - A rossz tapasztalatok indokolták a korlátozást, Zalai Hírlap, 2010.02.01.

  - Zalavíz… a megbízható forrás, ZalaEerszeG, 2010.02.09.

  - Újabb csatornák, Zalai Hírlap, 2010.03.24.

  - ZALAVÍZ Zrt., a megbízható forrás, Nyugati Tükör 2010. március/II.

  - Busszal a hegyre? Ivóvizük már van, sokan a csatornázást sürgetik, Zalai Hírlap, 2010.03.25.

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege (nettó) | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% (bruttó) | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyépszer - Dél II.ü.II.rsz.FORDáfa | 7VDM/59./09. | 41 152,88 | 30864,66 | 6172,932 | 4115,29 |  | 2010.01.22 |  |  |  |
| HYDROCOMP - 31.rsz. | AA7L-A430998 | 50 728,99 | 38046,7425 | 7609,3485 | 6 341,12 |  | 2010.01.06 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp Végszla pr.üz. | 7VDM/57./09. | 30 219,00 | 22664,25 | 4532,85 | 3 777,38 |  | 2010.01.22 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp VÉGSZLA | 7VDM/58./09. | 239 824,00 | 179868 | 35973,6 | 29 978,00 |  | 2010.01.22 |  |  |  |
| OVIBER - II.ütem kiv.ar. 3.rsz. | 09-06/00032 | 11 256,54 | 8442,405 | 1688,481 | 1 407,07 |  | 2010.01.20 |  |  |  |
| OVIBER - II.ütem foly.2.rsz. | 09-06/00031 | 14 718,75 | 11039,0625 | 2207,8125 | 1 839,85 |  | 2010.01.20 |  |  |  |
| OVIBER - I.ütem foly.telj. 22.rsz. | 09-06/00033 | 2 534,00 | 1900,5 | 380,1 | 316,75 |  | 2010.01.20 |  |  |  |
| Szabadics - II.ü. Szvtp. III.rsz. | 0730000000011 | 277 235,00 | 207926,25 | 41585,25 | 27724 |  | 2010.03.18 |  |  |  |

A 10% önerőt feltűntető oszlopban pirossal jelzett tételek a fordított ÁFA miatt nettó összegek!

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. és 2010.  év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

    - 2010. január, február, március havi mérnökjelentések.

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2010. március 31.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

"Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján)

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.