Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2010. április, május, június |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

- Zalaegerszeg, Zrínyi u. (S-1) szennyvízcsatornázása I. ütem folyamatban van, a II. ütem építése 2010. áprilisban megkezdődött,

- Zalaegerszeg, Zrínyi u. (S-1) szennyvízcsatornázás I-II. ütem, Zalaegerszeg, Zalabesenyő (S-4) szennyvízcsatornázása, Zalaegerszeg, Köztársaság - Göcseji út (S-5), és az Egry József utca (S-12) szennyvízcsatornázása, valamint a Zalaegerszeg, Kossuth u. (S-17/2) ivóvízvezeték kiváltási munkáinak helyreállítása befejeződött,

- Zalaegerszeg, Zalabesenyő (S-4) szennyvízcsatornázásának, Zalaegerszeg, Köztársaság - Göcseji út (S-5), és az Egry József utca (S-12) szennyvízcsatornázásának kivitelezése, valamint a Zalaegerszeg, Kossuth u. (S-17/2) ivóvízvezeték kiváltási munkáinak helyreállítása szünetel

- az aknafedlapok cseréje a rekonstrukciós szakaszokon elkészült (S-16)

- Zalaegerszeg, Kaszaházi u. (S-3) szennyvíz rekonstrukció kivitelezése lezárult,

- Csapadékvíz rákötések kiváltása a feltárt helyeken befejeződött (S-18)

- ezen munkarészek vonatkozásában műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött

- A Vállalkozó a Zárójelentését a Mérnök számára elfogadásra 2010. július 15-én beadta.

- A Szerződéshez kapcsolódóan a Hock János utcai tehermentesítő szennyvízcsatorna építése munkarész (S-8) befogadó aknájának felújítására került sor, melyet a Kivitelező elvégzett

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

I. ÜTEM

- A Szerződés lezárult, zárójelentés beadásra került, havi jelentés nem készül.

Zalai Közműfejlesztő Konzorcium (SZABADICS Zrt. – HYDROCOMP Kft. - SADE-MAGYARORSZÁG Kft.)

II. ÜTEM

szennyvíztisztító telep fejlesztése:

- Az iszapvíztelenítő gépház gépészeti szerelése és a villamos vezérlőszerkezetek telepítése befejeződött, az iszapvíztelenítő centrifuga beüzemelése megtörtént. A gépészeti helyiség műgyanta padlóbevonatának kivitelezése várhatóan 2010. július 15-én megkezdődik

- A „DEMON” csurgalékvíz kezelő rendszer kivitelezési munkái befejeződtek, a 3 hónapos próbaüzem 2010. június 30-án lezárult.

- Az 1. sz. biológiai műtárgynál a medencék leürítése befejeződött. 6 db keverő cseréje 2010. június 07-08-án a tervek szerint rendben megtörtént. A további 3 db keverő cseréjére várhatóan 2010. július második felében kerül sor

- Az iszaprecirkulációs akna feltárása és gépészeti szerelése megkezdődött

- A homokfogó műtárgy és a pálcás sűrítők gépészeti szerelése megkezdődött

- A hídmérleg alap kivitelezési munkái befejeződtek. A 60 tonnás közúti hídmérleg telepítése, hitelesítése és a hozzá tartozó portaprogram telepítése megtörtént

- A biogáz kezelés alap- és parkoló építési munkái befejeződtek. A két műtárgy közti közművezeték szakaszok kiépítésre kerültek

- Az érintett munkarészek villamos- és irányítástechnikai feladatainak előkészítését követően a telepítési és beüzemelési munkák kivitelezése megkezdődött

- A 2009. május 22-én kelt KA-2-2004-602-013 sz. vállalkozási szerződésünkben rögzített befejezési határidő módosult. A 2010. május 18-án kelt 1. sz. módosítás értelmében a teljes projekt befejezési határideje: 2010. augusztus 30.

hiányzó belvárosi csapadékcsatornák építése:

- a Becsali úton elkészített csapadékcsatorna műszaki átadása 2010. 06. 30-án megkezdődött

- a belvárosi hiányzó csapadékcsatornákra a vízjogi létesítési engedély kiadásra került, jogerőre emelkedését követően a kivitelezés megkezdődik.

- A Platán soron a VZS-1-1-6-0 és a VZS-1-21-0-0 szakasz csapadékvíz-csatorna építés kivitelezési munkái befejeződtek. A nyomvonalas burkolat-helyreállítás 2010. június 16-án megkezdődött.

- a Mérnök részére beadásra került 3. számú előzetes bejelentés változtatási kérelemhez, melynek témája a Zalaegerszeg, Platán sorban építendő csapadékcsatorna optikai kábel keresztezése

- A Platán sor csapadékvíz csatorna építését érintő 20 kV-os kábel kiváltásának várható időpontja 2010. július vége

ivóvíz kutak építése, megszüntetése:

- A 13/a jelű kút fúrási munkái megkezdődtek. A 22/a és a 23/a jelű kutaknál a szűrőzés a javasolt rétegekben elkezdődött, a kútkialakítás folyamatban van. A 22/a jelű kút szerkezetkész.

- A 18/a és a 22/a kutak esetében a fúrási munkák befejeződtek, a kútház, kútgépészeti szerelések előkészületei folynak.

- Az 5 db – 2., 3., 3/a, 4., 6. jelű – kút eltömedékelése és a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák befejeződtek.

- Az érintett munkarészek villamos- és irányítástechnikai feladatainak előkészítése zajlik.

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

I. ÜTEM

- A Szerződés lezárult, zárójelentés beadásra került, havi jelentés nem készül.

II. ÜTEM

- Gősfa – Csöngetmajor munkarészen bekötés építése

- a NAK-I, NPA-I, NPA-II, ZLC-III, KIK-I, LAK-I, LAK-III, POK-I és POK-II átemelők elkészültek, üzemeltetésre visszaadásra kerültek, a ZLC-I, a NPA-I és NPA-II átemelők előkészítése folyamatban van

- az engedéllyel nem rendelkező munkarészek engedélyeztetése folytatódik

- a Mérnök részére a korábbiakban beadásra került 2./ÉK 3./ÉK számú változtatási kérelem bejelentés, melynek témája az Apátfai meglévő csatorna csőanyaga, és a regionális rendszer energiaracionalizálása

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

I. ÜTEM

- A Szerződés lezárult, zárójelentés beadásra került, havi jelentés nem készül.

II. ÜTEM

- kiadásra került a Vegyépszer Zrt területéhez tartozó 2 munkarész vízjogi engedélye, melynek kivitelezése 2010. áprilisban megkezdődött

- szennyvízelvezető csatorna és bekötések építése a Besenyő utcában, valamint az Öreghegyen befejeződött

- a burkolat-helyreállítások elkészültek

- a Vállalkozó 2010. június 30-val a kivitelezési munkákat készre jelentette

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

I. ÜTEM

- A szerződés meghosszabbítása 2009. május 27-én aláírásra került, melyben az eredeti szerződés műszaki tartalmából a Becsali út és a Gógánvölgyi utca végleges burkolat-helyreállítása 2010-es befejezése került rögzítésre. A szerződés ezeken kívüli műszaki tartalma átadásra került. A fent jelzett 2 szakaszon a végleges helyreállítások elkészültek, a Vállalkozó a végszámláját benyújtja. Egyéb területeken – szükség esetén – garanciális feladatok ellátása.

II. ÜTEM

- Zalaegerszeg-Egerszeghegy településrészen, a Stadion utcában, az Öregszívhegyi utcában, a Lankás utcában és Hársas utcában gerincvezeték építés,

- Zalaegerszeg-Gógánhegyen bekötésépítés,

- Zalaegerszeg-Egerszeghegy településrészen és Bagod területén csatorna-, nyomóvezeték- és bekötés-építés, az elkészített gerinc szakaszokon HBA beépítése

- a Mérnök részére beadásra került 4./ÉK és 5./ÉK számú változtatási kérelem bejelentés, melynek témája a regionális rendszer energiaracionalizálása, és a Rákóczi utca – Vágóhíd utca munkarész

- nyomvonalas illetve végleges burkolat-helyreállítások készítése

- átemelők építése, villamos munkái, tereprendezés és kerítésépítés

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) - KI90030 sz. számla 2009.07.08. (végszámla) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA (szerződés módosítva: 2009.10.30. napján: 1.146.818.- € +ÁFA) | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22. - 08-06/00011sz. szla. önrész: 2008.05.21. - 08-06/00029 sz. szla önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00030 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00034 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 09-06/00007. sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.05.22. - 09-06/00015 sz. szla. 2009.07.31. - 09-06/00022 sz. szla. 2009.11.03. - 09-06/00023 sz. szla. 2009.11.03. - 09-06/00033 sz. szla. 2010.01.20. - 10-06/00003 sz. szla 2010.04.20. |
|  | "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a projekt-kiegészítésben szereplő feladatok tekintetében Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása | 2009.01.07. | szolgáltatás |  |  | 157.000.- € +ÁFA (20%) | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 09-06/00031 sz. szla 2010.01.20. - 09-06/00032 sz. szla 2010.01.20. - 10-06/00004 sz. szla 2010.04.21. - 10-06/00005 sz. szla 2010.04.20. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. - AA7L-A284706 sz. szla. önrész: 2008.05.19. - AA7L-A284728 sz. szla. önrész: 2008.06.10. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A306418 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.04.15. - AA7L-A306546 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.05.22. - AA7L-A405919 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - AA7L-A406147 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.07.30. - AA7L-A406187 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.08.11. - AA7L-A406219 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.09.21. - AA7L-A430877 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.11.02. - AA7L-A430998 sz. szla. önr.+ÁFA: 2010.01.06. - B-300001 szla. 2010.04.20. - B-300002 szla. 2010.06.16. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000024 szla. önrész: 2008.05.14. - 0100000000025 szla. önrész: 2008.05.23. - 010000000002 szla. önrész: 2008.06.10. - 010000000040 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 010000000045 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 010000000046 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000055 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.08. - 0100000000060 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (végszámla) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0100000000069 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (6. sz. pótm.) - 0100000000070 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (7. sz. pótm.) |
|  | A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben ÉK~i gyűjtő csatornaépítési feladatai | 2009.01.20. | építés beruházás |  |  | 2.304.126.-€ +ÁFA(FORDÍTOTT) (ÉK-i gyűjtő II. ÜTEM) | közös | - 2009.03.16. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0970000000003 és 0730000000003 előleg + szla. 2009.10.20. - 0730000000006 szla. 2009.11.03. - 0730000000020 szla. 2010.04.14. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000023 szla. önrész:2008.05.14. - 0100000000026 szla. önrész: 2008.05.23. - 0100000000027szla. önrész.: 2008.06.10. - 0100000000038 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000039 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000042 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.14. - 0100000000043 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000044 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000054 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.15. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0100000000059 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. - 0100000000061 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (8. sz. pótm.) - 0100000000085 szla. önr.+ÁFA: 2009.11.03. (8. sz. pótm.) - 0100000000086 szla. önr.+ÁFA: 2009.12.09. - 0100000000087 szla. önr.+ÁFA: 2009.12.09. |
|  | A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése III. rész: ÉNY~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv szerint) | 2009.01.20. | építés beruházás |  |  | 3.481.653.-€ +ÁFA(FORDÍTOTT) (ÉNY-i gyűjtő II. ÜTEM) | közös | - 2009.03.16. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0730000000007 és 0730000000008 előleg + szla: 2009.10.20. - 0730000000007 szla. 2009.11.03. - 0730000000008 szla. 2009.11.03. - 0730000000021 szla. 2010.04.14. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: 2008.04.17. 7VDM/15/08 szla. önrész: 2008.04.17. - 7VDM/25./08. szla. önrész: 2008.05.19. - 7VDM/33/08 szla. önrész: 2008.06.10. - 7VDM/70/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 7VDM/77/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/81/8 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 7VDM/4/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.04.21. - 7VDM/5/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - 7VDM/6/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - 7VDM/32/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.02. (végszámla) - 7VDM/32/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.02. (végszámla) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 7VDM/33/09 09 szla. önr.+ÁFA: 2009.09.25. (pótmunka) |
|  | A "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése II. rész: D~i gyűjtőhöz kapcsolódó új csatornaépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében | 2009.01.20. | építés beruházás |  |  | 379.794.-€ +ÁFA(FORDÍTOTT) (D-i gyűjtő II. ÜTEM) | közös | - 2009.03.16. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - 7VDM/55/09. szla. 2010.01.20. - 7VDM/59/09. szla. 2010.01.22. - 7VDM/17/10. szla. 2010.06.15. |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.402.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/17/08 szla. önrész: 2008.05.06. - 7VDM/23./08. szla. önrész: 2008.05.20. - 7VDM/29/08 szla. önrész: 2008.06.11. - 7VDM/61/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/62/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/76/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/82/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 7VDM/10/09. szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. - 7VDM/26/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. - 7VDM/11/09 szla. öwnr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/12/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/13/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/57/09 szla. önr.+ÁFA: 2010.01.22. (végszámla) - 7VDM/58/09 szla. önr.+ÁFA: 2010.01.22. (végszámla) |
|  | "Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján) | 2009.01.30. | építés beruházás |  |  | 3.890.935.-€ +ÁFA(FORDÍTOTT) | közös | - 2009.05.22. - Zalai Közműfejlesztő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft., SADE-MAGYARORSZÁG Kft.) - 0970000000001 szla. 2009.10.16. - 0730000000005 szla. 2009.11.03. - 0730000000009 szla. 2009.12.09. - 0730000000011 szla. 2010.03.18. - 0730000000025 szla. 2010.05.06. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2010. III. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Július: 649.000.-

    - tervező:.-

    - mérnök: 44.000-

    - belváros csat.: -

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: 605.000.-

      - ÉK:	530.000.-

      - D:	-

      - ÉNY:	75.000.-

- Augusztus: 101.300.-

    - mérnök:. -

    - belváros csat.: 100.000.-

    - szennyvíztisztító-telep: 1.300-

    - piros k. csat. összesen: -

      - ÉK:	-

      - D:	-

      - ÉNY:	-

- Szeptember: 80.000.-

    - mérnök: -

    - belváros csat.: -

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: 80.000.-

      - ÉK:	-

      - D:	80.000-

      - ÉNY:	-

ÖSSZESEN:  830.300.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is. A vállalkozó kezdeményezésére az eredeti vállalkozási szerződés 2 alkalommal módosításra került, így a végső befejezési határidő 2009. október 31. napja lett.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Interjú Vida Zotmunddal a Szabadics Zrt. műszaki igazgatójával, és Káldi Dávid projekt koordinátorral, „Nap mint nap”, Zalaegerszegi Városi Televízió, 2010.04.06.

  - Alsónemesapáti – Megújuló faluközpont és Tanoda, Nyugati Tükör, 2010. április

  - Elkészült csatornaszakaszok, Zalai Hírlap, 2010. május 10.

  - Nem lesz többé bűz, 2010. május 6., http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/13945/1

  - Nem lesz többé bűz, ZalaEgerszeG, 2010. május 11.

  - Lakossági tájékoztató, ZalaEgerszeG, 2010. május 11.

  - Biogáz tankolásra, Zalai Hírlap, 2010. május 13.

  - Biogáz tankolásra, Zalai Hírlap online, 2010. május 13., http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20100513_biogaz_tankolasra_viz__mar_palackozva_isa

  - Az jár jobban, aki biciklire pattan, Zalai Hírlap, 2010.június 15.

  - Feltúrták az utakat, Zalai Hírlap online, 2010. június 15. http://www.zalaihirlap.hu/fokusz/20100615_az_jar_jobban__aki_biciklire_pattan

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege (nettó) | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% (nettó) | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZABADICS - II.ü ÉK 2.rsz. | 0730000000020 | 311 407,12 | 233555,34 | 46711,068 | 31140,712 |  | 2010.04.14 |  |  |  |
| SZABADICS - II.ü.ÉNY 3.rsz. | 0730000000021 | 486 545,36 | 364909,02 | 72981,804 | 48654,536 |  | 2010.04.14 |  |  |  |
| HYDROCOMP - Belv. 32.rsz. | B-300001 | 39 565,31 | 29673,9825 | 5934,7965 | 3956,531 |  | 2010.04.20 |  |  |  |
| OVIBER - II.ü. 5.rsz. Telj. | 10-06/00005 | 10 414,68 | 7811,01 | 1562,202 | 1041,468 |  | 2010.04.20 |  |  |  |
| OVIBER - I.ü. 23.rsz. Foly. | 10-06/00003 | 3 799,00 | 2849,25 | 569,85 | 379,9 |  | 2010.04.20 |  |  |  |
| OVIBER - II.ü. 3.rsz.Foly. | 10-06/00004 | 14 718,75 | 11039,0625 | 2207,8125 | 1471,875 |  | 2010.04.21 |  |  |  |
| Szabadics - Szvtp IV.rsz.(-túlfiz) | 0730000000025 | 786 000,52 | 589500,39 | 117900,078 | 78600,052 |  | 2010.05.06 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER – Dél II. 3.rsz. | 7VDM/17/10 | 185 316,64 | 138987,48 | 27797,496 | 18531,664 |  | 2010.06.15 |  |  |  |
| HYDROCOMP - Belv. 33.rsz. | B-300002 | 73 951,96 | 55463,97 | 11092,794 | 7395,196 |  | 2010.06.16. |  |  |  |

A 10% önerőt feltűntető oszlopban pirossal jelzett tételek a fordított ÁFÁ-val értendőek!

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. és 2010.  év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

    - 2010. április, május, június havi mérnökjelentések.

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2010. június 30.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

"Zalaegerszeg agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem” projektben csapadékcsatorna fejlesztése, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása vállalkozási szerződés keretében (FIDIC sárgakönyv alapján)

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.