ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. február 3-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Gecseg József vezérigazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két hónapban a Belváros-rehabilitációs program I. ütemének megvalósítása tovább folytatódott.

A Kossuth Lajos utca (Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti szakasz) burkolat átépítés csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítási és kertépítési munkálatai a 2010. szeptember 2-i ünnepélyes átadással befejeződtek.

A Piac tér tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett.  ZMJV Közgyűlése 2010. szeptember 16-i ülésén úgy döntött, hogy nem kerül megépítésre a mélyparkoló ennek a projektnek a keretében, helyette felszíni parkolók létrehozását tűzte ki célul. A 2010.11.18-i Közgyűlés a két lehetséges alternatíva közül az „A” változatot fogadta el, melynek értelmében 72 db felszíni parkolót kell kialakítani a Budai Nagy Antal utca és Várkör közötti, önkormányzati tulajdonban lévő területen. A programelem kedvezményezettje és beruházója Zalaegerszeg MJV lesz, üzemeltetője a Parkológazda Kft.

A Piac tér felszíni munkáihoz elkészültek a módosított engedélyezési és kiviteli tervek, a meg nem valósuló mélygarázs miatt eredetileg szükséges közműkiváltások is áttekintésre kerültek.

Decemberben fórum megtartására került sor a piaci kereskedők részvételével, melynek témája a mobil pavilonok-sátrak kialakítása, használata volt.

A Piac tér rekonstrukciójával kapcsolatos közbeszerzés ajánlati felhívása 2011. január 12-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. A kivitelezés tervezett kezdete 2011.03.08. míg befejezési határideje 2011.05.30.

A Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. ütem hatósági előírások és műszaki megfontolások miatt szükséges tervmódosításai elkészültek és beadásra kerültek a megvalósítási engedélyezési eljárás módosításához. Az építési engedélyek rendelkezésre állnak.

Hatósági előírásra két irányú forgalom lesz végig a Munkácsy utcában, javultak a kanyarodási ívek a Jákum utcában, az átépített Vágóhíd utcához igazítottuk a terveket és az időközben kiderült csatorna felújítások is bekerültek a projektbe.

A kiviteli tervek készítése közben többször voltak egyeztetések, elsősorban a közműkiváltások és költség-ésszerűsítések ügyében. A kivitelezési közbeszerzési kiírására várhatóan 2011. február elején kerülhet sor.

A Csipke passzázs projektelemben megvalósítási esemény nem történt. A megvalósulással kapcsolatban az egyeztetések folytatódtak.

A mélyparkoló elmaradása miatt a Támogatási Szerződés módosítását hivatalosan jeleztük az irányító hatóságnak. Azóta folynak az egyeztetések, várhatóan 2 lépésben történik meg a különböző projektelemekben a módosítás.

A Piac tér alatti mélygarázs elmaradása miatt célszerű újabb projektelemek beemelése, hogy a támogatástól ne essünk el. A ZVF Zrt. által megvalósítandó Deák téri épületből célszerűnek látszik a 45 mélyparkoló beillesztése, illetve a földszinti üzletek helyén a városi cégek közös ügyfélszolgálati irodájának kialakítása.

Belváros-rehabilitációs program II. ütemének pályázatát 2010. áprilisára előkészítettük – a Közgyűlés 2010. április 22-én döntött róla -, beadni, a konstrukció felfüggesztése miatt azonban már nem tudtuk. Az ismételt kiírásra várhatóan 2011. tavaszán kerül sor.

A Zalaegerszeg, belváros rehabilitáció Északi tehermentesítő út II. ütem építési engedélye a Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről megérkezett. A megvalósulással kapcsolatos egyeztetések folyamatosak.

A II. ütembe tartozó Kazinczy tér átépítés engedélyezése a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ hozzájárulásának megtagadása miatt megállt, melynek oka a városon áthaladó, korábbi 76 sz. főközlekedési út önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételének elhúzódása, alapvetően az állami utak nem megfelelő műszaki állapota miatt. Az egyeztető tárgyalások folynak.

A projekt tájékoztatási követelményei között szereplő zöld-szám 2010. október hónaptól rendelkezésre áll.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

16/2011. számú határozatával a Gazdasági Bizottság a tájékoztatót  egyhangúlag – 12 igen szavazattal – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

9/2011. sz. határozatával a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság - 12 igen egyhangú szavazattal - a tájékoztatót elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

24/2011. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

11/2011. számú határozatával a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag – 11 igen szavazat – elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2011. január 27.

Gyutai Csaba sk.

polgármester