ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. november 18-ai ülésére

| Tárgy: | A Város-rehabilitációs programban terület jóváhagyása felszíni parkolók kialakítása céljából |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Doszpoth Attila sk. vezérigazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
| Pénzügyi Bizottság |  |  |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: |  | Közgazdasági Osztály |
|  |  | Cziborné Vincze Amália sk. |

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:            Önkormányzati Osztály

dr. Péter György sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. szeptember 16-i ülésén tárgyalt és döntött arról, hogy a város-rehabilitációs programban szereplő mélyparkoló helyett új megoldást kell keresni a parkolási lehetőség megteremtésére Piac tér és térségében. A közgyűlési határozat alapján munkacsoport alakult, amely elsőként a lehetséges helyszíneket vizsgálta meg, majd a helyszín ismeretében tett javaslatot a két lehetséges műszaki megoldásra.

A város-rehabilitációs programban eredetileg 72 férőhelyes (monitoring mutató) mélyparkoló megépítése szerepel a Piac tér alatt, az összes költség tekintetében közel 256,5 millió Ft-tal, az építési költségek tekintetében 226 millió forint tervezett költséggel, továbbá közel 17 millió régészeti feltárási költséggel. A projekt többi költségeleme standard módon képezi részét más megoldásoknak is. A mélyparkoló megépítését a térhasználat gyökeres megváltoztatásának igényével, vagyis a felszíni parkolás lehetőségének radikális csökkentésével indokoltuk. A helyszín kijelölésének legfontosabb oka a tulajdonviszonyok helyzete volt, vagyis az, hogy a parkoló kialakításához nem kellett telket vásárolni.

A sikertelen közbeszerzési eljárást követően, a Közgyűlés döntésének megfelelően megvizsgálásra került, milyen módon képzelhető el a monitoring mutató teljesítése és annak milyen pénzügyi következményei vannak a programra, és a költségviselő felekre (önkormányzat és Parkoló Gazda Kft.). Fontos továbbá figyelembe venni a program megvalósítására rendelkezésre álló időt, vagyis azt, hogy 2011. novemberéig meg kell tudnunk valósítani a teljes programot.

A munkacsoport tehát a döntést követően megkezdte munkáját és 4 alkalommal ülésezett (szeptember 24., szeptember 28, szeptember 29., október 27.). Az első alkalommal 6 lehetséges terület került számbavételre, mint lehetséges helyszín: Budai Nagy A. – Várkör u.,  Szeglet – Munkácsy – Jákum u. sarok, Munkácsy és Jákum u.,  Jákum u. 20-22. , Budai Nagy A -Jákum u. sarok, Jákum u. 30-36. (1. sz. melléklet).

A területek szűkítésére egy előre felállított szempontrendszer alapján történt pontozás segítségével került sor. A szempontrendszert és az egyes területek paramétereit, a pontozást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

A munkacsoport a helyszínek szűkítésével egy terület ilyen célú felhasználását javasolja. Ez a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti, teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő terület.

A területen belül két megoldási mód kristályosodott ki.

Lehetséges alternatívák

- A felszíni parkolás

- Parkolóház

A megkötött szerződéshez illesztése és a módosítása miatt szükséges egy modellezés, amely némiképp eltér a Közgyűlés által felkért munkacsoport által a lehetséges helyszínek értékelésének kritérium rendszerétől, de kiegészíti azt és a jó, közgazdaságilag átgondolt döntéséhez mindenképpen szükséges.

Az értékelési rendszer - felhasználva a munkacsoport korábbi következtetéseit a helyszínt illetőleg -  elsősorban arra fókuszál, hogy mint EU-s társfinanszírozott és már leszerződött projektnek, a program megvalósítás szempontjából melyek az előnyei és hátrányai.

Az alternatív lehetőségek vizsgálatakor tehát az alábbi paraméterek áttekintése és értékelése szükséges:

1. A költségek alakulásának modellezése

A program költségvetését szigorú belső arányok és összefüggések jellemzik. Amennyiben csökkentjük a parkoló költségvetését, úgy a megtakarítás a Parkoló Gazdánál jelentkezik, míg az önkormányzat (és a többi projekt-elem) esetében többlet saját erő bevonása szükséges. Ugyanakkor csökken az igénybe vehető támogatás összege, még pedig a már említett belső összefüggések szerint, program szinten nagyobb összeggel, mint amennyivel a parkolónál csökken. Ennek mértékét egy excell-táblázat segítségével tudjuk nyomon követni (3. sz. melléklet).

Következtetés: amennyiben lefelé eltérünk a jelenleg a programban szereplő költségektől, akkor támogatástól esünk el, ugyanakkor az önkormányzatnak több pénzt kell beletennie a megvalósításba.

2. Térhasználat

Amennyiben felszíni megoldásban gondolkodunk, alapos magyarázatot kell adnunk, hiszen pontosan a parkolás felszíni csökkentését tűztük ki célul, és látszólag pont ellentétesen cselekszünk, mint amit akartunk a program megalkotása során.

Következtetés: olyan helyszínt célszerű kijelölni, amely védhető az ismételt bírálat során, vagyis a piac térségében a nagy területeket igénybe vevő felszíni parkolási lehetőségek csökkentése megtörténhet.

3. Tulajdonviszonyok

A forrásszűkösség miatt további ingatlanvásárlások kevéssé lehetségesek, vagyis továbbra is célszerű a már a tulajdonunkban lévő telkekkel gazdálkodni.

Következtetés: az alternatív javaslat akkor kedvező, ha plusz telekvásárlással nem jár.

4. Monitoring mutató teljesítése, műszaki helyettesíthetőség

A programban jelenleg 72 parkoló kialakítása szerepel, ennél kevesebb az alternatív megoldásokban sem lehet. Azonban fontos szabály a műszaki tartalom megváltoztatása során, hogy igazolni szükséges, hogy eléri, illetve meghaladja az új projekt az eredeti verzió műszaki színvonalát. A műszaki színvonal csökkenését csak rendkívül indokolt esetben támogatja a kiíró. Ilyen rendkívüli esetnek tekinti például a jogszabályi változást.

Következtetés: a monitoring mutató teljesítése mellett figyelni kell az alternatív megoldások műszaki színvonalára, illetve az esetleges csökkenés során annak indoklására.

5. Az időtényező

Az alternatív megoldások vizsgálata során nagyon fontos figyelembe venni, hogy a program egészét 2011. novemberéig le kell zárni. Indokolt esetben ugyan lehetséges 12 hónapos többlet időt kérvényezni, azonban ezt is csak nagyon indokolt esetben adja meg a kiíró.

Következtetés: célszerű olyan megoldásokban gondolkodni, amelyek előkészítése – tervezés, engedélyezés, ZÉSZ- ügyek, stb – és kivitelezése belefér a rendelkezésre álló időbe.

Fenti kritériumok alapján az A és a B alternatívák közötti döntésnél az alábbiakat kell megfontolni:

A. Felszíni parkoló

A Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti területen nem fér el a 72 parkoló, ezért más területet is be kell vonni a pályázati kiírás teljesítése érdekében. Ez a Várkör börtön melletti szakasza lehet 6 parkolóhely erejéig (4. sz. melléklet).

1. költségek: A jelenlegi (ideiglenes piac) kialakítás költségeinek jelentős része nagy valószínűséggel elismerhetők, és további, mintegy 30-40 millió forint kell a végleges kialakításhoz. Ebben az esetben az összköltség mintegy 62 millió forint körül alakul. Ennyit tudunk beépíteni a pályázatba. Ekkor 112,3 millió forinttal csökken a pályázati támogatás program szinten, és mintegy 54 millió forint önerőt kell pluszba a programhoz rendelni az önkormányzat részéről. A Parkoló Gazda Kft. 136 millióval tudja csökkenteni a hitel-igénybevételt.

2. térhasználat: A terület üzleti célú hasznosítása kevéssé elképzelhető az ismert okok miatt, tehát a hasznosítás célszerű, a kívánt cél, vagyis a közvetlen piactérség térhasználatának változása elérhető. 3. tulajdonviszonyok: A terület önkormányzati tulajdonban van, további területek megvásárlása nem szükséges.

4. Monitoring mutató: a monitoring –mutató teljesítése adott, ugyanakkor a műszaki színvonal egyértelműen csökken a mélyparkolóhoz képest, amely kérdésessé teszi a változtatás elfogadását a kiíró részéről.

5. Időtényező: az időtényező tekintetében az alternatíva megfelelő. A hatályos szabályozási tervet ugyan módosítani szükséges ahhoz, hogy a területen parkoló lehessen, mivel azonban maga az építés elhanyagolható időigényű a program időkerete elégséges.

B. Parkolóház

Több változatban dolgozták a ki a tervezők a parkoló ház koncepcióját. A munkacsoport a paraméterei alapján az alábbi változatot javasolja a felszíni parkoló alternatívájaként a Közgyűlésnek megfontolásra:

106 férőhely épülne három szinten a Budai Nagy Antal u. Várkör közötti önkormányzati tulajdonban lévő telkeken, a jelenlegi ideiglenes piac helyén (5. sz. melléklet).

1. költségek: A projekt építési költsége nettó 205 millió forint (6. sz. melléklet). Az általános költségekkel együtt összesen mintegy 222 millió forint. Ekkor a programszintű számok az alábbiak szerint alakulnak. 24 millió forinttal csökken a Parkoló Gazda önerőigénye, 20 millió forinttal csökken a támogatás és 9,5 millió forinttal nő az önkormányzat önerőigénye

2. Térhasználat: a program során kitűzött cél elérhető.

3. Tulajdonviszonyok: A terület önkormányzati tulajdonban van, további területek megvásárlása nem szükséges.

4. Monitoring mutató: a monitoring –mutató teljesítése adott, a műszaki színvonal eltérése minimális.

5. Időtényező: az időtényező tekintetében szükséges a folyamatok gyorsítása.

Az előkészítés során a Közlekedési Hatósággal és Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal előzetes egyeztetése folytak, melyek írásos eredményeit legkorábban a műszaki bizottsági ülésen csatoljuk az anyaghoz.

A szeptember 16-ai Közgyűlésen lefolytatott vitában szóba került a Galamb utca és környékének rendbetétele. A program elkezdésére az első lépések elkezdődtek, a csere útján ingatlanuk tulajdonjogát átengedő tulajdonosok megkeresésével.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 218/2010. sz. határozatával, 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 21/2010. sz. határozatával a határozati javaslat „A” alternatíváját nem támogatta, a „B” alternatíváját 7 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A Gazdasági Bizottság 195/2010. sz. határozatával  az előterjesztés „A” alternatíváját 1 igen, 1 nem és 9 tartózkodással nem támogatta, a  „B” alternatívát egyhangúlag - 11 igen szavazattal -  elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 81/2010. számú határozatával a határozati javaslat „B” alternatíváját 8 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta, az „A” alternatívát (felszíni parkolók kialakítása) 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alternatívák közötti döntés meghozatalát!

Határozati javaslat:

„A” alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Város Történelmi Városközpont Rehabilitációs és Revitalizációs Programja” 2007-2008-as akciótervi programja keretében felszíni parkolók kialakításáról dönt a Budai Nagy Antal utca és Várkör közötti, önkormányzati tulajdonban lévő területen. A programelem kedvezményezettje és beruházója a Parkológazda Kft. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, gondoskodjon a projekt-elem előkészítéséről, a műszaki tartalom beépítéséről az akcióterületi tervbe, valamint a támogatási szerződés módosításáról.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

„B” alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Város Történelmi Városközpont Rehabilitációs és Revitalizációs Programja” 2007-2008-as akciótervi programja keretében 106 férőhelyes parkolóház kialakításáról dönt a Budai Nagy Antal utca és Várkör közötti, önkormányzati tulajdonban lévő területen. A programelem kedvezményezettje és beruházója a Parkológazda Kft. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, gondoskodjon a projekt-elem előkészítéséről, a műszaki tartalom beépítéséről az akcióterületi tervbe, valamint a támogatási szerződés módosításáról.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2010. november 9.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet