_____________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-105, fax: 92/311-474

_________________________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2010. szeptember 16-i ülésére

Tárgy:	Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának végrehajtása

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Műszaki Osztály

### Sümeghy Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens

# Tárgyalta:	Műszaki Bizottság

# Gazdasági Bizottság

Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság

Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Kiss Viktória sk.

# Tisztelt Közgyűlés!

Hazánk legfontosabb környezetvédelmi célkitűzéseit a Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg.

A környezetvédelmi tervezés megalapozásához a Környezetvédelmi Törvény előírja a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban a helyi környezetvédelmi programok készítését.

Az előzőek végrehajtása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 347/2004. sz. határozatával 2004. december 16-i ülésén elfogadta a Progressio Mérnöki Iroda Kft által – 2005. január 1 – 2010. december 31. közti, 6 éves időtartamra, - elkészített Települési Környezetvédelmi Programot.

Az elfogadó határozat évenkénti tájékoztatási kötelezettséget írt elő a Programban megfogalmazott és végrehajtott feladatokra vonatkozóan. A Környezetvédelmi Törvény pedig a program kétévente történő felülvizsgálatáról rendelkezett.

Az idei évben pályázat kiírására kerül sor a 2011. január 1.- 2016. december 31. időszakra szóló környezetvédelmi program kidolgozására, amelyet szintén a közgyűlésnek kell elfogadnia, így jelen előterjesztésben a 2010. évi feladatokat ismertetjük.

# I. A környezetvédelmi programban 2010. évre kitűzött CÉLjainak ismertetése

# I.1. A célok megalapozása

A környezetvédelmi program stratégiai célkitűzéseinek megalapozásához a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat a SWOT-analízissel határoztuk meg, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat.

| Erősségek | Gyengeségek |
| --- | --- |
| - termelő és szolgáltató szektor környezetterhelése alacsony - mikroklimatikus viszonyok kedvezőek - a város zöldövezetében a levegő minősége jó - a zöldfelületek aránya a városban kiemelkedően magas - a védett természeti területek biológiai sokfélesége jelentős - működő ökológiai hálózat, ökológiai folyosók a Zala-folyó mentén - a táji és geomorfológiai adottságok kedvezőek - az infrastrukturális ellátottság - víz, gáz, villamos energiaellátás -, megfelelő - a védett és műemlék jellegű épületek száma magas, állapotuk jó - a talajok állapota jó - a helyi környezetvédelmi jogszabályalkotás a környezetvédelem valamennyi területét átfogja - a lakosság jól ismeri a környezet állapotát és a védendő értékeket - a mezőgazdaságilag művelhető területek arányából kiemelkedő, az országos átlagot jelentősen meghaladó erdők aránya - korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának feltételei adottak | - a városi közlekedésből és átmenő forgalomból származó zajterhelés értéke magas - illegálisan lerakott hulladékok mennyisége jelentős - csapadékvíz elvezető árkok állapota csak részben megfelelő, a nagy intenzitású csapadékesemények terheléscsökkentése nem elégséges, a Vizslaréti-árok levezető kapacitása nem elégséges - az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatornák állapota helyenként nem megfelelő, - az infiltráció egyes területeken magas, így különösen nagy esőzésekkor jelentős mennyiségű csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába - a Keleti vízbázis területe felszíni szennyeződésre érzékeny - a felszíni vizek minősége kifogásolható, a város hatása jelentős - a közlekedési infrastruktúra jelenlegi állapota nem felel meg a forgalmi igényeknek - ipari övezetek elszórt elhelyezkedése - az ún. szőlőhegyi beépítettség magas aránya, az infrastrukturális ellátás szervezetlensége |
| Lehetőségek | Fenyegetések |
| - régiós központ jelleg erősítése - kistérségi természetvédelmi fejlesztési együttműködés kialakításának megszervezése - közlekedésfejlesztési beruházások (megkerülő út fejlesztés, vasút, repülőtér) - külső források (EU, hazai) bevonása a környezet- és természetvédelmi fejlesztésekbe - öko-, fürdő- és „szelíd turizmus” továbbfejlesztése - természeti és táji adottságok turisztikai szempontú érvényesítése - öko- és extenzív mező- és erdőgazdálkodás fejlesztése - védett természeti területek fejlesztése (Natura 2000) | - környezetterhelő tevékenységek betelepülése a városba - a vízminőségi határértékek (Balaton) betartatása következtében többlet beruházások igénye - vízbázisok elszennyeződése - környezeti káresemények kockázata - a városi terjeszkedés kedvezőtlen tájképi hatása |

# I.2. A város környezeti célállapota

A város környezetvédelmi programjának megalapozásakor, szükséges volt egy olyan „Környezeti Jövőkép” meghatározása, amely a programozási időszakon túlnyúlóan is rögzíti a település jövőre vonatkozó elképzeléseit és amely az alábbi alapelveken nyugszik:

- fenntarthatóság;

- megelőzés;

- elővigyázatosság;

- óvatosság;

- felelősség;

- partnerség;

- ökológiai szemlélet.

Ezeknek az elveknek megfelelően Zalaegerszeg város Környezeti Jövőképének alapjai az alábbiak szerint rögzíthetők:

A város a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, célszerűen használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a komfortérzet fokozását, és a biológiai sokféleség megőrzését.

Környezeti értékeinek számbavételével, azok folyamatos megóvásával, a védett és védelemre méltó természeti értékek megóvására, fejlesztésére törekszik. Kiemelten foglalkozik műemlékeinek, táji értékeinek megőrzésével.

Erősíti a környezeti tudatot a város lakosságában, tudatosítja értékeit a városba látogatókkal.

A város környezeti jövőképének főbb ismérvei az alábbiakban kerültek meghatározásra:

- rendezett település,

- esztétikus közterületek,

- gondozott táj,

- a természeti értékek megőrzését és védelmét, fejlesztését szem előtt tartó területfejlesztés,

- történelmi értékek feltárása, megbecsülése,

- vonzó lehetőségek a turizmus kialakítására,

- egészséges életmód, hosszú élet,

- környezeti tudatosság általánossá válása.

Két fő irányt lehet meghatározni a környezetvédelmi program célkitűzései között.

- A meglévő környezeti állapot fenntartása, biztosítása annak érdekében, hogy a környezeti állapot minősége a városfejlesztés elképzeléseit ne akadályozza, hanem segítse.

- A lokális környezeti problémák megoldása, mérséklése.

Figyelembe véve a felülvizsgált időszakban történt fejlesztéseket, és a környezetvédelmi program középtávú, illetve hosszútávú céljait az alábbiak szerint határoztuk meg 2010-re, összhangban a város környezeti jövőképével.

Természeti környezeti célok:

T.1.1. Táji értékek megőrzése, fejlesztése

T.1.2. Élőhelyek, vizes élőhelyek megőrzése

T.1.3. Természeti területek fejlesztése

T.1.4. Természet-megőrzési stratégia fejlesztése

T.1.5. Városi parkok, zöldfelületek állapotfenntartása

T.1.6. Öko- fürdő- és „szelíd” turizmus fejlesztése

T.1.7. Kistérségi természeti kapcsolatok bővítése

T.2.1. Vizes élőhelyek fenntartása

T.2.2. Helyi védettségű természeti területek növelése

T.2.3. Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése

Környezetvédelmi fejlesztési célok:

K.1.1. 		Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújításának folytatása, szennyvíztisztítás-fejlesztés folytatása

K.1.2. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése és korszerűsítése

K.1.3. Ivóvízellátás biztonságának fokozása, vízbázis védelem

K.1.4. 	Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, üzemeltetése

K.1.5. Útfejlesztés, útkorszerűsítés folytatása

K.1.6 Közlekedési zajterhelés további csökkentése

K.1.7. Lokális levegőminőség javítása

K.1.8. Ipari környezetterhelés lokális problémáinak csökkentése

K.1.9. Köztisztaság fenntartása

K.2.1. Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése

K.2.2. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása

K.2.3. Belső gyűjtőút hálózat fejlesztése

Épített környezet védelmi célok:

E.1.1. Műemléki értékek megőrzése

E.2.1. Műemléki értékek felújítása

Környezetvédelmi szabályozási célok:

Sz.1.1. A szórakoztató, kulturális rendezvények és a pihenési igények összehangolása

Sz.1.2. A környezetvédelmi szabályozások előírásainak kikényszerítése

Környezeti tudatformálási célok:

TU.1.1. Környezeti és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok megismerése és megismertetése

TU.1.2. Helyi értékek megismertetése

A környezetvédelmi állapot jellemzése során megállapítható, hogy a város környezetvédelmi helyzete továbbra is megfelelőnek tekinthető, a vizsgálati időszakban és az azt megelőzően végrehajtott intézkedések, fejlesztések jelentős mértékű előrelépést jelentenek a jó környezeti állapot és értékek megtartására, illetve a környezeti elemek és az épített környezet állapotának javítása irányába. A legfontosabb feladat továbbra is a megkezdett fejlesztések befejezése, illetve a folyamatban lévő programok lebonyolítása.

# II.) A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ISMERTETÉSE

# II.1. Természeti környezeti célok teljesülése

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 11. számú melléklete a város közigazgatási területére vonatkozóan egy különleges természetmegőrzési területet jelöl ki:

- Csácsi erdő, kód: HUBF20053, közigazgatási területre eső kiterjedése: 520,7 ha

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete további két kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet jelöl ki:

- Alsó Zala-völgy, kód: HUBF20037, közigazgatási területre eső kiterjedése: 354,6 ha,

- Felső Zala-völgy, kód: HUBF20047, közigazgatási területre eső kiterjedése: 259,4 ha.

Jelen közgyűlés feladata a Parkerdő, a Pálosfai patak völgye, az Alsóerdő, a Bozsoki domb, a Bozsoki utcai fasor és az Andráshida 7288/13. hrsz-ú területen lévő park védetté nyilvánításához kapcsolódó döntések meghozatala.

A meglévő természeti értékek felügyelete folyamatos. A felügyeletet mind a városi zöldfelületek gondozó Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat kijelölt munkatársai, mind a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai látják el.

Az önkormányzat 2006-ban kezelési tervet készíttetett a helyi védett értékek fenntartásához. A tervkészítés célja a védett fasorok és területek hosszú távú szakszerű fenntartása, a védett értékek megőrzése, amelynek végrehajtása folyamatos.

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló szabályokat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendeletben felsorolt célok megvalósításáért elsősorban a Városgazdálkodási Kft. (az Önkormányzat 100%-os tulajdona) felelős. A Városgazdálkodási Kft. és az Önkormányzat között létrejött, átfogó szerződésben foglaltak alapján történik a parkfenntartási feladatok ellátása. Az előirányzat legnagyobb részét e szerződés teljesítése teszi ki, melynek keretén belül valósul meg a város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak, valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartása.

A 2010. évben az alábbi parkosítási munkák történtek:

- Kossuth L u. II. ütem 			350 m2  új cserjefelület kerül kialakításra

14 db sorfa kerül elültetésre

(a Kossuth L. u I. ütem (2007) folytatásaként	900 m2 új cserjefelület)

- Keleti városkapu átalakulása-körforgalmi csomópont

- Hock J. u. és Ebergényi út közti parképítés II. ütem (folymatban)

- Nagyméretű dézsás leanderek kihelyezése a város frekventált pontjaira (Polgármesteri Hivatal elé, Dísz térre, Eötvös közbe)

A zöldfelületek sajátos csoportjába tartoznak a játszóterek. A felújítás kiterjed az elavult játékok EU normáknak megfelelő játékokra történő cseréjére, illetve a játszótéri zöldfelület, park felújítására is. A LÉSZ Kft-vel kötött keretszerződés alapján végeztetjük el a játszótéri eszközök karbantartását.

Idei évben elkészült, illetve megvalósítás alatt álló játszóterek:

- Ola u. mögötti sportpálya és játszótér rendbetétele

- Csácsi városrészben játszótér program II. ütem

- Göcseji út mögötti játszótér rekonstrukciója

- Mészáros L. u. tömbbelsőben játszótér homokozójának körbekerítése, játszótéri elemek bővítése

- Bartók B. u. park és játszótér építés

A Városgazdálkodási Kft. a város területén összesen 43,6 ha-on folytat terület fenntartási munkálatokat, melyből 23,8 ha park. A tájidegen fajok visszaszorítása érdekében mintegy 1000 m2-en történt kaszálás, illetve vegyszeres gyomirtás a japánkóró ritkítása érdekében.

Az allergén gyomnövények visszaszorítása érdekében a Városgazdálkodási Kft. és a Kontakt Humán Kht. és Ámon Ferenc egyéni vállalkozó mintegy 85 ha-nyi területen, továbbá a parkerdőben 76 ha-on és a biológus parkban 4 ha-on végez kaszálást, illetve gyomirtást.

Közterületek, önkormányzati ingatlanok zöldfelület-gazdálkodása keretében a további tevékenységek végzésére kerül sor:

- közterületi fák gondozása (gyakorlatban fakivágás, tuskómarás, szakértői vélemények, fák vegyszeres permetezése

- közterületi növényzet gondozása: Az előirányzatból - főként lakossági kéréseknek eleget téve - növényvásárlásra, illetve a parkfenntartási szerződés alapján az egynyári és kétnyári virágok beszerzésére és kiültetésére kerül sor

- az önkormányzati ingatlanok karbantartása.

# II.2. Környezetvédelmi fejlesztési célok teljesülése

Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújítása, szennyvíztisztítás fejlesztése

I. ütem

Belvárosi szennyvízcsatorna rekonstrukció

A Zalaegerszeg közigazgatási területén elkészült 10,6 km hosszúságú csatorna kiváltások kiegészültek átemelők gépészeti felújításaival és ezek irányítástechnikai fejlesztésével, 970 db aknafedlap cseréjével, ivóvízvezeték és csapadékvízcsatorna kiváltással valamint csapadékvíz rákötések megszüntetésével a szennyvízcsatorna rendszerről.

2010. június 30-án 23 munkarész megépítésével a projekt befejeződött, a létesítmények az üzemeltető Zalavíz Zrt-nek átadásra kerültek.

II. ütem

Szennyvízcsatorna kiváltás, ivóvízbázis védelem, csapadékvíz-csatorna építése, szennyvíztelepi fejlesztés:

Az ivóvízbázis védelmi munkája során 5 db víztermelő kút lett megszüntetve és helyette 5 db új kút fúrása történt meg.

A szennyvízcsatorna, valamint a csapadékcsatorna építések, ehhez kapcsolódó útfelújítások műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van.

Új és regionális szennyvízcsatorna építések:

Korábbi projekt I. ütemnél kötött szerződéseik tartalmi részei, valamint a Közbeszerzési törvény figyelembe vétele mellett az ÉK-i és ÉNY-i ágak vonatkozásában a Zalai Csatornaépítő Konzorciummal (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tag: Hydrocomp Kft.) a D-i gyűjtő esetében  Vegyépszer-SADE Konzorciummal folytak le a közbeszerzési eljárások. A tárgyalások zárását, valamint az eredményhirdetéseket követően a vállalkozási szerződéseket 2009. március 16-án kötötték meg. Az összes közbeszerzési eljárás eredményes volt, a megkötött szerződések befejezési határideje az ÉNy-i és D-i ág tekintetében 2010. június 30., míg az ÉK-i ág befejezési határideje 2010. augusztus 30.

Az ÉNy-i és D-i ághoz tartozó szennyvízcsatorna szakaszok műszaki átadás-átvételi eljárása jelenleg folyik. A teljes projekt műszaki és pénzügyi zárásának határideje 2010 december 30.

Az előző ütemek befejezése után maradt Kohéziós Alap források felhasználásával a Társulás III. ütem-ként újabb pályázatot nyújtott be az Európai Unió felé nettó 630 ezer € költséggel.

A III. ütem műszaki tartalmát a lakossági igények alapján még hiányzó szennyvízcsatorna szakaszok, ill. az Avas árok zárt csatornázásának megépítése adja.

## Egyéb szennyvízberuházások:

Lakossági igényként megkezdtük a Zalaegerszeg-Botfa, Várberki utcai 1082/17-18 hrsz-ú ingatlanokat keresztező, az ingatlanok hasznosítását lehetetlenné tevő szennyvíz nyomóvezeték kiváltásának előkészítését. A kivitelezés megkezdése előtt szükség van az ingatlanokat terhelő vízvezetési szolgalom módosítására, melyre vonatkozó megállapodások megkötése jelenleg van folyamatban az ingatlantulajdonosokkal.

Magánerős szennyvízcsatorna bekötések támogatása költségvetési sor terhére elindítottuk a Zrínyi Miklós Gimnázium meglévő szennyvízcsatorna bekötésének felújítását, melynek köszönhetően remélhetőleg a jelenleg Kohéziós Alap támogatással készülő Rákóczi úti szennyvízcsatorna építéssel együtt az iskola több éves szennyvízelvezetési problémája oldódik meg. Továbbá egy lakossági igény megvalósítása várható 2010. évben.

A Gébárti tóstrand szennyvízbekötése, valamint a Falumúzeum szennyvízbekötése előkészítés alatt áll, azonban szükséges a tervdokumentációk aktualizálása.

2009. év végén szerződést kötöttünk a Göcseji úti temetőben a szennyvízbekötés, valamint a térburkolat megépítésére. A munka elkészült és kifizetésre került.

Zala jobb parti városrész csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója

A „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I. ütem” megnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződése márciusban aláírásra került, a munkaterület átadás-átvétel megtörtént, a kivitelezés folyamatban van. A műszaki ellenőrzést a ZALABER Kft végzi.

A kivitelező Hydrocomp Kft a Jákum u.-i sporttelep területén végzett csatornázási munkákat. Párhuzamosan épül a Zala árvízvédelmi töltésénél tervezett zsilip is. Időközben a kiviteli tervhez képest műszaki okokból módosításokra van szükség ezért az NFÜ-höz benyújtjuk az 1. sz. változtatási kérelmet.

A vállalkozási szerződés szerint a munka befejezési határideje: 2010. október 30.

Ivóvízellátás biztonságának fokozása vízbázis védelem

A Budai-völgyi út melletti magán és önkormányzati ingatlanok vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátása érdekében - lakossági kezdeményezésre - csoportunk elkészíttette a területre vonatkozó terveket, mely jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztési igényt beépítettük a „Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén (Észak és Közép Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és fejlesztése” című KEOP pályázatba, melynek bírálata folyamatban van.

A Felsődűlő utca ivóvízellátásának terveit lakossági kérésre elkészíttettük, jogerős vízjogi engedéllyel rendelkezik. A nyomásproblémák miatt az utolsó lakóházig kerül sor a kivitelezésre, melynek megvalósítása folyamatban van.

Bazitai temetőben lévő közkifolyó ellátása a szomszédos óvoda udvarán keresztül, egy elöregedett acél vezetékkel történt. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a csőtörések, melyek elhárítása a vezeték hossza és ismeretlen nyomvonala miatt jelentős költséggel járt, ezért új bekötővezeték kiépítése mellett döntöttünk. A vezeték kiépítése 2010. május hónapban megtörtént.

A Zalabaromfi Zrt. által megkezdett 16/a jelű ivóvízkutat 100.000,- Ft+Áfa, összegért közgyűlési határozat alapján megvásároltuk, befejezésének előkészítése folyamatban van.

Ivóvíz üzembiztonság javító beruházások érdekében elkészíttettük a Lukahegyi út melletti ingatlanok közműves ivóvízellátásának biztosításához szükséges kiviteli terveket, a beszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés 2010. ősszel várható.

A Csácsi-hegy 20735/3 hrsz-ú út melletti ingatlanok nyomásproblémáinak megoldása érdekében elkészült egy összekötő vezeték terve, ami magáningatlan igénybevételével építhető meg. Mivel az érintett ingatlantulajdonossal nem sikerült megállapodnunk, ezért a vízi létesítményre vízjogi létesítési engedélyezési eljárás keretében történő közcélú szolgalom alapítását kértük a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.

Lakossági igényre megkötöttük a Gévahegy, 21637 és 23/7 hrsz-ú utak melletti ingatlanok ivóvízellátására vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére a vállalkozási szerződést. A tervek elkészültét követően a vízjogi engedélyt beszerezzük, de a megvalósítás valószínűleg „Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén (Észak és Közép Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és fejlesztése” című KEOP pályázat keretében történik.

Bozsok-Botfa ivóvíz beruházás befejeződött, a létesítmény üzembe helyezése megtörtént, a jótállás időszaka 3 év, a garanciális visszatartás miatt szükséges az előirányzat összege.

14 önkormányzat részvételével megalakult az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására” és pályázatot nyújtott be a 2 fordulós az „Ivóvízminőség javítása” c. KEOP-1.3.0 pályázati felhívásra, mely befogadása megtörtént. Nyertes pályázat esetén Zalaegerszeg Ny-i ivóvízművén számos műszaki fejlesztés valósulhat meg, különösen víztisztító fejlesztés, hálózati objektumok, gépészeti berendezések felújítása, fejlesztése, hálózat rekonstrukció.

Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodás szervezése keretében a települési önkormányzatok számára kötelezővé tette települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelynek érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata külső szakértői irodával készíttette el 2004-2010. évre a helyi hulladékgazdálkodási tervét. A tervet a közgyűlés a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 62/2004. (XII.23.)sz. önkormányzati rendeletben fogadta el. A következő 6 éves időszakra új terv készítése az idei évben – az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek figyelembe vételével - ismételten aktuálissá válik.

Zalaegerszegen a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a Nyugat-Balaton és Zala-völgye Térségi Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer ISPA projekt (nyilvántartási szám: 2002/HU/16/P/PE/016) keretén belül valósult meg, amely az alábbiakat foglalja magában:

- korszerű hulladékgyűjtés bevezetése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére

- hasznosítást, és újrahasznosítást biztosító előkezelő és kezelőművek felállítása

- jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszer bevezetése és üzemeltetése

- ismeretterjesztés, szemléletformálás.

A Zalaegerszeg területén keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására, előkezelésére és lerakással történő végleges ártalmatlanítására a Zala-Depó Kft., mint közszolgáltató jogosult. A lakosság és az intézmények esetében a települési szilárd hulladék gyűjtése 100%-os ellátottságú.

Zalaegerszeg területén 2008. júliustól 2 hulladékudvar működik, melyek hatékonysága egyre jobb. 2008-ban a napi látogatottság 5-10 fő/nap, a 2009-től ez már napi szinten 15-20 fő/nap, amely az éves átlagot jellemzi, hiszen a téli időszakban kisebb a forgalom, de a tavaszi-nyári időszakban, főleg a szezonális ház körüli munkák idejében 60-70 ember is érkezik egy nap alatt. Az ISPA-projekt keretében épített gyűjtőszigeteken 4 db 1100 l-es edény található, 4 frakcióval (papír, műanyag, üveg, fém). Gyűjtőszigetek száma: 90 db (Zala-Depo Kft. kezdeményezésére), illetve további 71 db (Ispa-támogatásból).

A Zala-Depo Kft. a tavalyi évtől az alábbi új gépeket üzemelteti a projekt keretében: 3 kukásautó, 1 db targonca, 1 db komposztrosta, 1 db fadaráló, 1 homlokrakodós gép.

Illegális hulladéklerakók hatékony felszámolása

A város területén – a folyamatos felszámolás ellenére - továbbra is találhatók illegális hulladéklerakók. 2010-ben 2.800.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illegális hulladéklerakók hatékony felszámolása c. pályázatán, melynek megvalósítása folyamatban van.

A pályázattal érintett illegális hulladéklerakókon található hulladék becsült mennyisége 472 m3.

A pályázat során nagy hangsúlyt fektettünk a környezettudatos magatartás kialakítására. Ebben az időszakban felhívást tettünk közzé, melynek keretében a jelentkezők „örökbe fogadhattak” egy-egy illegális lerakót, melynek felszámolásáról a program során gondoskodtak. Ehhez kapcsolódóan köztisztasági akciók lebonyolítását is kezdeményeztük.

A pályázat keretében az alábbi szervezetek jelentkeztek illegális lerakók felszámolására:

| Illegális hulladéklerakók felszámolása |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | résztvevők száma | helyszín | időpont |
| Kandikó Klub | 20 fő | Biológuspark | 2010. június |
| Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala | 15 fő | régi szennyvíziszap szikkasztó környéke | 2010. június |
| Krisztus Esszénus Templomának Rendje | 10 fő | Cimpóhegy | 2010. augusztus |
| I Zalai Média Kommandó | 20 fő | Pózva | 2010. szeptember |

A www.tisztamagyarországért.hu honlapon olvasható iránymutatásoknak megfelelően 10 figyelemfelhívó táblát készíttettünk, amelyet a jelentősebb lerakók mellé helyezünk ki.

A felszámolt lerakók helyszíneit rendszeresen ellenőrizzük.

Az utcai hulladékgyűjtő edények számát ez évben is növeltük:

Az 1.500 -eFt-os előirányzatból 44 db komplett szemétgyűjtőt, 25 db vázat vásároltunk.

Búslakpuszta régi lerakó kármentesítése

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zalaegerszeg MJV Önkormányzatát a Búslakpusztai régi lerakó területén és a környezetében feltárt szennyezés mentesítésére kötelezte. A megvalósítás érdekében pályázatot nyújtottunk be a KEOP-2009-2.4.0 B felhívásra, amely befogadása megtörtént.

Közútfejlesztés, útkorszerűsítés, mint levegőtisztaság- és zajvédelmi intézkedés

2009. és 2010. évekre az „Utak-parkolók” és „Járdák-lépcsők” építésével kapcsolatosan keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A pályáztatás feltétele a feladatok előzetes felmérése, műszaki tervdokumentációk elkészítése. A 44 db feladat terveire két eljárásban, összesen 9,6 mFt összegben kötöttünk szerződés. A tervek leszállítása, a számlák benyújtása folyamatosan zajlik.

Az idei év feladatai:

Piactér ideiglenes áthelyezés

Várkör u. útszélesítés és járdakorrekció tervezés 1. ütem

Október 6. tér tereprendezés I. ütem

Göcseji P.F. u. páros oldalán parkoló profilozás

Landorhegyi u. 22. és 22/a közötti parkoló bővítése

Platán sor – Jókai út között (4093/5 hrsz) parkoló építése

Alkotmány u. aszfaltozása

Pincesor u. aszfaltozás

Szentmártoni utcából nyíló kis utca aszfaltozása

Ságodi útcsatlakozás (Kaszaházi fennsík)

Hegyalja u. 26. lakóépület mellett parkoló kialakítása

Platán sor 15-17. között parkolóépítés :

Zalaegerszeg, Landorhegyi 17. sz. ház előtti járda és zöldsáv parkolóhellyé alakítása

Zalaegerszeg, Ola utca 22. (Lámpaház) előtti járda és zöldsáv parkolóhellyé alakítása

Gorkij nyomda előtti járda felújítása

Mártírok útja járda felújítás

Hock J. u. D-i oldali járda felújítása

Hegyalja utca 9. sz. lépcső átépítés, akadálymentesítés és járdafelújítás

Pálóczi Horváth Ádám utca járda felújítás

Paperdő utca járda felújítás

Platán sor járdafelújítás /Gasparich u . - Landorhegyi u. között/:

Moziköz burkolat felújítás

Pályázatok:

A 2010. évi költségvetésben kiemelt beruházási célok:

A Kossuth utcán (Petőfi és Hunyadi utcák között) tervezett kerékpárút-építésére benyújtott pályázaton támogatást nyert az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás eredményeként 24.630,- eFt értékű szerződés került megkötésre.

A Göcseji – Mártírok – Köztársaság úti csomópont átépítéséhez a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a „Belterületi utak fejlesztésére” kiírt pályázaton támogatást nyert az önkormányzat, a támogatási szerződés május hónapban aláírásra került, hatályba lépése 2010. szeptemberre várható. Az Állami területet is érintő beruházás miatt a Magyar Közút Nonprfit Zrt-vel konzorciumi megállapodás aláírása szükséges, valamint a feladatokat meg kellett bontani az önkormányzati és állami területen beruházások szerint.

Autóbusz öblök építésére az önkormányzat 75 millió Ft-os (90 %-os) állami támogatást nyert.

Az összesen 84 millió Ft-os projekt kivitelezési munkáinak műszaki teljesítése – a Mártírok úti buszöböl kivételével – 2009. szeptemberében megtörtént. A Mártírok úti buszöböl kiépítését követően a projekt elszámolásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A Nyugat-dunántúli Fejlesztési Ügynökség a projekt megvalósulását leellenőrizte, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

A Városrehabilitációs projekt keretén belül jelenleg zajlik a Kossuth utca (Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti szakaszának) átépítése. A csoport a műszaki tervek elkészíttetésében, engedélyeztetésében és a közbeszerzési eljárás lefolytatásában volt érintett a beruházás során. A kivitelezési munkák közül a burkolatépítést a Hydrocomp – Naste Bau konzorcium, közvilágítási munkarészt az EH-Szer Kft, a parkosítást a Városgazdálkodási Kft. végezte.

Rákóczi u – Vágóhíd utcai jelzőlámpás csomópont építése a NIF Zrt. és az Önkormányzat közös finanszírozásában kerül megvalósítására. A Kivitelezési munkák május hónapban kezdődtek, az eredetileg tervezett befejezési határidő július vége, azonban a térséget érintő infrastruktúrális beruházások (csatornaépítés) miatt a határidő módosítása vált szükségessé.

# II.3. Épített környezet védelmi célok teljesülése

Városkép arculatfejlesztése

A környezetvédelmi törvény szerint az épített környezet környezeti elem, ezért védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre is. A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban , a területrendezési és településrendezési tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni.

A közgyűlés a helyi épített környezet és az építészeti örökségvédelem szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének elősegítése érdekében és a vonatkozó jogszabályok érvényesítése céljából 2007-től Építészeti-műszaki Tervtanácsot működtet.

2007. évben kidolgozásra került a város Településfejlesztési koncepciója, melyben városfejlesztési és területrendezési szándékok fogalmazódtak meg.

E koncepciónak megfelelően 2008. évben készült el és került jóváhagyásra ZMJVK 13/2008.(IV.25.) számú önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú város építési szabályzatáról, melynek alapja már az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK).

Városközpont rehabilitáció

E pályázat városrehabilitációs célkitűzése az ősi múltú városközpontnak a magterületére irányul, mely szakszerű rekonstrukciójával, ismét a régió egyedi látványosságává fejleszthető kultúrtörténeti értékünkké válhat.

Az integrált fejlesztési projekt eredményeként forgalomcsillapított, ismét szerves és egységes, infrastruktúrájában és funkcionálisan is megújult történelmi értékeit őrző belváros kialakítása a szándék.

A fejlesztési projekt céljai:

- A belváros egységes szerkezetének helyreállítása;

- A történelmi belváros északi részének komplex rehabilitációja, új kulturális és közösségi funkciók létrehozása;

- A szükséges közlekedési hálózati elemek megteremtése.

Műemléki értékek megőrzése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 11/2002. (V. 17.) önkormányzati rendelete szabályozza az épített környezet helyi védelmével kapcsolatos teendőket, amelynek betartása folyamatosan szükséges.

A rendelet 12 § 1.) pontja értelmében az Alapból nyújtandó támogatás csak a rendelet 1. számú mellékletében szereplő védetté nyilvánított értékek felújítására adható. A támogatás pályázat alapján nyerhető el. Az idei évben pénzügyi fedezet hiánya nem tette lehetővé támogatás nyújtását.

# II. 4. Környezetvédelmi szabályozási célok teljesülése

A Hivatal számos esetben folytatott le - elhagyott hulladékkal kapcsolatban - hulladékgazdálkodási eljárást, amelyek közül több hulladékgazdálkodási bírság kiszabását eredményezte, de zajvédelmi bírság kiszabására is volt példa.

# II.5. Környezeti tudatformálási célok teljesülése

A Közgyűlés a környezetvédelmi alap felhasználása során környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésére 700 eFt-ot különített el, a pályázat lebonyolítására ősszel kerül sor. A pályázati feltételeket a Műszaki Osztály a Művelődési és Sportosztállyal közösen határozza meg.

A Zala-Depo Kft. által önállóan, illetve az ÖKO Pack Kht-vel közösen szervezett rendezvények foglalkoztak a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, módszerével, népszerűsítésével.

A város értékeit megismerni vágyók a Zalaegerszegi Tourinform irodában tájékozódhatnak a város turisztikai kínálatáról. A Tourinform iroda Zalaegerszeg város és Zala megye idegenforgalmi információs és marketing irodája.

Kiemelkedő szerepet tölt be a helyi értékek bemutatásában a Göcseji Falumúzeum. Hagyományőrző rendezvényei országos hírűek.

A helyi természeti értékek bemutatása céljából információs táblákat helyeztünk ki, míg a Parkerdő újabb tanösvénnyel gazdagodik.

# II.6. További célok, programelemek teljesülése

A Közgyűlés a 17/2008. (IV.25.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozza a Környezetvédelmi Alap kezelését. Az Alapot az önkormányzat pénzforrásai között elkülönítetten kell kezelni. Az Alap 2009. évi pénzmaradványa mintegy 6.500 eFt. Az összeg tartalmazza a 2009. évben befolyt talajterhelési díjak összegét (~ 3 MFt), amely kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel. A területi környezetvédelmi hatóság által Zalaegerszeg közigazgatási területén kiszabott és tavalyi évben befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, valamint a Környezetgazdálkodási és Kommunális Csoport által kiszabott környezetvédelmi és növényvédelmi bírságok (~730 eFt) is az Alap részét képezik. A tavalyi évben megszűnt Zalaegerszeg Környezeti Kultúrájáért Közalapítvány vagyona szintén az Alapba került.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján, 2010. évben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése 	  700 eFt

- Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása 	  800 eFt

- Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása 	  500 eFt

- Zaj- és levegőtisztaság-védelem 	  500 eFt

- Hulladékgazdálkodási terv elkészítése  	2.000 eFt

- Vízvédelem 	2.000 eFt

- Környezetvédelmi Program 	3.000 eFt

- KEOP-2009-2.4.0 B pályázat	2.000 eFt

9.	Kezelési terv	   800 eFt

Összesen: 	12.300 eFt

A környezetvédelmi feladatok egyes csoportjai csak kistérségi szinten, több település összefogásával valósíthatók meg. Ilyenek a vízbázis-védelemmel és a felszíni vizek védelemével, hulladékgazdálkodással és a természet védelmével kapcsolatos célok.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 122/2010. sz. határozatával 8 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság a program végrehajtását 181/2010. számú határozatával 10 igen szavazattal tudomásul vette.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 129/2010. sz. határozatával a tájékoztatót 8 igen és 1 nem szavazattal tudomásul vette, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 104/2010. sz. határozatával - 9 igen szavazattal, egyhangúlag - az előterjesztést elfogadja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.

Zalaegerszeg, 2010. szeptember 9.

## Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester