ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. december 17-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés    7/2001. számú határozat 6.d.pontja

Tárgy: Idegenforgalmi konferencia megszervezése

Felelős: Török Zoltán a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Határidő: minden év 11.30.

A XI.Turisztikai Összefogás Zala Megyében idegenforgalmi konferencia 2009. november 4-én került megrendezésre. Konferencia díszvendégei ezúttal a Magyar Turizmus Zrt. német, osztrák és cseh külképviseletei voltak, amelyek igazgatói az adott országok lakóinak utazási szokásairól, turisztikai piacaik trendjeiről, valamint a magyar vállalkozások lehetőségeiről tartottak prezentációt. Az érdeklődők meghallgathatták a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának vezetőjét a Nyugat-dunántúli régió idei eredményeiről és jövő évi terveiről, valamint a Kvártélyház  Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetőjét az immár 15 éves Egerszeg fesztivál történetéről és továbbfejlődési lehetőségeiről. Előadók között köszönthettük a Magyar Turizmus  Zrt. TDM koordinátorát, a kőszegi Írottkő Natúrpark igazgatóját, akik idén a Magyar Turizmus Zrt. és az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága együttműködésében meghirdetett „ Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” című pályázat nyertesei lettek.

közgyűlés  356/2004. számú határozat 3. pontja

Tárgy: Pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatás-fejlesztési koncepciója Zalaegerszegen, pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató támogatása a városban működő vállalkozások, munkáltatók e célból történő megkeresésével.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: minden év 11.30.

2009. november 11-13. között került megrendezésre a 10. „Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató” megyei rendezvény, a megyében lévő több önkormányzat és munkáltató, vállalkozás, illetve az érintett szakképző intézmények támogatásával, részvételével. A rendezvény ez évben is hatékony találkozási és ismerkedési alkalmat nyújtott a megye, illetve a régió közép- és felsőfokú oktatási intézményeinek, az akkreditált szakképzést folytató-, valamint  a munkaerő-piaci képző intézmények számára, a kiállításon a szervezők széles körű szakmai programokat bonyolítottak le.

közgyűlés   338/2007. számú határozat 2. pontja

módosította 172/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: SEAT Autókereskedés (Zalaegerszeg 6233/20. hrsz. - Nekeresdi u. 1.) területbővítése, adásvételi szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

A határozatban előirt feltételeket az Autó Lábodi Kft. 2009.őszén teljesítette, így megtörtént a végleges adásvételi szerződés aláírása.

közgyűlés  168/2008. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szabályozási Tervében jelölt fejlesztési területekre vonatkozó Intézkedési terv elfogadása. A Műszaki Bizottság minden évben jelölje ki az Intézkedési Tervből az adott évben elvégzendő feladatokat.

Felelős: Dékány Endre a Műszaki Bizottság elnöke

Határidő: minden év 11. 30.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Műszaki Bizottsága 2009. november 10-i ülésén 181/2009. számú határozatával döntött a 2010. évben elvégzendő feladatokról.

közgyűlés  213/2008. számú határozat 1. pontja

Tárgy: Felszín alatti parkolóház létesítése a Piac téren, a belváros-rehabilitációs program keretében. A  mélyparkoló létrehozására és üzemeltetésére vonatkozó, az önkormányzat  és a Zalaegerszegi Parkoló Gazda Kft között kötendő megállapodás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.12.15

Az időközben lezajlott egyeztetések nyomán a megállapodás megkötése még nem időszerű.

A 2009. november 13-án megkötött támogatási szerződés alapvetően rendezi a beruházói feladatokat és az üzemeltetési jog kérdését. Megállapodást szükséges kötni, mert földhasználati

jogot kell alapítani, továbbá gondoskodni kell a földhivatali nyilvántartásba vételről.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2010. május 31-re módosítani.

közgyűlés  285/2008. számú határozat 8.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. létrehozása, az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő megállapodás- amennyiben szükséges – a pályázat nyertessége érdekében módosítása. A módosított szerződésről a polgármester a közgyűlésnek utólag beszámol

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: támogatási szerződés megkötését követő közgyűlés

A 2009. december 17-i közgyűlés tárgyalja a megállapodás módosítását.

Közgyűlés 324/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Közgyűlése egyetértett az üzemeltető részéről igényként felmerülő komplex épületenergetikai korszerűsítés szükségességével (világításkorszerűsítés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés). A Közgyűlés felkérte az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft-t, hogy az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó pályázati lehetőségeket tárja fel, tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a konkrét pályázati célra, majd gondoskodjon a szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséről, és határidőre történő benyújtásáról.

Felelős: 	Felkérésre Kugler László ügyvezető

Határidő:	2009. december 31.

Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. komplex épületenergetikai korszerűsítésre sajnos ez ideig még pályázati lehetőséget nem találtunk.

Kísérletet tettünk külső finanszírozó felkutatására, aki a korszerűsítést saját költségén elvégezné, majd a megtakarításból törlesztenénk a beruházást. Sajnos ez a megoldás a várható nagyon hosszú megtérülési idő miatt nem vált lehetővé.

Az energetikai korszerűsítés egyes elemeire, illetve azok műszaki tervezésére –melyek egyenként is több milliós tételt jelentenek - társaságunk ismert anyagi helyzete miatt finanszírozási lehetőséget nem látunk.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítani.

közgyűlés  147/2009. számú határozat 3.pontja

Tárgy: Zalaegerszeg Gazdaság-élénkítő Programja, Innovációs Központ létesítése a gépipari ágazatban, a helyi vállalkozások innovációs lehetőségének bővítése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

A projekt előkészítése megtörtént, közeljövőben a szerződés is aláírásra kerül. A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2010. február 28-ra módosítani.

közgyűlés  153/2009. számú határozat

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bankszámla vezetésére az OTP Bank Nyrt-vel bankszámla vezetésére szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

Az önkormányzat és az intézményeinek bankszámla vezetéséről, a 2010.január 01-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra szóló bankszámla szerződés aláírása 2009. augusztus 17-én megtörtént.

közgyűlés  169/2009. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a Béke ligeti Általános Iskola komplex akadálymentesítésére - NYDOP-2009-5.1.1/C. Nyertes pályázat esetén önerő biztosítása

Felelős: Dr.Gyimesi Endre polgármester

Határidő: Döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítása

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás a költségvetés IV. negyedéves módosításakor elkülönítésre kerül.

közgyűlés  170/2009. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a Kossuth utcai kerékpárút folytatásának (Petőfi-Hunyadi u. közötti szakasz) építésére - NYDOP-2009-4.3.1/B, nyertes pályázat esetén önerő biztosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítása

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás a költségvetés  IV. negyedéves módosításakor elkülönítésre kerül.

közgyűlés  221/2009. számú határozat

Tárgy: A volt ALUGÉP tanműhely (Wlassics u. 13.) értékesítésére vonatkozó adásvételi és támogatási szerződés módosításának aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

Az adásvételi és támogatási szerződés módosításának  aláírása megtörtént.

közgyűlés  225/2009. számú határozat

Tárgy: 2009. évi közmeghallgatás megtartása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.12.03

A közmeghallgatás 2009. december 3-án megtartásra került.

közgyűlés  230/2009. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 0133/2 hrsz-ú ingatlan (búslakpusztai lőtér) értékesítése, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

A kérelmező Göcsej Sportlövész Egyesület írásban nyilatkozott arról, hogy a Közgyűlés által  megállapított vételárat irreálisan magasnak tartják és a vételi szándékukról lemondanak.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

közgyűlés  232/2009. számú határozat

Tárgy: A 2009. évben támogatásban részesült HÖF CÉDE pályázatok forrásösszetételének módosítása, támogatási szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.23

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás a költségvetés IV. negyedéves módosításakor elkülönítésre került. A támogatási forrásösszetétel módosítását követően a támogatási szerződés aláírásra került.

közgyűlés  233/2009. számú határozat

Tárgy: A 2009. évi TEUT pályázat (Hegyalja u. felújítása I. ütem) forrásösszetételének módosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.23

A pályázat forrásösszetételének módosítása  a 2009.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása során megtörtént.

közgyűlés  239/2009. számú határozat 1. pontja

Tárgy: A 2010. évi víz viziközmű vagyonra vonatkozó rekonstrukciós felújítási terv elfogadása, Zalavíz Zrt. értesítése a határozatról

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.12.15

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójának értesítése a határozatban foglaltakról megtörtént.

közgyűlés  240/2009. számú határozat 9.pontja

Tárgy: 2010. évi költségvetési koncepció. A kötelezően ellátandó feladatok ellátását veszélyezteti az állami normatívák drasztikus csökkentése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: azonnal

A közgyűlés határozatát megküldtem a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére.

közgyűlés  242/2009. számú határozat 1. pontja

Tárgy: A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatójának újraválasztása, megbízási szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.12.15

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetőjének megbízási szerződése  elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  246/2009. számú határozat

Tárgy: Alapítványok támogatása, támogatási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

A támogatási megállapodások elkészítésre kerültek.

közgyűlés  247/2009. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása, döntésről a munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

A közgyűlés döntéséről Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete vezetőjének tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  248/2009. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi V. sz. iskolafogászati körzet ellátására meghirdetett pályázat elbírálása. Ellátási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

Az ellátási szerződés megkötésre került.

közgyűlés  249/2009. számú határozat 1. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.5.1.1/A pályázati felhívásra a "Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése" című pályázatra

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.12.01

A pályázat benyújtásra került.

közgyűlés  250/2009 számú határozat 1. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.2.1.1/C.D.E pályázati felhívásra "A zalaegerszegi Kvártélyház megújulása" című projekthez

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.20

A pályázat benyújtásra került.

közgyűlés  250/2009. számú határozat 4. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.2.1.1/C.D.E pályázati felhívásra "A zalaegerszegi Kvártélyház megújulása" címmel, egyeztetések lefolytatása a Zala Megyei Földhivatallal  a saját erő biztosítása érdekében

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.12.15

Az egyeztetések a határozatban megadott határidőig lefolytatásra kerültek.

közgyűlés  253/2009. számú határozat

Tárgy: A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása, az alapító okirat módosítás, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a társulási megállapodás módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírása és a döntésről a Társulási Tanács elnökének értesítésére.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.11.30

A ZALAISPA Projektiroda  által megküldött aláíró lapok  aláírása határidőre megtörtént, amelyek 2009.november 30-án a határozati kivonattal 4-4 példányban visszaküldésre került  a Projektiroda részére.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését lejárt határidejű  7/2001/6.d., 356/2004/3., 338/2007/2., 172/2008/2., 168/2008., 285/2008/8., 153/2009., 169/2009/2., 170/2009/2., 221/2009., 225/2009., 232/2009., 233/2009., 239/2009/1., 240/2009/9., 242/2009/1., 246/2009., 247/2009., 248/2009., 249/2009/1., 250/2009/1/4., 253/2009. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2008. számú határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2010. május 31-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 324/2008. számú határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2009. számú határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2010. február 28-ra módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 230/2009. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2009. december 10.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester