Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2009. július, augusztus, szeptember |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

- Zalaegerszeg, Zrínyi u. (S-1) szennyvízcsatornázásának tervezése folyamatban van

- Zalaegerszeg, Kaszaházi u. (S-3) szennyvíz rekonstrukció, Zalaegerszeg, Zalabesenyő (S-4) szennyvízcsatornázásának, Zalaegerszeg, Köztársaság - Göcseji út (S-5), és az Egry József utca (S-12) szennyvízcsatornázásának kivitelezése folyamatban van

- az aknafedlapok cseréje a rekonstrukciós szakaszokon folyamatos (S-16)

- Zalaegerszeg, Kossuth u. (S-17/2) ivóvízvezeték kiváltási munkáinak technológiai kivitelezése befejeződött, helyreállítás befejezése szüneteltetve

- Csapadékvíz rákötések kiváltása a rekonstrukción belül folyamatos (S-18)

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

- A szennyvíztisztító telepen két technológiai vonalon folyik a tisztítás, próbaüzem folyamatban

- Az I. biológiai műtárgyban az oxigénszint szabályozás beállítása folyamatos, a II. medencében a szabályozás megfelelő

- Mindkét iszaprothasztó toronyba folyik a sűrített iszap feladása. Minden iszap feladásra került (július, augusztus), Az iszaprothasztó tornyokban a hőmérséklet emelésével próbálják a termelődő gáz mennyiségét növelni. A képződött gáz mennyiségét a beépített mérők alsó méréshatárát nem éri el.

- Júliusban a biogázrendszer üzempróbája megkezdődött, a beállítások zajlottak, augusztusban a biogáz tároló feltöltése megtörtént. Szeptemberben az UH előkezelő kisebb leállásoktól eltekintve, működik, mindkét gázmotor üzemel.

- Az iszapvíztelenítés hatásfoka javításra szorul. Jelenleg 20-21% szárazanyag tartalmú víztelenített iszap keletkezik, amely nem jól prizmázható.

- Augusztusban az utóülepítőmedencékben a vályú tisztító keféinek rögzítése átalakításra került, szeptemberben az utóülepítőket javítás miatt leállították, ami néhány napos határérték túllépést eredményezett.

- Augusztusban új Parshall mérőcsatorna került beépítésre

- Az utószűrőnél szűrővászon csere történt és folyamatos karbantartás mellett hiba nélkül üzemel,

- Az irányítástechnikai rendszer beállítási munkái minden műtárgy vonatkozásában folyamatosan történtek,

- A szennyvíztisztító telep próbaüzeme az Üzemeltető közreműködésével zajlott.

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

- A Konzorcium összeállította szerződésében foglalt kötelezettségeként a Zárójelentését.

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

- A Konzorcium összeállította szerződésében foglalt kötelezettségeként a Zárójelentését.

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

- A szerződés meghosszabbítása 2009. május 27-én aláírásra került, melyben az eredeti szerződés műszaki tartalmából a Becsali út és a Gógánvölgyi utca végleges burkolat-helyreállítása 2010-es befejezése került rögzítésre. A szerződés ezeken kívüli műszaki tartalma átadásra került. A területen munkavégzés nem történt, szükség esetén garanciális feladatok ellátása.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) - KI90030 sz. számla 2009.07.08. (végszámla) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22. - 08-06/00011sz. szla. önrész: 2008.05.21. - 08-06/00029 sz. szla önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00030 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00034 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 09-06/00007. sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.05.22. - 09-06/00015 sz. szla. 2009.07.31. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. - AA7L-A284706 sz. szla. önrész: 2008.05.19. - AA7L-A284728 sz. szla. önrész: 2008.06.10. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A306418 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.04.15. - AA7L-A306546 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.05.22. - AA7L-A405919 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - AA7L-A406147 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.07.30. - AA7L-A406187 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.08.11. - AA7L-A406219 sz. szla. önr.+ÁFA: 2009.09.21. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000024 szla. önrész: 2008.05.14. - 0100000000025 szla. önrész: 2008.05.23. - 010000000002 szla. önrész: 2008.06.10. - 010000000040 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 010000000045 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 010000000046 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000055 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.08. - 0100000000060 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (végszámla) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0100000000069 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (6. sz. pótm.) - 0100000000070 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (7. sz. pótm.) |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000023 szla. önrész:2008.05.14. - 0100000000026 szla. önrész: 2008.05.23. - 0100000000027szla. önrész.: 2008.06.10. - 0100000000038 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000039 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000042 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.14. - 0100000000043 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000044 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000054 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.15. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0100000000059 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. - 0100000000061 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.08. (8. sz. pótm.) |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: 2008.04.17. 7VDM/15/08 szla. önrész: 2008.04.17. - 7VDM/25./08. szla. önrész: 2008.05.19. - 7VDM/33/08 szla. önrész: 2008.06.10. - 7VDM/70/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 7VDM/77/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/81/8 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 7VDM/4/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.04.21. - 7VDM/5/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - 7VDM/6/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.06.18. - 7VDM/32/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.02. (végszámla) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 7VDM/33/09 09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.404.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/17/08 szla. önrész: 2008.05.06. - 7VDM/23./08. szla. önrész: 2008.05.20. - 7VDM/29/08 szla. önrész: 2008.06.11. - 7VDM/61/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/62/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/76/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/82/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 7VDM/10/09. szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. - 7VDM/26/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. - 7VDM/11/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/12/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) - 7VDM/13/09 szla. önr.+ÁFA: 2009.07.09. (pótmunka) |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2009. IV. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Október: 1.438.000.-

    - tervező: -

    - mérnök: 18.000.-

    - belváros csat.: -

    - szennyvíztisztító-telep: 700.000.-

    - piros k. csat. összesen: 720.000.-

      - ÉK:	275.000.-

      - D:	 45.000.-

      - ÉNY:	400.000.-

- November: 1.225.000.-

    - mérnök:. 250.000.-

    - belváros csat.: 30.000.-

    - szennyvíztisztító-telep: 280.000.-

    - piros k. csat. összesen: 665.000.-

      - ÉK:	15.000.-

      - D:	-

      - ÉNY:	650.000.-

- December: -

    - mérnök: -

    - belváros csat.: -

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: -

      - ÉK:	-

      - D:	-

      - ÉNY:	-

ÖSSZESEN:  2.663.000.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is. A vállalkozó kezdeményezésére az eredeti vállalkozási szerződés 2 alkalommal módosításra került, így a végső befejezési határidő 2009. október 31. napja lett.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Csatornatisztítás vödör nélkül, Zalai Hírlap, 2009.04.02.

  - Csatornatisztítás vödör nélkül, Zalai Hírlap, http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20090402__csatornatisztitas_vodor_nelkul

  - Világszínvonalú munkagép, ZalaEgerszeG, 2009.04.07.

  - Világszínvonalú munkagép, Zalamédia Online, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=49

  - Világszínvonalú munkagép, http://www.zalaegerszeg.hu/tart/index/191/1

  - Világszínvonalú munkagép, http://www1.zalamedia.hu/egerszeg/090407/a.html

  - Nem várt komplikáció, ZalaEgerszeG, 2009.04.21.

  - Nem várt komplikáció, Zalamédia Online, http://www1.zalamedia.hu/egerszeg/090421/index.html

  - Beemelő akna kiépítése kérhető, Zalai Hírlap, 2009.05.11.

  - Felbontott utakon, Zalai Hírlap, 2009.05.13.

  - Lakossági tájékoztató, 2009.05.14., http://sojtor.eu/tag/szennyviz/

  - Csatornahálózatok üzemben, megkezdődhetnek a rákötések, Zalai Hírlap, 2009.05.18.

  - Riport Rigó Csabával, a Társulás elnökével, Studio FM 96,3, 2009.08.25.

  - Lakossági tájékoztató, ZalaEgerszeG, 2009.09.22.

  - Park pihenésre, Zalai Hírlap, 2009.09.26.

  - Megújult a déli kerékpárút, Látványos szennyvízberuházás, 2009.09.26. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/12386/1

  - Csatornázás (Lakossági tájékoztató), Zalai Hírlap, 2009.10.05.

  - Csatorna után ivóvíz, Zalai Hírlap, 2009.10.10.

  - Csatorna után ivóvíz, Zalai Hírlap online, http://www.zalaihirlap.hu/BUnUgyek_balesetek/20091010_csatorna_utan_ivoviz

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZABADICS - ÉNY XVI. r.sz. | 0100000000059 | 888 463,92 | 666347,94 | 133269,588 | 88 846,39 | 2009.06.24 | 2009.07.08 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK végszámla | 0100000000060 | 1 010 262,01 | 757696,5075 | 151539,3015 | 101 026,20 | 2009.06.24 | 2009.07.08 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY 8.sz.pótm | 0100000000061 | 447 576,00 | 335682 | 67136,4 | 44 757,60 | 2009.06.24 | 2009.07.08 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK 6.sz.pótm | 0100000000063 | 229 581,35 | 172186,0125 | 34437,2025 | 22 958,14 | 2009.06.24 | 2009.07.08 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK 6.sz.pótm | 0100000000069 | 151 191,54 | 113393,655 | 22678,731 | 15 119,16 | 2009.06.24 | 2009.07.17 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK 7.sz.pótm | 0100000000064 | 94 835,69 | 71126,7675 | 14225,3535 | 9 483,57 | 2009.06.24 |  |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK 7.sz.pótm | 0100000000065 | 67 769,69 | 50827,2675 | 10165,4535 | 6 776,96 | 2009.06.24 | 2009.07.08 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK 7.sz.pótm | 0100000000070 | 40 293,29 | 30219,9675 | 6043,9935 | 4 029,33 | 2009.06.24 | 2009.07.17 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Dél vég.sz. | 7VDM/32/09 | 448 363,42 | 336272,565 | 67254,513 | 44 836,34 | 2009.07.09 | 2009.07.02 |  |  |  |
| UTB - Végszámla | KI90030 | 75 840,00 | 56880 | 11376 | 7 584,00 | 2009.06.24. és 2009.07.09. | 2009.07.08 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp I.próü | 7VDM/10/09 | 24 438,00 | 18328,5 | 3665,7 | 2 443,80 | 2009.07.09 | 2009.07.09 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp II. próü | 7VDM/26/09 | 18 130,80 | 13598,1 | 2719,62 | 1 813,08 | 2009.07.09 | 2009.07.09 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Pótmka | 7VDM/11/09 | 37 168,80 | 27876,6 | 5575,32 | 3 716,88 | 2009.07.09 | 2009.07.09 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Pótmka | 7VDM/12/09 | 22 934,40 | 17200,8 | 3440,16 | 2 293,44 | 2009.07.09 | 2009.07.09 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Pótmka | 7VDM/13/09 | 8 361,60 | 6271,2 | 1254,24 | 836,16 | 2009.07.09 | 2009.07.09 |  |  |  |
| HYDROCOMP - 27.r.sz. | AA7L-A406147 | 17 190,37 | 12892,7775 | 2578,5555 | 1 719,03 | 2009.06.24 | 2009.07.30 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Dél.pótm. | 7VDM/33/09 | 362 398,37 | 271798,7775 | 54359,7555 | 36 239,83 | 2009.09.29 | 2009.09.25 |  |  |  |
| OVIBER - 19.rsz.telj.ar. | 09-06/00015 | 35 940,56 | 26955,42 | 5391,084 | 3 594,06 | 2009.06.24 | - |  |  |  |
| HYDROCOMP - 29.r.sz. | AA7L-A406219 | 45 349,05 | 34 011,79 | 6 802,4 | 4 534,90 |  | 2009.09.21. |  |  |  |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. és 2009. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

    - 2009. július, augusztus, szeptember havi mérnökjelentések.

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2009. szeptember 30.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.