ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. február 4-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Doszpoth Attila ügyvezető igazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Műszaki Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Pénzügyi Bizottság |  |
|  | Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Belváros rehabilitációs program I. ütem szerződésének aláírása szükségessé tette az előkészítési és a végrehajtási feladatok közötti határvonal meghúzását. A VTO és a Város-rehabilitációs Kft. közötti további munkamegosztás fő szabálya úgy került elfogadásra és rögzítésre, hogy a szerződés megkötése előtti feladatok a VTO hatáskörébe a szerződés kötés utáni feladatok a Kft. hatáskörébe tartoznak. Ezen elv igaz a II. ütem munkamegosztására is. Rögzítésre került az is, hogy az előkészítési folyamatokról a Kft. előzetes tájékoztatást kap, illetve beleszólási joga van.

Fentiek alapján az eltelt időszak projekt végrehajtási eseményei közül az alábbiakat érdemes kiemelni:

December hónapban megjelent a Mérnők-műszaki ellenőr szervezet kiválasztására kiírt, átdolgozott közbeszerzési felhívás. Az eljárás dokumentációját 5 potenciális ajánlattevő vitte ki, melyből 4 pályázatot is adott be. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Zalai Belvárosi Mérnök Konzorcium ajánlata volt a legkedvezőbb, ezért vele történik szerződés kötés február első napjaiban. A konzorciumban helyi vállalkozások vesznek rész, így a FORSZ Mérnöki Iroda Kft., mint konzorcium vezető és a ZALABER Vállalkozási Kft., mint konzorciumi tag. A legkedvezőbb árajánlat adásán túl kedvező a választás abból a szempontból is, hogy a helyismeret nagyban segítheti a projekt gyors és zavartalan végrehajtását.

Ugyan a végrehajtási feladatokon belül, de a Műszaki osztály előkészítésében elkészült a Kossuth L. u. Kisfaludy és Petőfi utca közötti szakaszának rekonstrukciójára szóló közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentációja. A felhívás január közepén megjelent, de további pontosítási szükségletek miatt visszavonásra került. Az új kiírásnál már figyelembe vesszük, hogy a munkálatok ne zavarják a májusi városnapi rendezvényeket, melyek igénybe veszik a Kossuth utca ezen szakaszát is. Várhatóan munkakezdés itt május második felében lesz, addig pedig lezajlik a közbeszerzés, illetve az időigényes tevékenységek már megkezdődnek (pl. közvilágítást tartótó díszes oszlopok legyártatása).

2009 december 23-val - a piac átépítése során a funkciót átvevő - ideiglenes piac építési engedélye jogerőre emelkedett. Január első felében véglegesítésre került a műszaki tartalom, melynek eredményeként megindult a közbeszerzési eljárás az ideiglenes piac kivitelezőjének kiválasztására. Várhatóan február elején megkötésre kerülhet a kivitelezési szerződés.

A Munkácsy u-i garázssor kiváltására készült Jákum utcai garázsokat műszakilag a kivitelező átadta, a tulajdonosok birtokba is vették, de a használatbavételi engedélyt akkor kapják meg, amikor az E.ON a végleges elektromos áram bekötését biztosítja. Ez várhatóan január végére történik meg. Azokkal a garázstulajdonosokkal, akik kiköltöztek a régi garázsból nyilatkozat került aláíratásra, mely lehetővé teszi a régi garázsok elbontását rövid határidővel, így a mélygarázs bejáratának átadását a majdani kivitelező számára előreláthatóan nem veszélyezteti semmi.

A február eleji közbeszerzési felhívás megjelenését célul kitűzve, folyik a mélygarázs, piactér burkolás és piac kialakítás előkészítése. Ennek során egyeztetések folynak a tervezőkkel és a szolgáltatókkal.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

25/2010. sz. határozatában az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

5/2010. számú határozatában a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót 4 igen, egyhangú szavazással tudomásul vette.

5/2010. sz. határozatában a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag - 5 igen szavazat - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

12/2010. számú határozatában a Műszaki Bizottság a tájékoztatót 9 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

22/2010. számú határozatában a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadta.

Zalaegerszeg, 2010. január 28.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester