ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. október 15-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés  172/2007. számú határozat 5. pontja

Tárgy: A Griff Bábszínház önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként való működtetésére kötött megállapodás felülvizsgálata

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A határozatnak és szerződésben foglaltaknak megfelelően a további közös fenntartás lehetőségének vizsgálata megtörtént, az erről szóló szerződés a közgyűlés 182/2009. számú határozata alapján aláírásra került.

Közgyűlés 181/2007. számú határozat 9. pontja

Tárgy: Keresztury Dezső ÁMK közművelődési és kulturális feladatainak racionálisabb működtetésére, a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelő javaslat  közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Felkérésre: Dezsőné Kondor Anita igazgató

Határidő: 2009.10.31

A határozatban megfogalmazottakat az indokolta, hogy egyrészt  akkor került kiírásra az  Agóra létrehozására a pályázat, amely  pályázat megnyerése alapjaiban változtatta volna meg a Keresztury Dezső ÁMK működését, másrészt pedig az, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ekkor tervezte az általa és a Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények szerkezeti átalakítási lehetőségének teljes körű vizsgálatát. Ebben szerepelt a Keresztury Dezső ÁMK  más struktúrában történő működtetése, illetve az ÁMK-val egy épületben működő és gazdaságilag az ÁMK-hoz tartozó József Attila  Városi Könyvtár működtetésének átalakítása is.

A határozat végrehajtási határideje kettő  esetben került  módosításra, először 2008-ban az Agóra pályázat elbírálására várva, másodszor pedig azért mert Zala Megye Közgyűlése úgy döntött, hogy felmondja  Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal kötött szerződést és kiszervezi az intézményből a megyei közművelődési feladatellátást, vagyis az ÁMK újra az eredeti feladatellátással és szerkezetben működne.

Tekintettel arra, hogy az Agóra pályázat nem valósult meg, illetve a Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény sem került véglegesen összevonásra a  Keresztury ÁMK-val, és ennek következtében az intézmény működtetésében nem következett be szerkezeti változás, a határozatban megfogalmazott  feladat oka fogyottá vált, ezért javaslom a határozat 9. pontjának hatályon kívül helyezését.

közgyűlés   18/2008. számú határozata

Tárgy: A zalaegerszegi 3238/1 hrsz-ú terület (volt MMIK mögötti sportpálya) nyílt pályáztatás útján történő értékesítése a Zala Megyei Önkormányzattal közösen

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A Zala Megyei Önkormányzat  az ingatlanokra több ízben írt ki pályázatot, de  pályázó eddig nem jelentkezett. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában levő ingatlan értékesítésére csak a Zala Megyei Önkormányzat ingatlanával közösen van lehetőség, illetve a Megyei Önkormányzat  az ingatlanokat a továbbiakban is szeretné meghirdetni, javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítani.

közgyűlés 36/2008.számú határozat II/10. pontja

Tárgy: Gazdaságossági szempontok figyelembe vételével meg kell vizsgálni az oktatási  intézmények szakmai tevékenységét és strukturális átalakításának lehetőségét

Felelős: Gyutai Csaba alpolgármester

Határidő: 2009. 10. 31.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 25-én 157/2009. számú határozatával elfogadta „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetései és intézkedési tervének (2009-2015.) elfogadása” című előterjesztést, amely tartalmazza az intézményhálózat strukturális átalakítási lehetőségeinek alternatíváit is, ezzel a határozatban megfogalmazott feladat teljesült.

közgyűlés  103/2008. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg 29008/24 hrsz-ú közúttal szomszédos ingatlanok (Bozsok-Botfa) részterületeinek cseréje, csereszerződés és egyéb iratok  aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A Zalaegerszeg, 29008/24 hrsz-ú közút (Bozsok-Botfa ) területének rendezése tárgyában  a telekalakítási eljárás valamint a termőföld más célú hasznosítása iránti eljárás megindítása megtörtént. A telekalakítási engedély  2009.július 07-én jogerőre emelkedett, a csereszerződések megkötésre kerültek, a tulajdonos változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése érdekében a kérelem a Zalaegerszegi  körzeti Földhivatalhoz benyújtásra került.

közgyűlés  107/2008. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg 4544/1 és 4545/2 hrsz-ú (Városvég utca) ingatlanok részterületének cseréje, végleges csereszerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

Az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírása megtörtént.

közgyűlés  121/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásának elkülönítése a 2009.évi költségvetésben az állami támogatás elnyerése esetén

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: állami támogatásról szóló döntést követő költségvetés módosítása

A határozatban foglaltaknak megfelelően az önkormányzati támogatás összegének elkülönítése megtörtént (2009.évi költségvetés 8.sz.melléklet 1/17/2.soron, „ A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása - egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Lakásalapból „ címen).

közgyűlés  121/2008. számú határozat 3.pontja

Tárgy: Az egycsatornás gyűjtőkémények támogatása esetén támogatási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: támogatási szerződés megkötése

A határozatban rögzített társasházak (Zalaegerszeg, Mészáros Lázár utca 4., Köztársaság út 69-71. és 73-75.szám alatti épületek) számára az önkormányzati támogatás folyósítása megtörtént. A Zalaegerszeg, Mészáros Lázár út 4. szám alatti társasház pályázata esetén a beruházás tényleges bekerülési költsége alacsonyabb, mint a pályázatban tervezett összköltség, ezért az önkormányzati támogatás összege a fenti határozat 1. pontjában leírtakhoz képest (1.440.000 Ft) csökkentésre került, így ez esetben az önkormányzat 1.311.472 Ft összegű támogatást nyújtott. A határozat 1. pontjában meghatározott másik kettő társasház pályázata esetén az igényelt önkormányzati támogatás összege megegyezik a folyósított támogatás összegével. A három társasház részére - 8.640.000 Ft eredetileg igényelt támogatás helyett - 8.511.472 Ft önkormányzati támogatás került folyósításra.

közgyűlés  292/2008. számú határozat 4. pontja

Tárgy: A  Közgyűlés amennyiben a LÉSZ Kft kezelésében lévő bérlemények esetében 2009. január 01. után díjkedvezményt biztosít vagy egyéb többlet költséget, bevétel elmaradást jelentő intézkedést hoz, kötelezettséget rendel el, úgy azt a bevétel kiesést a LÉSZ üzleti tervének értékelésekor teljes egészében figyelembe kell venni.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009. minden negyedév végén

A közgyűlés 2009.év I-III. negyedévében 2.030.618 Ft  összegben hozott ilyen határozatot, amely az üzleti tervének értékelésekor figyelembe vételre kerül.

közgyűlés   49/2009. számú határozata

Tárgy: A zalaegerszegi 5925 hrsz-ú ingatlan (Pózva u. 19.) telekhatár rendezése, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A telekalakítási eljárás a Nagykanizsai Építéshatósági  Osztályon folyamatban van. Az ügyintéző tájékoztatása alapján még nem áll rendelkezésére az összes szakhatósági engedély. A szakhatósági engedélyek kiadását követően tudja az építéshatóság a telekalakítási engedély határozatát kiadni.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét  2009. december 31-re módosítani.

közgyűlés   63/2009. számú határozat 5. pontja

Tárgy: "Gondozóház" Közalapítvány megszűnését követően - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt Közalapítvány vagyonának átadásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A Közalapítvány vagyona a Gondozási Központ részére  átadásra került.

közgyűlés  81/2009. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszegi 4979/6 hrsz-ú (Hóvirág utca) ingatlan értékesítése, adásvételi szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént

közgyűlés  167/2009. számú határozata

Tárgy: Helyi építészeti értékek felújításának támogatása pályázat alapján, kamatmentes kölcsön visszafizetésére megállapodás aláírása, valamint a kölcsön erejéig jelzálog jog bejegyzés

Felelős: Tombi Lajos alpolgármester

Határidő: 2009.09.30

A Zalaegerszeg Rákóczi út 39. szám alatti 3797 hrsz-ú helyi védelem alatt álló épület felújítás támogatására a megállapodást a felek aláírták.

Az ingatlan nyilvántartásba az épület felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön erejéig a jelzálogjog bejegyzésre került.

közgyűlés  174/2009. számú határozat  3. pontja

Tárgy: Degré Alajos szobrának elhelyezése érdekében a Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvánnyal a pénzeszköz átvételről  támogatási  megállapodás megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.10.15

A pénzeszköz átvételéről szóló megállapodás aláírása folyamatban van.

közgyűlés  175/2009. számú határozata

Tárgy: Hitelcélok bővítése „Belváros rehabilitációs feladatok fejlesztése céllal. Hitleszerződés módosításának kezdeményezése az OTP-nél, hitelszerződés módosítás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

Az OTP Bank Nyrt. felé az intézkedés 2009. szeptember 15-én megtörtént, hogy a határozatban foglalt hitelcél felvételre kerüljön a 2009. szeptember 22-én megkötött hitelszerződésben rögzített hitelcélok kiegészítéseként. Az MFB engedélyeztetését követően kerülhet sor a hitelszerződés módosításának aláírására.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítani.

közgyűlés  177/2009. számú határozata

Tárgy: Közterületek elnevezése, további feladatok ellátása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2009.09.15

A határozatban foglalt új közterület elnevezések a megadott 2009. szeptember 15-i hatállyal a Címnyilvántartó Rendszerben rögzítésre kerültek.

közgyűlés  178/2009. számú határozata

Tárgy: Alapítványok támogatása

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A támogatási megállapodás a Tipegő Bölcsőde Alapítvánnyal, az Énekmondó Alapítvánnyal és a Roma Nagycsaládos Országos Üdültetési  Alapítvánnyal   aláírásra került.

közgyűlés  179/2009. számú határozata

Tárgy: Betöltetlen iskolafogászati körzet ellátására pályázat kiírása, meghirdetése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A pályázat kiírás meghirdetése megtörtént.

közgyűlés  180/2009. számú határozata

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához, szándéknyilatkozat aláírása, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A csatlakozási nyilatkozatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához történő továbbítása, valamint a pályázat kiírása megtörtént.

közgyűlés  181/2009. számú határozata

Tárgy: Bérlőkijelölési jog biztosítása a Zala Megyei Önkormányzat számára, megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A bérlőkijelölési  jog biztosításával kapcsolatos megállapodás elkészült és aláírásra került.

közgyűlés  182/2009. számú határozata

Tárgy: A Griff Bábszínház működésének és fenntartásának önkormányzati támogatása, megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

A megállapodás aláírása megtörtént.

közgyűlés  183/2009. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító okirat  és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat  aláírása  megtörtént és  továbbításra  került a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága részére.

közgyűlés  184/2009. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat  aláírása megtörtént és továbbításra  került a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága részére.

közgyűlés  185/2009. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának módosítása,   módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A határozat az alapiratokkal  a Magyar Államkincstár  Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

részére átadásra került.

közgyűlés  186/2009. számú határozata

Tárgy: A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Felkérésre: Aladi  Gusztáv  ügyvezető

Határidő: 2009.10.10

A módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása megtörtént, és az ügyvéd által ellenjegyzett okirat a Cégbíróságra benyújtásra került.

közgyűlés  187/2009. számú határozata

Tárgy: A Zala-Depo Kft. alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Felkérésre: Gecse László ügyvezető

Határidő: 2009.10.10

A módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  alapító okirat aláírása megtörtént, majd az aláírt alapító okirat  a Cégbíróságra benyújtásra került.

közgyűlés  188/2009. számú határozata

Tárgy: A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A  módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása megtörtént és továbbításra került a Magyar Államkincstár részére.

közgyűlés  189/2009. számú határozata

Tárgy: A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása, a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és társulási megállapodás aláírása a döntésről a társulási tanács  elnökének tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Tekintettel arra, hogy a Társulást  281 tagönkormányzat alkotja, mind a Társulási Tanács összehívása, mind pedig a határozatok tagönkormányzatok általi elfogadtatása lényegesen több időt, energiát igényel, mint más önkormányzati társulásoknál. A  fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási  határidejét 2009. december 31-re módosítani.

közgyűlés  190/2009. számú határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása, további szükséges intézkedések megtétele. Döntésről a Zala Megyei Közgyűlés elnökének  értesítése és kérni kell  az alapító okirat módosításához a Zala Megyei Önkormányzat egyetértését

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.30

Az alapító okirat  módosításával a Zala Megyei Közgyűlés egyetértett, az aláírásra került.

közgyűlés  191/2009. számú határozata

Tárgy: Apáczai Csere János ÁMK alapító okiratának módosítása, a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  192/2009. számú határozata

Tárgy: Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  193/2009.   számú határozata

Tárgy: A Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kertvárosi Általános Iskola és a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola alapító okiratának módosítása, módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  194/2009. számú határozata

Tárgy: A Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  195/2009. számú határozata

Tárgy: A Családi Intézet alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  196/2009. számú határozata

Tárgy: A Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, és a Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása, módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  197/2009. számú határozata

Tárgy: A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola és a Páterdombi Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása, módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  198/2009. számú határozata

Tárgy: A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház alapító okiratának módosítása,  módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  199/2009. számú határozata

Tárgy: Az Izsák Imre és az Öveges József Általános  Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  200/2009. számú határozata

Tárgy: A József Attila Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  201/2009. számú határozata

Tárgy: Keresztury Dezső ÁMK alapító okiratának módosítása, a módosító valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  202/2009. számú határozata

Tárgy: Az óvodák és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítása, módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  203/2009. számú határozata

Tárgy: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  204/2009. számú határozata

Tárgy: A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

A módosító és a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása és a  szükséges további- jogszabályban előírt – intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  205/2009. számú határozata

Tárgy: Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Az alapító okirat aláírása megtörtént, továbbításra került a Magyar Államkincstár Nyugat Dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda  és az intézmény részére.

közgyűlés  206/2009. számú határozata

Tárgy: Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Az alapító okirat aláírása megtörtént, továbbításra került a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda és az érintett intézmény részére.

közgyűlés  207/2009. számú határozata

Tárgy: Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Az alapító okirat aláírása megtörtént, továbbításra került a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda  és az érintett intézmény részére.

közgyűlés  208/2009. számú határozata

Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Az alapító okirat aláírása megtörtént, továbbításra került a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda  és az érintett intézmény részére.

közgyűlés  209/2009. számú határozata

Tárgy: Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása, módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Az alapító okirat aláírása megtörtént, továbbításra került a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda  és az érintett intézmény részére.

közgyűlés  210/2009.   számú határozata

Tárgy: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.18

Az alapító okirat aláírása megtörtént, továbbításra került a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda  és az érintett intézmény részére.

közgyűlés  213/2009. számú határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.28

A Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságához a pályázati anyag benyújtása megtörtént.

közgyűlés  214/2009. számú határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program, NYDOP-2009-4.3.1./C kódszámú, a belterületi utak felújítását támogató kiírására

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.11

A pályázat időben és rendben beadásra került.

közgyűlés  215/2009. számú határozata

Tárgy: A Zala-Depo Kft., mint vállalkozó és a Nemzetközi Vegyépszer Zrt., mint megrendelő között a "Nyugat-Balaton és Zala völgye Térségi Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer rekultivációs munkáinak elvégzése”  tárgyú projektre vonatkozó alvállalkozói szerződés jóváhagyása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.09.15

A szerződés hatályba lépett, melyről  a vállalkozó társaság írásbeli értesítése megtörtént.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a  polgármester jelentését lejárt határidejű   172/2007/5., 36/2008/II/10., 103/2008., 107/2008., 121/2008/2/3., 292/2008/4., 63/2009/5., 81/2009., 167/2009., 174/2009/3., 177/2009., 178/2009., 179/2009., 180/2009., 181/2009., 182/2009., 183/2009., 184/2009., 185/2009., 186/2009., 187/2009., 188/2009., 190/2009., 191/2009., 192/2009., 193/2009., 194/2009., 195/2009., 196/2009., 197/2009., 198/2008., 199/2009., 200/2009., 201/2009., 202/2009., 203/2009., 204/2009., 205/2009., 206/2009., 207/2009.,208/2009., 209/2009., 210/2009., 213/2009., 214/2009., 215/2009. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2009. számú határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 175/2009. számú határozat végrehajtási határidejét  2009. december 31-re módosítja.

5.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 189/2009. számú határozat végrehajtási   határidejét 2009. december 31-re módosítja.

6.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2007. számú határozat 9. pontját    hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2009. október 08.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester