## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

….. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. december 18-i ülésére

Tárgy:	A Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldása.

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Műszaki Osztály

dr. Kondákorné Simon Ildikó sk.

Tárgyalta:	Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Sportbizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Véleményezésre

megküldve:               -

A közgyűlésre

meghívást kap:	Kugler László ügyvezető Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi- formai szempontból ellenőrizte: 	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

## ZMJV Közgyűlése 2008. október 16-i ülésén tárgyalta „A Városi Sportcsarnok élet- és vagyonvédelmi szempontú műszaki problémái, az üzembiztos működéshez halaszthatatlanul szükséges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozások, intézkedések megtétele” című előterjesztést, amely a tárgyalást követően a napirendről levételre került azzal, hogy az anyag további feldolgozást igényel.

Mivel az október 16-i közgyűlési előterjesztés részletesen foglalkozott a műszaki problémák ismertetésével és azok lehetséges megoldásainak kérdésével, ezért jelen előterjesztésben nem kerültek ismételten bemutatásra, a jelen előterjesztés csupán az elvégzendő műszaki beavatkozások ütemezésével foglalkozik, továbbá néhány kiegészítő információt tartalmaz.

A 2008. május 22-től hatályos, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendeletben meghatározott szigorú tűzvédelmi szempontoknak való megfeleltetéshez több beavatkozást kell végezni, melyek közül van, amelyik a biztonságot szolgálja és közvetlen létszámnövekedést nem eredményez, továbbá vannak olyan beavatkozások, amelyek magasabb létszám elérését teszik lehetővé.

A 2008/2009. évi NBI-es kosárlabda bajnokság megtartásához az illetékes tűzvédelmi hatóság 2008. október 15-én kelt tájékoztató levelében a 2077 fő nézőszámot nem kifogásolta. (bizonyos feltételek teljesülése mellett: lásd 1. sz. melléklet).

Az elvégzendő feladatokat, azok sorrendiségét és ütemezését alapvetően a jelenleg hatályos előírások alapján kell meghatározni, de figyelemmel kell lenni az eredetileg tervezett építészeti megoldásokra, kapacitásadatokra és az akkor hatályos tűzvédelmi szempontú jogszabályi háttérre is.

2009. évben elvégzendő beavatkozások

- A meglévő menekülő kapuk cseréje pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra. Ezen intézkedés nélkül a rendezvények csak nyitott kapuknál tarthatók meg.

- A szélfogó ajtók kibontása (ellenkező esetben ezeket is ki kell cserélni pánikzárasra).

- A küzdőtér tűzveszélyes falburkolatainak elbontása.

- A küzdőtér és a nézőtér közti mellvédfalba - a nézőtéri lépcsők vonalában – nyílásokat kell vágni, hogy egy esetleges tűzeset során a nézők a küzdőtér felé is menekülni tudjanak. A nézőtéren elhelyezhető létszám így 500 fővel megnövekedhet.

- Előreláthatólag 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítése a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt. A nézőtéren elhelyezhető létszám így további 670 fővel megnövekedhet.

- 2009-2010. évi beavatkozásokhoz szükséges tervezési munkát (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt) 2009. évben kell elkészíttetni.

2010. évben elvégzendő beavatkozások

- Elosztó berendezések cseréje, a teljes villamos hálózat rekonstrukciója.

- A mennyezet alatti acél tartószerkezetek tűzállósági fokozatát tűzvédő mázolással kell ellátni, ezáltal a létesítmény III. tűzállósági fokozatról II. tűzállósági fokozatúra változik, és a nézőtéri létszám 1,5-szeresére nő.

- 2011-2012. évi beavatkozások tervezési feladatait (engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt) szükséges 2010. évben elkészíttetni.

2011. évben elvégzendő beavatkozások

- A villamos hálózat korszerűsítésével egy időben szükséges a világítás korszerűsítés elvégzése is, mivel az energiapazarló, és jelenleg nem megoldott a biztonsági világítás, a kijáratmutató világítás, a pánikvilágítás rendszere, a fényvetőnkénti (egyedi) kapcsolhatóság, valamint a távkapcsolhatóság (portáról).

A tervezett küzdőtéri világítás mintegy 40 %-os energia-megtakarítást eredményezne a jelenlegihez képest.

A világítási hálózat korszerűsítésére központi forrás vonható be pályázat útján.

- A meglévő, tűzveszélyes műanyag padok cseréje megfelelő tűzállósági határértékkel bíró székekre. A székek helyigénye nagyobb, mint a padoké, ezért az ülőhelyek száma kb. 20 %-kal csökkenni fog.

- A nézőtéri 3 szektort 4 szektorrá lehet alakítani, így a szektorok között kettővel több menekülő lépcső és mellvédfal kivágás alakítható ki. Ez esetben a küzdőtéri menekülő kapuk számát is meg kel növelni néggyel. A nézőtéren elhelyezhető létszám így 188 fővel megnövekedhet.

2012. évben elvégzendő beavatkozások

Jogszabályi kötelezésből adódóan kiépítendő

    - a tűzjelző rendszer,

    - a hő- és füstelvezető rendszer, valamint

    - a biztonsági lift és akadálymentes vizesblokk.

    - 2013. évi beavatkozások tervezési feladatait (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt) szükséges 2012. évben elkészíttetni.

2013. évben elvégzendő beavatkozások

- A menekülési időtartam növelését az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőségnél eltérési engedély iránti kérelemmel lehet kezdeményezni. Az eltérés kritériuma további tűzvédelmi intézkedések megtétele, vagyis egy beépített tűzoltó berendezés (spinkler) és tüzivíztároló létesítése.

Sprinkler esetén az épület átsorolható csarnokjellegű épület kategóriába, a menekülési időtartamok 1,5 percről megnövekednek 3,5 percre. A kapacitásadatok jelentősen megnövekednek, elérik a jogszabály által meghatározott maximális értéket, ami multifunkciós hasznosítás esetén elérheti akár az 5.600 főt is.

Átsorolás esetén az épület két tűzszakaszból áll, a tűzszakasz határokba tűzgátló épületszerkezeteket kell elhelyezni (falak, ajtók, gépészeti és villamos átvezetések).

Fontos megjegyezni, hogy ezzel az utolsó lépéssel tesz eleget a sportcsarnok a multifunkcionális hasznosításra vonatkozó, jelenleg érvényes minden kritériumnak.

A 2009-2013. évben felsorolt fejlesztések műszaki- pénzügyi ütemterve

| Tevékenységek, beavatkozások |  | Évenkénti ütemezés |  |  |  |  | Menekülési idő t1 szakasz (perc) | Beavatkozás várható költsége (MFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a.) | 2009-2010. évi beavatkozások tervezési feladatai (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) |  |  |  |  |  | -- | 10-12 |
| b.) | 2011-2012. évi beavatkozások tervezési feladatai (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) |  |  |  |  |  | -- | 8-10 |
| c) | 2013. évi beavatkozások tervezési feladatai (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) |  |  |  |  |  | -- | 6-8 |
| d.) | Engedélyezési eljárások |  |  |  |  |  | -- | -- |
| e.) | Kivitelezők kiválasztása közbeszerzési eljárással |  |  |  |  |  | -- | -- |
| KIVITELEZÉSI MUNKÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meglévő menekülő kapuk cseréje pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra |  |  |  |  |  | 1 | 6 - 8 |
| 2. | - szélfogó ajtók kibontása - küzdőtér tűzveszé-lyes falburkolatának lebontása - mellvédfalban a menekülést lehetővé tevő nyílásokat kivágása |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3. | 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítése a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt. |  |  |  |  |  | 1 | 24 |

| Tevékenységek, beavatkozások |  | Évenkénti ütemezés |  |  |  |  | Menekülési idő t1 szakasz (perc) | Beavatkozás várható költsége (MFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 4. | Elosztó berendezések cseréje, a teljes villamos és világítási hálózat rekonstrukciója |  |  |  |  |  | 1 | 130 - 140 |
| 5. | acél tartószerkezetek tűzvédő mázolása, mellyel az épület II. tűzállósági fokozatú lesz TH 60 perces |  |  |  |  |  | 1,5 | 35 |
| 6. | nézőtéri 3 szektort 4 szektorrá történő átalakítása, a küzdőtéri menekülő kapuk számának néggyel történő növelése |  |  |  |  |  | 1,5 | 10 |
| 7. | A meglévő, tűzveszélyes műanyag padok cseréje megfelelő tűzállósági határértékkel bíró székekre, |  |  |  |  |  | 1,5 | 40 |
| 8. | Tűzjelző rendszer létesítése |  |  |  |  |  | 1,5 | 8 - 11 |
| 9. | Hő- és füstelvezető rendszer létesítése |  |  |  |  |  | 1,5 | 65 - 80 |
| 10. | Biztonsági lift és akadálymentes vizesblokk építése |  |  |  |  |  | 1,5 | 30 |
| 11. | OKF-nél eltérési engedély iránti kérelemmel beépített tűzoltó berendezés (spinkler) és tüzivíztároló létesítése, tűzgátló épületszerkezetek kialakítása |  |  |  |  |  | 3,5 | 75 - 85 |
| BEAVATKOZÁSOK ÉVENKÉNTI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN (MFt): |  | 41- 45 | 143-150 | 80 | 109-119 | 75-80 | -- | 448- 474 |
| 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet alapján kiszámított MENEKÍTHETŐ LÉTSZÁM ALAKULÁSA ÉVENKÉNT (fő): |  | 1 795 | 2 693 | 2 400 | 2 400 | 5 600 | -- | -- |

Kiegészítő információk:

- A létesítmény használatba vételi engedélye a sportfunkciót engedi meg.

- Építészetileg a tervező a csarnokot 2.015 fő befogadóképességűre méretezte.

Tűzvédelmi szempontból - a jelenleg hatályos OTSZ feltételeivel kiszámítva - a nézőtéren elhelyezhető létszám nagysága ettől eltér.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság a jövőben a jelenleg hatályos jogszabály feltételeivel kiszámított létszámhoz adhat hozzájárást vagy engedélyt.

- Üzemeltetői igényként felmerült az épület energetikai korszerűsítése (homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés), melyre komplex megvalósítás esetén 50 %-os állami támogatás igényelhető a KEOP pályázati lehetőségeken belül.

Javasolt 2009. évben egy ilyen pályázat benyújtása, melyre akár az önkormányzat, akár a vállalkozás is pályázhat.

ZMJVK Gazdasági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 305/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel fogadta el.

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett javasolja, hogy a határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki azzal, hogy a közgyűlés a 2009. évi költségvetési rendeletben a 2008. évi pénzmaradvány visszatervezésével együtt 8 millió forintot biztosít az I. ütem feladataira, a további szükséges összeget céltartalékban javasolja biztosítani. Forrása fejlesztési hitel. Továbbá javasolja, hogy a további feladatok elvégzésére a kiviteli tervek elkészülte után árajánlat kérések is történjenek a tervezői költségvetés mellé, ami alapján az önkormányzat lehetőségek függvényében tud dönteni.

Az előterjesztő a Gazdasági Bizottság határozatára figyelemmel alternatív javaslatot terjeszt a közgyűlés elé.

ZMJVK Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 140/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel fogadta el.

A Pénzügyi Bizottság támogatja a használhatóság minimális feltételeit biztosító feladatok elvégzését  azzal, hogy –a 2008. évi pénzmaradvány visszatervezésével együtt – legfeljebb 40 millió Ft-ot biztosít az I. ütem feladataira.

Az előterjesztő az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság határozatára figyelemmel az eredeti javaslat mellett egy, a Gazdasági Bizottság által javasolt alternatívát is a közgyűlés elé terjeszt.

ZMJVK Műszaki Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 210/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel fogadta el.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja közgyűlési tárgyalásra, az alábbi kiegészítésekkel:

- A Műszaki bizottság fontosnak tartja a legszükségesebb lépések megtételét, ezen munkák azonnali indítását.

- Tekintettel arra, hogy 2009. tavaszán új tűzvédelmi jogszabályok megjelenése várható, a Bizottság javasolja, hogy ennek ismeretében kerüljön a program aktualizálásra.

- Az előkészítő munkáknál a bizottság túlzottnak tartja a tervezési díjat, javasolná cca.: 20%-al való csökkentését

- A bizottság kritikusnak tartja a villamoshálózat rekonstrukció költségének nagyságát, ezért javasolja, hogy részletes állapotfelmérést követően készüljenek el a kiviteli tervezési munkarészek. A tervezőnek célul kell kitűzni, hogy törekedjen a kivitelezési költségek minimalizálására és a kivitelezési munkák ütemezhetőségére.

A Műszaki Bizottság határozatában foglaltakat előterjesztő a feladat végrehajtása során figyelembe veszi, a villamos tervek elkészültét követően a villamoshálózat rekonstrukciós munkáinak ütemezhetőségét és várható költségét a közgyűlés elé terjeszti.

ZMJVK Sportbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 79/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel fogadta el.

A Sportbizottság 8 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra ajánlja a közgyűlésnek az előterjesztést. A 2009. évi felújítás-fejlesztés prioritására a sportágazat javaslata:

1. A Sportcsarnok tűzvédelmi felújításának elindítása

2. A VSG részére traktor beszerzése

3. A Sportcsarnok és a VSG Ostoros Károly játéktér parkettájának felújítása

ZMJVK Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 328/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadta el.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést azzal, hogy a határozati javaslat kerüljön pontosításra oly módon, hogy a 43 millió forintot nem biztosítani, hanem tervezni javasolja a 2009. évi költségvetésbe.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság határozata a határozati javaslaton átvezetésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

Határozati javaslat:

Alternatív javaslat:

1.A.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldásával, az ütemtervben meghatározott érintésvédelmi és tűzvédelmi beavatkozások megtételével.

A Közgyűlés a 2009. évi költségvetési rendeletében − a 2008. évi pénzmaradvány visszatervezésével együtt − 43.000 eFt-ot tervez biztosítani az I. ütem feladataira:

- A meglévő menekülő kapuk pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra történő cseréjére.

- A szélfogó ajtók ki bontására.

- A küzdőtér tűzveszélyes falburkolatának elbontására.

- A küzdőtér és a nézőtér közti mellvédfalba - a nézőtéri lépcsők vonalában – nyílások kivágására.

- Előreláthatólag 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítésére a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt.

- 2009-2010. évi beavatkozások tervezési feladataira (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra)

Határidő:	2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Alternatív javaslat:

1.B.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldásával, az ütemtervben meghatározott érintésvédelmi és tűzvédelmi beavatkozások megtételével.

A Közgyűlés a 2009. évi költségvetési rendeletben a 2008. évi pénzmaradvány visszatervezésével együtt 8 millió forintot biztosít az I. ütem feladataira, a további összeget céltartalékban javasolja biztosítani. Forrása fejlesztési hitel. A további feladatok elvégzésére a kiviteli tervek elkészülte után árajánlatokat kell kérni a tervezői költségvetés mellé, amelyek alapján az önkormányzat lehetőségek függvényében döntést hoz.

- A meglévő menekülő kapuk pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra történő cseréjére.

- A szélfogó ajtók ki bontására.

- A küzdőtér tűzveszélyes falburkolatának elbontására.

- A küzdőtér és a nézőtér közti mellvédfalba - a nézőtéri lépcsők vonalában – nyílások kivágására.

- Előreláthatólag 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítésére a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt.

- 2009-2010. évi beavatkozások tervezési feladataira (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra)

Határidő:	Pénzügyi fedezet biztosítása: 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Árajánlatok közgyűlés elé terjesztése: 2009. december 15.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az üzemeltető részéről igényként felmerülő komplex épületenergetikai korszerűsítés szükségességével (világításkorszerűsítés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés). A Közgyűlés felkéri az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft-t, hogy az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó pályázati lehetőségeket tárja fel, tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a konkrét pályázati célra, majd gondoskodjon a szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséről, és határidőre történő benyújtásáról.

Határidő:	2009. december 31.

Felelős: 	Felkérésre Kugler László ügyvezető

3.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldásával, az ütemtervben meghatározott érintésvédelmi és tűzvédelmi beavatkozások megtételével.

A Közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendeletében – a pénzügyi lehetőségek függvényében – fedezetet tervez biztosítani a II. ütem feladataira:

- Elosztó berendezések cseréjére, a teljes villamos hálózat rekonstrukciójára.

- A mennyezet alatti acél tartószerkezetek tűzvédő mázolására,

- 2011-2012. évi beavatkozások tervezési feladataira (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra).

Határidő:	2010. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

4.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldásával, az ütemtervben meghatározott érintésvédelmi és tűzvédelmi beavatkozások megtételével.

A Közgyűlés – a pénzügyi lehetőségek függvényében – az éves költségvetési rendeleteiben fedezetet tervez biztosítani a III-V. ütem feladataira, és lehetőség szerint az alábbi sorrendben valósítja meg őket:

- A világítási hálózat korszerűsítésére lehetőség szerint pályázati forrás bevonásával,

- A nézőtéri 3 szektort 4 szektorrá történő átalakítására,

- A meglévő, tűzveszélyes műanyag padok megfelelő tűzállósági határértékkel bíró székekre történő cseréje és a küzdőtéri menekülőkapuk számának néggyel történő növelésére.

- a tűzjelző rendszer kiépítésére,

- a hő- és füstelvezető rendszer kiépítésére,

- a biztonsági lift beépítésére és az akadálymentes vizesblokk kialakítására,

- A hátralévő beavatkozások tervezési feladataira (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra).

- A menekülési időtartam növelés céljából az OKF-től történő eltérési engedély  beszerzésére, az ehhez szükséges plusz tűzvédelmi intézkedés megtételére, vagyis egy beépített tűzoltó berendezés (spinkler) és tüzivíztároló létesítésére, valamint a tűzszakasz határokba szükséges tűzgátló épületszerkezeteket elhelyezésére.

Határidő:	Pénzügyi fedezet biztosítása: az éves költségvetési rendeletek elfogadásakor

Megvalósítás: tárgyév december 31.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2008. december 11.

# Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester