ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. december 18-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
|  | Településrészi Önkormányzatok |
|  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. április 17-én hozott 77/2008. számú határozata 2. pontjában felkérte a polgármestert rendszeresen, minden második Közgyűlésen tájékoztatassa a Közgyűlést az program állásáról, az eltelt időszak történéseiről. Legutóbb 2008. október 16-án kapott tájékoztatást a Közgyűlés.

A program dokumentációját, amely a Városfejlesztési és Tervezési Osztályon megtekinthető időben és rendben hiánytalanul benyújtottuk a Közreműködő Szervezet feladatait ellátó Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amely a formai vizsgálatot követően továbbította azt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (amely az Irányító Hatósági feladatokat látja el). A pályázati dokumentációval kapcsolatban hiánypótlásra nem volt szükség. A Bíráló Bizottság néhány pontban kért bővebb magyarázatot a leírtakhoz képest.

Információink szerint a Bíráló Bizottság a kormány előterjesztéshez a javaslatot elkészítette, a kormánydöntés a programunk nevesítéséről az NYDOP 2007-2008-as Akciótervében való nevesítéséről, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 2008. december 4-én kapott tájékoztatás értelmében még decemberben megszületik. 2008. december 11-én a kormány támogató döntést hozott a programról.

Amennyiben az előző információ szerint a kormánydöntés megszületik 2008. december 18-ig, úgy a rehabilitációs program végrehajtásával kapcsolatban a december 18-i Közgyűlés rendeletet alkot és létrehozza a végrehajtással és a következő időszak Akcióterületi Tervének előkészítésével megbízandó gazdasági társaságot.

2008. december 11-én a kormány támogató döntést hozott a programról.

Tisztelt Közgyűlés!

A kormányhatározat megszületését követően újabb folyamat veszi kezdetét, amelynek célja tisztázni a programban szereplő projektekkel kapcsolatos ütemezési és finanszírozási kérdéseket, elkészíttetni a projektek engedélyes terveit (amennyiben azok még nem állnak rendelkezésre), megszerezni az engedélyeket (amennyiben még nincsenek meg), illetve a földhivatali bejegyzések tekintetében is véglegesen rendezni a tulajdonviszonyokat. Amennyiben minden szükséges dokumentum rendelkezésünkre áll, megköthetjük a programban szereplő projektek tekintetében a támogatási szerződést.

Amint az Önök előtt is ismert, a város-rehabilitációs program 2007 és 2013 közötti időszakot fogja át, és ez idő alatt legalább három Akcióterületi Tervet készítünk elő. Az első, a 2007-2008-as akciótervi időszakra készült Akcióterületi Terv kormánydöntésére várunk. A jövő év elején indítjuk el a következő akciótervi időszak, a 2009-2010-es időszak Akcióterületi Tervének elkészítését, amely az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján a közlekedési infrastruktúra további fejlesztését, újabb vállalkozói típusú fejlesztéseket és közterület-fejlesztési akciók, mellett immár az anti-szegregációs programban szereplő projektek megvalósítását is előirányozza.

Azzal kérem a tájékoztató elfogadását, hogy mind a Bizottságok üléséig, mind a Közgyűlésig történhet olyan változás, amely a jelen tájékoztató kiegészítését teszi szükségessé.

121/2008. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal elfogadta.

225/2008. számú határozatával a Műszaki Bizottság a tájékoztatót 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

92/2008. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag – 5 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

137/2008. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 8 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

300/2008. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

90/2008.sz. határozatával a Sportbizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatót.

188/2008. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja. (8 igen, egyhangú)

301/2008. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 106/2008. sz. határozatával az előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2008. december 11.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester