Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2008. április, május, június |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

    - engedéllyel rendelkező munkarészek kivitelezése:

              - Köztársaság – Göcseji út (S-5)

              - Kossuth L. u. (S-7/3-4, S-14/3-4, S-15/3-4)

              - Berzsenyi utcai szennyvízcsatorna kiváltás (S-11)

              - a szennyvízátemelők gépészeti felújítása (S-19)

              - szabálytalan bekötések átkötése (S-18)

              - Gasparich – Landorhegyi út kereszteződése (S-10), valamint fedlapcsere (S-16) munkarész

              - a megkezdett részműszaki átadás lezárásának közútkezelői hozzájárulás kielégítésének el nem végzése miatt a Hock János utca (S-8) tehermentesítő szennyvízcsatorna munkarész nem kerül átadásra, az ideiglenes helyreállítás elhúzódása miatt csak végleges átadásra kerül sor. A burkolat-megerősítés tervdokumentációja elkészült. a kivitelezése rövidesen megkezdődik,

              - Érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező Egry József utcai szennyvízcsatorna kiváltás munkarész (S-12) kivitelezése az befogadóként jelentkező Köztársaság – Göcseji út (S-5) munkarész megfelelő készültségénél kerül megkezdésre,

              - átadásra került a Régi szennyvíztisztító telep szennyvízcsatorna rekonstrukciója (S-2) munkarész.

              - szennyvízátemelők gépészeti felújítása (S-19)

              - szabálytalan bekötések átkötése (S-18)

              - Hock János u. (S-8)

              - Balatoni u. (S-21)

              - kivitelezés szünetel: Zalaegerszeg, Kis utca (S-13), Zalaegerszeg-Zalabesenyő (S-4)

    - az engedéllyel még nem rendelkező munkarészek szükséges engedélyeinek beszerzése:

              - Zrínyi út (S-1)

              - Kaszaháza (S-3)

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

    - 2. sz. biológiai műtárgy: Lépcsők bevonatolása, csúszásmentesítése. Műtárgy felületjavítások. Az oldalfalak belső hajszálrepedéseinél homokszórásos tisztítás, javítás, vízzáróvá tétel. Műtárgy belső felület utólagos javítások, festések. Zsilipnél téglafal bontása. A műtárgyban összegyűlt csapadékvíz kiszivattyúzása. Légellátó csővezeték összeállítása, kiépítése, hegesztés, cső alátámasztások, megfogások kiépítése. Szivattyúk, szerelvények, csővezetékek leszállítása. A gépészeti bontás során eltávolított, kivágott korlátrészek visszaillesztése, hegesztése. Levegőztető rendszer csővezetéki szerelvények beemelése. Levegőszállító technológiai vezeték kiépítése a Ny-i oldalon: pontalátámasztások és csőmegfogások készítése, keverők és szivattyúk elhelyezése szereléssel együtt, légfúvó fejek beszerelése. Kezelőhidak elhelyezése szereléssel együtt.

    - Biológiai fúvógépház bővítése: Külső-belső faljavítások, festések, a fém nyílászárók csiszolása, külső-belső festése. Szellőzőkémény beépítése. Épület utólagos külső-belső javítások, festések. A leszállított légfúvók elhelyezése.

    - 1., 2. iszaprothasztó tornyok, rothasztott iszap tároló tartály és technológiai épület építése: Rothasztó torony (1. sz.) belső állványzat szerelése, beemelése, födém állványozása, zsaluzása, vasszerelése, dóm vasszerelése, zsaluzása, betonozása. Rothasztó torony külső állványzat kiépítése. Rothasztó torony (2. sz.) vasszerelése, köpenyfal betonozása csúszózsalus technológiával. Rothasztó tornyok állványozása. Iszaprothasztó technológiai épület zsaluzása, vasszerelése, födém vasszerelése. Rothasztott iszap tároló tartály vasszerelése, betonozása csúszózsalus technológiával. A falak felhúzását követően a csúszózsalu rendszer szétszerelése, tisztítása. A műtárgyak falainak függőlegestől való eltérésének mérése.

    - Iszaprothasztó technológiai épület: második szint belső zsaluzása, vasszerelése, külső zsaluzás, betonozás. Külső zsalu bontása, földszint feletti födém zsaluzása, vasszerelése, lépcső zsaluzása, vasszerelése.

    - Iszapvíztelenítő gépház: Épület felújító festése, iszapsűrítők gépalapok vasszerelése, zsaluzása, betonozása, a betonozás során keletkezett betonhibák, darázsfészkek javítása. Sűrített iszap tartály alap vésése, vasszerelése

    - Rács - homokfogó műtárgy felújítása: Lépcsők bevonatolása, csúszásmentesítése.

    - Iszaprecirkulációs gépház felújítása: Lépcsők bevonatolása, csúszásmentesítése.

    - Üzemviteli épület bővítése: Válaszfalak gipszkartonozása, felületének glettelése. Üzemviteli épület bővítése: Válaszfalak gipszkartonozása, felületének glettelése. Villanyszerelési és épületgépészeti szerelési munkálatok (burkolás, nyílászárók beépítése, PVC padlók ragasztása, gáz- és fűtésszerelés, légtechnikai /klíma/ szellőzés kialakítása), tűzjelző szerelése. Külső homlokzat hőszigetelése, rabicolása, színes vékonyvakolat képzés, esőleverő csatornák elhelyezése a bővítménynél. Külső bádogozási munkálatok. Csapadék / szennyvíz csatorna feltárása kézi erővel. Csapadékcsatorna építés. Gázvezeték építés, nyomáspróba. Szennyvízcsatorna bekötése, vízvezeték rendszer mosása, fertőtlenítése, gázszerelés.  Csapadékcsatorna nyomvonalon betonburkolat bontás, törmelék elszállítás. Padlástérben légtechnikai szerelés, takarítás. Szellőző csövek hőszigetelése.

    - Szippantott szennyvíz fogadó akna: Aszfaltburkolat feltörése, feltáró földmunkák, munkagödör készítése, a kiszoruló föld helyszíni deponálása, a feltöltésre alkalmas föld kiszállítása a pózvai szennyvíziszap tározó feltöltéséhez, a munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, Talajvíz miatt geotextília terítése, kavics terítése, az előírások szerinti rézsű kialakítása

    - Pózvai szennyvíziszap tározó átépítése: Szennyvíziszap elszállítása lerakó helyre.

    - Csurgalékvíz akna: Szerelőbeton készítése, alaplemez zsaluzása, vasszerelése,

    - Utószűrő: A műtárgy építéséhez szükséges zsaluzat leszállítása, földmunkák, kavicságyazat készítése, tömörítése

    - Utóülepítők felújítási munkái: Külső betonfelület javítása, beton levésése, felület javítása

    - Mennyiségmérő akna (régi szennyvíztisztító telep): DN 400 mérőszakasz kiépítése, az akna külső-belső zsaluzása, vasszerelés, betonozás. DN600 azbesztcement cső elbontása.

    - Pózvai szennyvíziszap tározó átépítése: Régi tározó feltöltése földdel, a beszállított föld terítése, réteges tömörítése. Tömörségi vizsgálat. A gáton túli részen fakivágás a jövőbeni földfeltöltéshez. Tuskóirtás, a felső humuszréteg leszedése, deponálása.

    - Régi szennyvíztisztító telep: Mennyiségmérő beépítése

    - Fölgázvezeték építése: Közműfeltárások, földkiemelés, útátfúrás, ágyazatkészítés, csőfektetés

    - Egyéb: Ideiglenes öltözők- és vizesblokk konténerek leszállítása, összeszerelése, beüzemelése és átadása

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

    - Nyomvonalas helyreállítás a kivitelezéssel érintett szakaszokon folyamatos;

    - A Zalaszentiván ZIV NY-1 nyomóvezeték kivitelezése;

    - A Zalaegerszeg Pózva –Zalaszentiván ZIV NY-0 nyomóvezeték kivitelezése;

    - A Zalaszentiván - Zalaszentlőrinc ZLC NY-1 nyomóvezeték kivitelezése;

    - A Zalaszentiván – Pethőhenye PEH NY-1 nyomóvezeték kivitelezése;

    - A Kisbucsa KBU NY-1, KBU NY-4 nyomóvezeték kivitelezése;

    - A Bucsuszentlászló BUC NY-1 nyomóvezeték kivitelezése;

    - Nemeshetés községben a HET 1-3-0, a HET 1-4-2, a HET 1-5-0 és a HET 1-5-2 szakaszokon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak;

    - Kisbucsa községben a KBU 1-0-0 és a KBU 4-0-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak,

    - Alsónemesapáti községben szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak

    - Kispáli KPA 1-0-0 ideiglenes helyreállítása.

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

    - Április hónapban Jánkahegyen, Gálafejen, Söjtörön folytatódott a szennyvízcsatorna építés, ill. az elkészült szakaszok minősítő vizsgálatai,

    - Május hónapban Jánkahegyen, Gálafejen, nagyrészt befejeződött a szennyvízcsatorna építés, az elkészült szakaszokon minősítő vizsgálatok készültek,

    - Június hónapban Jánkahegyen, Gálafejen, befejeződött a szennyvízcsatorna építés, az elkészült szakaszokon minősítő vizsgálatok készültek

    - Az elkészült szakaszokon ideiglenes út-helyreállítási munkák történtek.

    - Az elkészült, minősített és üzemelő befogadóval rendelkező szakaszokon folytatódottak az ideiglenes üzembe helyezési eljárás keretében a felülvizsgálatok. Rész-műszaki átadás történt Jánkahegy és Gálafej a vizsgálatokon megfelelt szakaszain.

    - A regionális és helyi átemelőknél a kerítésépítés és udvartéri burkolatok építése valósult meg. A KHBÁ-k aknáinak telepítése történt, kiépült a külső elektromos ellátás, mérőszekrényekkel.

    - A BOT NY-2 nyomóvezeték 1+006 és 2+315 szelvényei között tulajdonosváltozás miatt nyomvonal változtatás vált szükségessé, melyre változtatási kérelem lett beadva a Mérnök felé, kivitelezés azóta elindult,

    - GAL-II átemelőnél változtatási kérelem beadása energiaellátási és üzemeltetési költségcsökkentés miatt.

    - A SOJ NY-1 nyomóvezeték előzetes régészeti feltárással érintett szakaszain az engedélyben foglaltaknak megfelelően, elkészült a kivitelezés,

    - Pusztaszentlászlón, az állami kezelésben lévő közúton elkezdődött a teljes szélességű aszfaltburkolat helyreállítás Kossuth u-ban

    - Folytatódtak a HBÁ-k telepítési munkái, Jánkahegyen, Gálafejen és Söjtörön,

    - Gálafej GAL-5 öblözet ideiglenes üzembe helyezése.

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

    - A munkakezdési engedélyek a munkakezdéssel érintett szakaszokra kiadásra kerültek. Zalaegerszeg- Egerszeghegy és – Ebergény városrészben és Boncodföldén a munkavégzés, és az ideiglenes nyomvonalas helyreállítás rendben folyik. Az átemelők előkészítése és építészeti és gépészeti munkája folyamatosan történik. Nyomvonalas úthelyreállítás folyamatosan készül.

    - Az elkészült vezetékek geodéziai bemérése, talajmechanikai mérései, kamerázásai kivitelezés közben folyamatosan megtörténtek. Közútkezelői hozzájárulások rendelkezésre állnak. A kiviteli tervhez a kiegészítések és azok engedélyeztetése folyamatban van.

    - Kávás, Zalaegerszeg - Bazita, és - Hatház városrészek tekintetében csatorna felülvizsgálatok, átadási dokumentációk előkészítése történik.

    - Kávás településen, és a kapcsolódó KAV-I. jelű átemelő műszaki felülvizsgálata,a megállapított hiányosságok visszaellenőrzése megtörtént. Az átemelő forgatási próbáit követően a nyomóvezeték rákötése a meglévő üzemelő rendszerre megtörtént. Ezt követően a 72 órás forgatási próba sikeresen lezárult. 2008. május 27-én. a KÁVÁS település csatorna hálózata és a KAV-I. j. átemelő III. sz. rész műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárása megtörtént,

    - Egerszeghegyen, Boncodföldén a csatornák műszaki felülvizsgálatai megkezdődtek

    - A GAL 1-0-0 j. csatorna Alsóerdei szakaszára az Erdészeti Igazgatóság az engedélyét megadta,

    - Egerszeghegyen és Szenterzsébethegyen a IV. sz. rész műszaki átadás-átvételi eljárás előtti műszaki felülvizsgálatok befejeződtek, kivitelező az EGR 7-0-0, 8-0-0, 8-1-0, 10-0-0, 12-0-0, 15-0-0, és a SER 1-0-0 jelű csatornák építését készre jelentette, az OVIBER a műszaki átadást 2008. július 1-jére kitűzte,

    - A GAL 1-0-0 jelű csatorna Alsóerdei szakaszának építését megkezdte

    - A többlet házibekötések kapcsán leadott I./ÉNY/1. számú közbenső elszámolás benyújtása megtörtént, a II./ÉNY/1/1-4. számú, dúcolásra vonatkozó közbenső követeléssel együtt.

    - A 3/ÉNY számú, Szentmártoni-patak irányított fúrására vonatkozó, és a 4/ÉNY számú, Kávás szennyvízcsatorna meghosszabbítására vonatkozó Vállalkozói követelés a Mérnök számára átadásra került. A 2. számú Változtatási kérelem bejelentés megtörtént.

    - A kivitelezéssel még el nem kezdett szakaszokra a kiviteli tervek kiegészítése és engedélyeztetése folyik.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22. - 08-06/00011sz. szla. önrész: 2008.05.21. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. - AA7L-A284706 sz. szla. önrész: 2008.05.19. - AA7L-A284728 sz. szla. önrész: 2008.06.10. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000024 szla. önrész: 2008.05.14. - 0100000000025 szla. önrész: 2008.05.23. - 010000000002 szla. önrész: 2008.06.10. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000023 szla. önrész:2008.05.14. - 0100000000026 szla. önrész: 2008.05.23. - 0100000000027szla. önrész.: 2008.06.10. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: 2008.04.17. 7VDM/15/08 szla. önrész: 2008.04.17. - 7VDM/25./08. szla. önrész: 2008.05.19. - 7VDM/33/08 szla. önrész: 2008.06.10. |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.404.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/17/08 szla. önrész: 2008.05.06. - 7VDM/23./08. szla. önrész: 2008.05.20. - 7VDM/29/08 szla. önrész: 2008.06.11. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2008. III. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Július:   3.672.643.-

    - mérnök: 105.856.-

    - belváros csat.: 482.742.-

    - szennyvíztisztító-telep: 1.327.269.-

    - piros k. csat. összesen: 1.756.776.-

    - ÉK:	270.000.-

    - D:	754.776-

    - ÉNY:	732.000.-

- Augusztus   3.868.034.-

    - belváros csat.: 293.447.-

    - szennyvíztisztító-telep: 1.301.072.-

    - piros k. csat. összesen: 2.273.515.-

    - ÉK:	1.005.600.-

    - D:	   319.915.-

    - ÉNY:	   948.000.-

- Szeptember   4.552.289.-

    - szennyvíztisztító-telep: 1.690.188.-

    - piros k. csat. összesen: 2.862.101.-

    - ÉK:	    1.176.856.-

    - D:               6179245.-

    - ÉNY:        1.068.000.-

ÖSSZESEN:  12.092.966.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Késik az útfelbontás, ZalaEgerszeG 2008.04.01.

  - Késik az útfelbontás, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2264&Itemid=47

  - Folytatódik a szennyvízberuházás, ZalaEgerszeG 2008.04.01.

  - Folytatódik a szennyvízberuházás, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2257&Itemid=47

  - Ingyenes csatornázás a peremkerületekben, Zalai Hírlap, 2008.04.04.

  - Lakossági tájékoztató, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3210&Itemid=47

  - Nem kell fizetni, ZalaEgerszeG 2008.04.06.

  - Szennyvízcsatornák, Zalai Hírlap, 2008.04.07.

  - Kossuth utca: végig egy sávon, Zalai Hírlap, 2008.04.19.

  - Szennyvízcsatorna-szakaszok, Zalai Hírlap, 2008.04.

  - Lakossági tájékoztató, ZalaEgerszeG 2008.04.29.

  - Szűk a pálya, ZalaEgerszeG 2008.04.29.

  - Szűk a pálya, 2008.04.29. http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3196&Itemid=47

  - Közműfelújítás, részleges útlezárás, Zalai Hírlap, 2008.05.02.

  - Üzembe helyezett, Zalai Hírlap, 2008.05.02.

  - Jó hír a Becsaliban élőknek, ZalaEgerszeG. 2008.05.06.

  - Jó hír a Becsaliban élőknek, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3220&Itemid=47

  - Kossuth utca: szeptember végéig csak egy sávon, ZalaEgerszeG, 2008.05.06.

  - Kossuth utca: szeptember végéig csak egy sávon,

http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3223&Itemid=47

  - Átadás után, Zalai Hírlap, 2008.05.13.

  - Lakossági tájékoztató, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3242&Itemid=47

  - Újabb szakasz kész, Zalai Hírlap, 2008.06.16.

  - Tájékoztató útlezárásról, Zalai Hírlap, 2008.06.19.

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZABADICS - ÉNY/III. VI.r.sz. | 0100000000021 | 804 189,88.- |  |  | 80 418,98.- | 2008.04.14. | 2008.04.11. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK/I. VI.r.sz. | 0100000000022 | 482 288,82.- |  |  | 48 228,89.- | 2008.04.14. | 2008.04.11. |  |  |  |
| HYDROCOMP-belváros 15.rsz. | AA7L-A284678 | 143 555,81.- |  |  | 14.355,57.- | 2008.04.16. | 2008.04.15. |  |  |  |
| VEGYÉP-SADE Dél 5.rsz. | 7VDM/15/08 | 695 364,84.- |  |  | 69 536,49.- | 2008.04.17. | 2008.04.15. |  |  |  |
| VEGYÉP-HÍDÉP Szvtp | 7VDM/17/08 | 631 903,50.- |  |  | 63 190,34.- | 2008.05.06. | 2008.04.30. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY/III. VII.r.sz. | 0100000000023 | 355 948,67.- |  |  | 35 594,87.- | 2008.05.14. | 2008.05.13. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK/I. VII.r.sz. | 0100000000024 | 453 659,94.- |  |  | 45 365,99.- | 2008.05.14. | 2008.05.13. |  |  |  |
| VEGYÉP-HÍDÉP Szvtp | 7VDM/23./08. | 1 045 611,90.- |  |  | 104 561,18.- | 2008.05.20. | 2008.05.19. |  |  |  |
| HYDROCOMP-belváros 16.rsz. | AA7L-A284706 | 106 121,66.- |  |  | 10 612,16.- | 2008.05.19. | 2008.05.19. |  |  |  |
| VEGYÉP-SADE Dél 6.rsz. | 7VDM/25./08. | 404 243,83.- |  |  | 40 424,39.- | 2008.05.19. | 2008.05.20. |  |  |  |
| OVIBER - foly | 08-06/00010 | 48 856,80.- |  |  | 4 885,68.- | 2008.02.21. | 2008.05.19. |  |  |  |
| OVIBER - telj.arányos | 08-06/00011 | 81 736,93.- |  |  | 8 173,69.- | 2008.05.21. | 2008.05.19. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK pót II.sz. | 0100000000025 | 45 684,00.- |  |  | 4 568,40.- | 2008.05.23. | 2008.05.20. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNy pót II.sz. | 0100000000026 | 40 539,60.- |  |  | 4 053,96.- | 2008.05.23. | 2008.05.20. |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - DÉL 7.sz.rsz. | 7VDM/33/08 | 235 692,06.- |  |  | 23 569,21.- | 2008.06.10. | 2008.06.09. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK VIII.rsz. | 0100000000028 | 207 657,91.- |  |  | 20 765,78.- | 2008.06.10. | 2008.06.09. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY VIII.rsz. | 0100000000027 | 237 296,80.- |  |  | 23 729,68.- | 2008.06.10. | 2008.06.09. |  |  |  |
| HYDROCOMP - belv. 17.rsz. | AA7L-A284728 | 147 774,84.- |  |  | 14 777,48.- | 2008.06.10. | 2008.06.09. |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp 4.rsz. | 7VDM/29/08 | 523 418,40.- |  |  | 52 341,85.- | 2008.06.11. | 2008.06.09. |  |  |  |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006. és 2007. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

    - 2008. április, május és június havi mérnökjelentések.

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2008. június 30.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.