Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2008. július, augusztus, szeptember |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

    - engedéllyel rendelkező munkarészek kivitelezése:

              - Kis u. (S-13)

              - Köztársaság – Göcseji út (S-5)

              - Kossuth L. u. (S-7/4, S-14, S-15, S-17/2)

              - Berzsenyi utcai szennyvízcsatorna kiváltás (S-11)

              - a szennyvízátemelők gépészeti felújítása (S-19)

              - szabálytalan bekötések átkötése (S-18)

              - Gasparich – Landorhegyi út kereszteződése (S-10), valamint fedlapcsere (S-16) munkarész

              - a megkezdett részműszaki átadás lezárásának közútkezelői hozzájárulás kielégítésének el nem végzése miatt a Hock János utca (S-8) tehermentesítő szennyvízcsatorna munkarész nem kerül átadásra, az ideiglenes helyreállítás elhúzódása miatt csak végleges átadásra kerül sor. A burkolat-megerősítés tervdokumentációja elkészült, az átadási dokumentációja összeállítás alatt.

              - Érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező Egry József utcai szennyvízcsatorna kiváltás munkarész (S-12) kivitelezése az befogadóként jelentkező Köztársaság – Göcseji út (S-5) munkarész megfelelő készültségénél kerül megkezdésre,

              - átadásra került a Régi szennyvíztisztító telep szennyvízcsatorna rekonstrukciója (S-2) munkarész.

              - szennyvízátemelők gépészeti felújítása (S-19)

              - Hock János u. (S-8)

              - Balatoni u. (S-21)

    - az engedéllyel még nem rendelkező munkarészek szükséges engedélyeinek beszerzése:

              - Zrínyi út (S-1)

              - Kaszaháza (S-3)

    - Átadásra került a Régi szennyvíztisztító telep szennyvízcsatorna rekonstrukciója (S-2) munkarész

    - a kivitelezési szerződés meghosszabbításának szervezése.

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

    - Üzemviteli épület: Régi épületszárnyban építészeti bontási munkák, törmelék elszállítás. A keleti oldalon a vizes helyiségekben épületgépészeti-, és villanyszerelés, vakolás készítése. A férfi vizesblokk és az öltöző burkolási és villanyszerelési munkái. A nyugati oldalon a férfi WC-ben vízvezetékek, lefolyó csövek bontása. Aljzatbeton készítése a vizes helységekben. Fűtési- és gázvezetékek szerelése; víz-, és lefolyó szerelés. Gipszkarton válaszfalak készítése az emeleten. Nyílászárók beépítése, beépítés utáni kőműves munkák. Villanyszerelési munkák, villamos szerelvényezés, lámpatestek elhelyezése.

    - 2. sz. biológiai műtárgy: Levegőellátó csövek szerelése és nyomáspróbája. A levegőztető elemek beépítése a műtárgyba. A levegőztető elemek durva beállítása. A műtárgyon levő korlátok bontása, az alsó részen levő korlátok cseréje. Zsilipek cseréje. Villanyszerelési és irányítástechnikai szerelési munkák.

    - Iszaprothasztó tornyok, Technológiai épület és Rothasztott iszap tároló tartály:

                - Rothasztó tornyok: Tornyok közötti acélszerkezetű lépcsőház építése. A rothasztó tornyok mellett földvisszatöltés, rétegenkénti tömörítés. Kezelőhíd építése, a megmaradt állványzat elbontása, elszállítása. A rothasztó torony tiszta vízzel történő feltöltése. Az 1. sz. rothasztó toronynál a vízszivárgás megszüntetésére javítás végzése injektálásos módszerrel. A sűrített iszap tároló tartálynál a kibontott fal terv szerinti visszaépítése.

                - Technológiai épület: Kazánház gépészeti szerelések. Technológiai gépészeti munkák. Lépcsőház építése, nyílászárók tokszerkezet elhelyezése, glettelési munkák. Hőcserélő elhelyezése, összeszerelése az alsó szinten.

                - Rothasztott iszap tároló: Belső állványozás készítése; födém zsaluzása, vasszerelése, betonozás, beton utókezelés. Technológiai gépészeti szerelési munkák.

    - Szippantott szennyvíz és csurgalékvíz fogadó akna: Felépítményi szerkezet építése, falazása, belső állványozás. Eresz- és lefolyó csatorna beépítése. Gépészeti és villamos berendezések szerelése. Festés, mázolás.

    - Utószűrő műtárgy: Zsaluzat elbontása, a műtárgy körüli föld visszatöltés, tömörítés. Külső villanyszerelés. Dobszűrők beállítása gépalapra, lefedés, beüzemelés.

    - Iszapvíztelenítő gépház: Sűrített iszap tartály elhelyezése, technológiai szerelések.

    - Gravitációs sűrítő és biogáz tartály: Gravitációs sűrítő felületjavítás. Biogáz tartály alapozási földmunkái, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, gáztartály szerkezeti és technológiai elemek beépítése.

    - Rácsszemét- és homokvíztelenítő konténer építése: Felépítményi szerkezet készítése.

    - Pózvai szennyvíziszap tározó: Rekultiválás, medencék fenékkialakítása, rézsűk készítése, kézi földmunkák.

    - Műhely-garázs épület: Bontási munkálatok, falazás, vakolás. Csempeburkolat bontása, a Hörmann kapu bontása, a kapuk helyén az aljzatbeton bontása, kocsimosóban a csempe bontása.

    - Gázfogadó, gáztároló: Meglévő gázfogadó elbontása, új mérőszekrény telepítése, beüzemelése. Gáztároló tartály: Sávalap földmunkái, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, kizsaluzás.

    - Udvartéri technológiai vezetékek: Földmunkák, ágyazatkészítés, vezetékfektetés,

- Rács- és homokfogó: Meglevő zsilipek bontása, új zsilipek beépítése. Korlátok cseréje. Műtárgy belső falfelületének javítása, festése.

    - Nyers szennyvíz vályú: Meglevő zsilipek bontása, új zsilipek beépítése

    - Recirkulációs akna: Korlátok cseréje. Ideiglenes szivattyú elhelyezése (a gépészeti felújításhoz),

- 2. sz. utóülepítő: Belső betonfelület javítási munkálatai, homokfúvás, a meglevő kotróhíd alsó részének (iszapkotró lemezszerkezet) elbontása, felújítása, lakatos munkálatok, vályú felújítása, V-bukók cseréje. Geodéziai mérések, nyomvonal, keresztező vezetékek helyének megállapítása.

- Fertőtlenítő techn. épület: Az épület előkészítése külső tatarozásra, külső-belső építészeti munkák, épületszellőztetés megoldása.

    - Utószűrők: A berendezések lefedése, 1 db zsilip átalakítása felül átbukóra.

      - Biogáz tartály: Földmunkák és alapozási munkák. Kavicságyazat készítése, terítés, tömörítés, szerelőbeton készítése. Az alaplemez vasszerelési munkálatai, a lefogató keret összeállítása, zsaluzás, betonozás.

    - Gázmotor konténer alap: Alapozási munkák, kavicsterítés, vasszerelés, zsaluzás, betonozás.

      - Üzemviteli épület: Régi épületszárny szakipari felújítása, burkolási, villanyszerelési, épületgépészeti szerelési munkálatok (álmennyezet szerelése, nyílászárók elhelyezése), festés. Gáz- és fűtésszerelés, a régi vízbekötés megszüntetése. A vízvezeték rendszeren nyomáspróba.

      - Műhely-garázs épület: Felújítási munkálatok, falazás, vakolás, festés, nyílászárók elhelyezése.

      - Udvartéri munkálatok: Csővezetékek fektetése, földmunkái; villanyszerelési munkálatok. Állványzati, zsaluzási, építési anyagok, hulladékok elszállítása. Belső úthálózatot keresztező csővezetékek földmunkái, fektetése, munkaárok visszatöltése, tömörítése, betemetése.

      - 1. sz. utóülepítő: A műtárgy felé vezető elzáró zsilip javítása.

      - Fertőtlenítő med., tisztított. szennyv.vályú:  Korlátok telepítése, a meglevő korlátok cseréje.

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

    - Nyomvonalas helyreállítás a kivitelezéssel érintett szakaszokon folyamatos;

    - A Kisbucsa KBU NY-1, NY-2 és NY-3 nyomóvezeték kivitelezése folyik, a KBU 1-3-0, 1-3-1, a KBU 2-0-0 és a KBU 2-2-0 ill. 3-0-0 szakaszokon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak;

    - A Búcsúszentlászló BUC NY-1 nyomóvezeték kivitelezése folyik;

    - Az Alsónemesapáti  ANE NY-2 nyomóvezeték kivitelezése folyik;

    - Nemeshetés községben a HET 1-0-0, 1-1-1, 1-3-0, 1-3-2, 1-3-3 és 1-6-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak;

    - Nemesapáti községben a NAP 1-0-0 és a NAP 1-3-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak;

    - Kispáliban a KPA 1-0-0 jelű gravitációs csatorna üzembe helyezése megtörtént,

    - Zalaegerszeg - Csács városrészben a CAC 1-0-0, CAC 1-2-0 és a CAC 1-3-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak.

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

- Július hónapban, Gálafejen, folytatódott a szennyvízcsatorna építés, és az elkészült szakaszok minősítő vizsgálata.

- Az elkészült szakaszokon Jánkahegyen, Csatáron, Gálafejen nyomvonalas út-helyreállítási munkák történtek.

- Az elkészült, minősített és üzemelő befogadóval rendelkező szakaszokon folytatódottak az ideiglenes üzembe helyezési eljárások keretében a felülvizsgálatok.

- Jánkahegyen és Zalabesenyőn ideiglenes üzembehelyezések.

- Üzembe helyezés előtti felülvizsgálatok történtek a befogadóval rendelkező KHBÁ-knál és nyomóvezetékeiknél.

- A regionális nyomóvezetékek minősítő vizsgálatai.

- Folytatódtak a HBA-k telepítési munkái, Jánkahegyen, és Gálafejen. Söjtörön a HBA-k elhelyezésre kerültek.

- Vegyszeradagoló és lefúvó berendezések telepítése elkészült.

- Megkezdődtek az átemelő megközelítő útjainak kiépítése.

- Pótbekötések építése.

- Július: a megkötött üzemeltetési szerződés ellenére a szolgáltató E-ON nem építette ki a BOT-II és SAR-I regionális átemelők energia ellátását, ami akadályozza az üzembe helyezéseket,

- Szeptember: az áramszolgáltató E-ON elkezdte bekapcsolni, a szennyvízátemelők villamos energiaellátását. Ha ezek befejeződnek, el lehet kezdeni a teljes rendszer beüzemelését a regionális nyomóvezetékek összekötésével.

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

- A munkakezdési engedélyek a munkakezdéssel érintett szakaszokra kiadásra kerültek.

- Munkavégzés:

- Egerszeghegy: csatornaépítés, HBA aknák telepítése, végleges úthelyreállítás.

- Ebergény: HBA telepítés, csatorna felülvizsgálat.

- Gálafej: csatornaépítés: GAL 1-0-0; 1-1-0; 1-1-2; 1-4-0; 1-4-2; 1-0-2, 1-4-0; 1-4-1-1; 6-0-0; 3-0-0; 1.5-1; 1-5-2; NY-6.0 jelű csatornákon, és csatorna felülvizsgálat,

- Andráshida: műszaki felülvizsgálat. Vorhota: csatornaépítés,

- Gógánhegy: csatornaépítés: GOG 1-0-0; 1-1-0; 1-1-1; 5-0-0; 5-4-0; 
5-2-0; 2-0-0; 3-2-0. 1-2-0; 3-0-0; 3-1-0; 4-0-0; NY-5; NY-5.1 jelű csatornákon,

- Hatház: végleges úthelyreállítás,

- Gébárt: végleges úthelyreállítás. Kávás: végleges úthelyreállítás.

- Boncodfölde: csatorna felülvizsgálatok, végleges úthelyreállítás.

- Az elkészült vezetékek geodéziai bemérése, talajmechanikai mérései, kamerázásai kivitelezés közben folyamatosan megtörténtek. Közútkezelői hozzájárulások rendelkezésre állnak. A kiviteli tervhez a kiegészítések és azok engedélyeztetése folyamatban van.

- Átemelők: technológiai szerelés, gépészet, szagtalanító, udvartér, villamos, irányítástechnika, kerítés, kapu behajtó építés, vegyszeradagolók telepítése.

- 2008. július 01-én az EGR 7-0-0, 8-0-0, 8-1-0, 10-0-0, 12-0-0, 15-0-0, és a SER 1-0-0 jelű csatornák a IV. sz. rész műszaki átadás átvételi és üzembe helyezési eljáráson átadásra kerültek.

- 2008. július 17-én az Egerszeghegy EGR 5-0-0 jelű csatorna (Egerszeghegyi út) és Hatház HAT 1-0-0 jelű csatorna (Hatházi út) végleges úthelyreállítás műszaki átadás átvételi eljárása megkezdődött. A szakhatósági észrevételek megszüntetését követően az eljárás lezárásra kerül. A szakhatósági észrevételek megszüntetését követően az eljárás lezárásra kerül. 2008. aug. 14-én.a Magyar Közút képviselőjének részvételével visszaellenőrzésre került a javítások elvégzése. A Közút kezelője ismételt helyszíni szemlét kért, melyet 2008. szeptember 15-ig. kell lefolytatni. Ezt követően adja ki az átadáshoz a hozzájáruló nyilatkozatát.

- 2008. 08. 19-én megtörtént a Zalaegerszeg- Egerszeghegyen a Gyümölcsös út, Buda völgyi oldalága, Becsali út, Becsali út oldalága, Cserhegyi út oldalága, Cserhegyi út, Kerékpár út, Kishegyi út, Kápolnahegyi út, Öregszívhegyi út, valamint a Ságod-Gébárt GEB 3-0-0; és 3-1-0 j. csatornák építése utáni végleges úthelyreállítás műszaki átadás-átvételi eljárása.

- 2008.08.28-án. Kávás településen az önkormányzati utak végleges úthelyreállítás műszaki átadás-átvételi eljárása.

- 2008. 08.28-án. megkezdődött a Zalaegerszeg - Andráshida AHD 2-0-0; 2-2-0; 2-2-1; 2-3-0; 2-4-0; 3-0-0 jelű csatornák, Zalaegerszeg - Egerszeghegy EGR 16-0-0, j. csatorna, valamint a Zalaegerszeg - Vorhota VOR 1-0-0; 1-1-0; 3-0-0; 4-0-0, j. csatornák, és a HAT-I. és HAT 2.0 jelű átemelők rész műszaki átadás – átvételi és üzembe helyezési eljárása.

- Átemelők: BAG-II; BON-I; BON-II; BON-III. EGR-I; GAL-I; HAT-I; SAG-I; 
NEK-I; technológiai szerelés, gépészet, szagtalanító, udvartér, villamos, irányítástechnika, kerítés, kapu behajtó építés, vegyszeradagolók telepítése, irányítástechnika beszabályozás.

- Közterületi HBA: EGR-2.1; BAZ-1.1; EGR-14; BON-3.1 technológiai szerelés, irányítástechnika beszabályozás.

- 2008. 08.28-án. megkezdett Andráshida AHD 2-0-0; 2-2-0; 2-2-1; 2-3-0; 2-4-0; 3-0-0 jelű csatornák, Egerszeghegy EGR 16-0-0, j. csatorna, valamint a Vorhota VOR 1-0-0; 1-1-0; 3-0-0; 4-0-0, j. csatornák, és a HAT-I. és HAT 2.0 j. átemelők rész műszaki átadás – átvételi és üzembe helyezési eljárása lezárásra került.

- 2008.szeptember 30-án. a VI. sz. rész átadás keretében az EGR-13-0-0; 13-1-0; EGR Ny-13 nyomóvezeték; EGR-XIII. átemelő, EBG 1-0-0; csatorna, VOR 2-0-0; 2-1-0; 2-2-0; 5-0-0; csatorna, GOG 2-0-0 csatorna műszaki átadás-átvétele, és üzembe helyezése megtörtént.

- A beterjesztett előzetes bejelentések közül az 1, 2, és 4. számú bejelentések Vállalkozói követeléseinek kidolgozása folyamatban.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22. - 08-06/00011sz. szla. önrész: 2008.05.21. - 08-06/00029 sz. szla önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00030 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. - AA7L-A284706 sz. szla. önrész: 2008.05.19. - AA7L-A284728 sz. szla. önrész: 2008.06.10. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000024 szla. önrész: 2008.05.14. - 0100000000025 szla. önrész: 2008.05.23. - 010000000002 szla. önrész: 2008.06.10. - 010000000040 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 010000000045 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 010000000045 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000023 szla. önrész:2008.05.14. - 0100000000026 szla. önrész: 2008.05.23. - 0100000000027szla. önrész.: 2008.06.10. - 0100000000038 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000039 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000041 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: 2008.04.17. 7VDM/15/08 szla. önrész: 2008.04.17. - 7VDM/25./08. szla. önrész: 2008.05.19. - 7VDM/33/08 szla. önrész: 2008.06.10. - 7VDM/70/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 7VDM/77/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.404.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/17/08 szla. önrész: 2008.05.06. - 7VDM/23./08. szla. önrész: 2008.05.20. - 7VDM/29/08 szla. önrész: 2008.06.11. - 7VDM/61/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/62/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/76/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2008. IV. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Október: 5.552.783.-

    - mérnök: 101.830.-

    - belváros csat.: 195.397.-

    - szennyvíztisztító-telep: 470.446.-

    - piros k. csat. összesen: 4.785.108.-

    - ÉK:	1.707.055.-

    - D:	1.007.184-

    - ÉNY:	2.070.869.-

- November: -

- December: -

ÖSSZESEN:  5.552.783.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Csúszik a csatornaépítés, ZalaEgerszeG, 2008.07.01.

  - Csúszik a csatornaépítés, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4569&Itemid=47

  - Aszfaltozás, iskolafelújítás, ZalaEgerszeG 208.07.

  - Aszfaltozás, iskolafelújítás, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4751&Itemid=47

  - Lakossági tájékoztató, ZalaEgerszeG 2008.07.15.

  - Lakossági tájékoztató, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4827&Itemid=47

  - Lakossági tájékoztató, ZalaEgerszeG 2008.09.Vízvezetékcsere miatt útlezárás, Zalai Hírlap, 2008.09.19.

  - Épül a csatorna, Zalai Hírlap, 2008.07.28.

  - A Kossuth utcán az utolsó simításokat végzik, Zalai Hírlap, 2008.07.30.

  - Csatolások és frissítések, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=5242&Itemid=47

  - Negyven helyszínen, ZalaEgerszeG, 2008.08.19.

  - Meghívó helyszíni szemlére, ZalaEgerszeG, 2008.08.26.

  - Átépülő tisztítómű, Zalai Hírlap, 2008.08.28.

  - Az ipari park is rácsatlakozhat, Zalai Hírlap, 2008.08.29.

  - Újabb szakaszokat adtak át, ZalaEgerszeG, 2008. szeptember 23.

  - Példaértékű fejlesztések Kispáliban, Észak-Nyugat Zala, Kistérségi havilap, 2008. szeptember

  - Megvalósult álmok Nemesapátiban, Észak-Nyugat Zala, Kistérségi havilap, 2008. szeptember

  - Fejlesztések és remények, Észak-Nyugat Zala, Kistérségi havilap, 2008. szeptember

  - Tavasszal helyrehozzák, Zalai Hírlap, 2008.09.05.

  - Megaberuházásokkal a környezetvédelemért, Környezetvédelem, Magyar Nemzet melléklete, 2008.09.06.

  - Döntés novemberben, 2008.09.08. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/10043/1

  - Elkészült az első szakasz, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6209&Itemid=47

  - Még hepehupás a régi 76-os, Zalai Hírlap, 2008.09.10.

  - Közös bejárás, Zalai Hírlap, 2008.09.15.

  - November végéig várni kell, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6200&Itemid=47

  - Újabb szakaszokat adtak át, ZalaEgerszeG 2008.09.23.

  - Újabb szakaszokat adtak át, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6244&Itemid=49

  - Akadályoztatva, Zalai Hírlap, 2008.09.30.

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEGYÉPSZER - Szvtp 5.rsz. | 7VDM/35/08 | 1 051 357,20 |  |  | 105 135,72 | 2008.07.07 | 2008.07.08 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER-Szvtp/tart.k.1.rsz. | 7VDM/36/08 | 52 062,00 |  |  | 5 206,20 | 2008.07.07 | 2008.07.08 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY IX.rsz. | 0100000000029 | 577 956,15 |  |  | 57 795,61 | 2008.07.15 | 2008.07.11 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK IX.rsz. | 0100000000030 | 283 543,91 |  |  | 28 354,39 | 2008.07.15 | 2008.07.11 |  |  |  |
| HYDROCOMP - belv. 18.rsz. | AA7L-A290392 | 122 981,93 |  |  | 12 298,19 | 2008.07.15 | 2008.07.10 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - DÉL 8.sz.rsz. | 7VDM/43/08 | 386 892,18 |  |  | 38 689,22 | 2008.07.21 | 2008.07.17 |  |  |  |
| HYDROCOMP - belv. 19.rsz. | AA7L-A290438 | 111 442,49 |  |  | 11 144,25 | 2008.08.14 | 2008.08.07 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER-Szvtp/tart.k.2.rsz. | 7VDM/48/08 | 168 622,20 |  |  | 16 862,22 | 2008.08.14 | 2008.08.07 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp 6.rsz. | 7VDM/49/08 | 1 034 718,00 |  |  | 103 471,80 | 2008.08.14 | 2008.08.07 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - DÉL 9.sz.rsz. | 7VDM/52/08 | 253 148,85 |  |  | 25 314,89 | 2008.08.28 | 2008.08.26 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY X.rsz. | 0100000000031 | 552 205,68 |  |  | 55 220,57 | 2008.08.28 | 2008.08.26 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK X.rsz. | 0100000000032 | 119 011,80 |  |  | 11 901,18 | 2008.08.28 | 2008.08.26 |  |  |  |
| OVIBER - foly | 08-06/00018 | 48 856,80 |  |  | 4 885,68 | 2008.08.28 | 2008.08.26 |  |  |  |
| OVIBER - telj.arányos | 08-06/00019 | 81 890,23 |  |  | 8 189,03 | 2008.08.28 | 2008.08.26 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY XI.rsz. | 0100000000033 | 1 202 317,22 |  |  | 120 231,72 | 2008.09.10 | 2008.09.05 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - Szvtp 7.rsz. | 7VDM/54/08 | 1 117 747,20 |  |  | 111 774,72 | 2008.09.10 | 2008.09.05 |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK XI.rsz. | 0100000000034 | 415 947,20 |  |  | 41 594,72 | 2008.09.12 | 2008.09.10 |  |  |  |
| HYDROCOMP - belv. 20.rsz. | AA7L-A290456 | 141 390,62 |  |  | 14 139,06 | 2008.09.12 | 2008.09.10 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER-Szvtp/tart.k.3.rsz. | 7VDM/58/08 | 63 538,80 |  |  | 6 353,88 | 2008.09.12 | 2008.09.10 |  |  |  |
| VEGYÉPSZER - DÉL 10.sz.rsz. | 7VDM/59/08 | 95 319,54 |  |  | 9 531,96 | 2008.09.12 | 2008.09.12 |  |  |  |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006., 2007. és 2008. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

    - 2008. július, augusztus és szeptember havi mérnökjelentések.

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2008. szeptember 30.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.