ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. október 16-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés  347/2004. számú határozat 3. pontja

Tárgy: Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, az eredményről a   lakósság tájékoztatása , következő évre vonatkozó  cselekvési terv kidolgozása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: minden év szeptember 30.

A környezetvédelmi programot, valamint az első felülvizsgálatát a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. készítette, így annak soron következő felülvizsgálatával is a Kft. került megbízásra.

A Kft. a feladat összetettségére és a felülvizsgálatba jogszabályok alapján bevonandó számos szervezetre ( szakhatóságok, szolgáltatók, civil szervezetek stb.) tekintettel a munkát 2008. november 30-i  határidővel tudta elvállalni.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 3. pontjának  végrehajtási határidejét 2008. december 18-ra módosítani.

közgyűlés  128/2007. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg várost elkerülő vasútvonal megvalósításához szükséges városi kötelezettség vállalások teljesítésének módja, keret átadás-átvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A keret átadás-átvételi szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

közgyűlés  195/2007. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 596/61 hrsz-ú ingatlan (Kertváros-Fejér Gy. u.) részterületének értékesítése, adás-vételi szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

Az adásvételi szerződés aláírásra került, azonban a végleges szerződés létrejöttének feltétele a jogerős telekalakítási engedély megszerzése. Az ügyben eljáró nagykanizsai építéshatóság  tájékoztatása alapján a jogerős engedély megszerzéséig várhatóan több hónapra van szükség.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítani.

közgyűlés  203/2007. számú határozat

Tárgy: Deák téri rekonstrukcióval érintett ingatlanok értékesítése , adásvételi szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

Az egyeztetési folyamat illetve az eddigi bérlők kiköltöztetésének elhúzódása miatt javaslom a határozat végrehajtási határidejét  2008. december 31-re módosítani.

közgyűlés    2/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Működési kiadások csökkentése  érdekében meg kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatal  és a költségvetési intézmények  létszámkeretének 1 %-al történő csökkentésének lehetőségét

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentése jelenleg nem javasolt, különös tekintettel arra, - a közgyűlés által is ismert 218/2008. számú Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsági határozatra- mely a hivatal létszáma bővítését kezdeményezi több szakterületen. A bizottsági határozat alapján a vizsgálat folyamatban van, e témában várhatóan a  novemberi közgyűlésre készül előterjesztés.

Az intézményvezetők az engedélyezett létszámkeretet felülvizsgálták és az elvárt intézményi megtakarítások elérése érdekében kezdeményezték azon álláshelyeik zárolását, amelyek ésszerűsítéssel, feladatok átszervezésével kiválthatók és nem veszélyeztetik az intézmény jogszerű és szakszerű működését. Az oktatási intézményeknél  15 pedagógus, 0,5 népművelő könyvtáros, 4 egyéb szakalkalmazott, 6 ügyviteli dolgozó  és 10 fizikai dolgozó álláshely végleges zárolására került sor.

közgyűlés    4/2008. számú határozat 2.,3. pontja

Tárgy: Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok telephelyeinek összevonása, beépítési terv készíttetése, javaslat a központi műszaki telephely kétütemű fejlesztésére. Szükséges területigény meghatározása, költségbecslés a szükséges műszaki fejlesztésekre. Készüljön műszaki terv és költségbecslés   a volt  parancsnoki épület felújítási munkálataira

Felelős: Tombi Lajos alpolgármester

Határidő: 2008.09.30

A zalaegerszegi  Hadkiegészítő Parancsnokság ingatlanára vonatkozó térítésmentes igénylés 2007.év végi benyújtását követően a Honvédelmi Minisztérium kérésnek megfelelően az ingatlan üzemeltetésével  kapcsolatos feltételek tisztázása érdekében 2008. tavaszától tárgyalások folytak  a Minisztérium, az ügyben érintett katonai szervezetek és a Magyar Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt. képviselőivel. Az egyeztetések alapján együttműködési megállapodás aláírása van folyamatban. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselői jelezték, hogy az együttműködési megállapodás aláírását követően  az ingatlan térítésmentes átadására  vonatkozó előterjesztést – az ingatlan forgalmi értékére való tekintettel- nem a Kormány , hanem a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elé  fogják terjeszteni.

A tárgyalások ideje alatt , a feltételek tisztázásig a költségkímélés érdekében nem volt célszerű elkészíttetni a beépítési és műszaki terveket.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 2., 3. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítani.

közgyűlés   18/2008. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 3238/1 hrsz-ú terület (volt MMIK mögötti sportpálya) nyílt pályáztatás útján történő értékesítése a Megyei Önkormányzattal közösen

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A Zala Megyei Önkormányzat  a volt MMIK épületének értékesítésével kapcsolatban nem tett lépéseket, mivel meg kívánja várni az Önkormányzat  által megpályázandó AGÓRA program eredményét. Amennyiben a program eredményes lesz, a volt MMIK épülete és vele együtt az önkormányzati tulajdonú sportpálya részét fogja képezni a beruházásnak.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítani.

közgyűlés   36/2008. számú határozat II/2.   pontja

Tárgy: Intézményi megtakarítások elérése érdekében a technikai dolgozók tekintetében felül kell vizsgálni az engedélyezett és a feladatellátáshoz szükséges létszámot, az esetleges tartalékok feltárását követően törekedni kell  a megtakarítások elérésére.

Felelős  felkérésre:  intézményvezetők

Határidő: 2008.09.30

Az intézményvezetők a technikai dolgozók  tekintetében megvizsgálták az engedélyezett és a feladatellátáshoz szükséges létszámot és a feladatok átszervezése során 15 fővel csökkentették az álláshelyek számát. Az oktatási intézmények esetében 11 fizikai dolgozó álláshelyének végleges zárolására került sor, melyből 1 üres állás , 10 pedig nyugdíj melletti, illetve határozott idejű foglalkoztatás volt. Az oktatási intézmények közül az Izsák Imre ÁMK 1 portás, a Kertvárosi Általános Iskola  1 udvari segédmunkás, a Csány László Közgazdasági  SZKI, a  Ganz-Munkácsy SZKI 1-1 takarítónői, a Landorhegyi és Pais Dezső  Általános Iskola , Sportiskola  1 takarítónői és 1 karbantartói, az Apáczai Csere János ÁMK 2 takarítói, a Páterdombi SZKI 3 takarítónői álláshellyel csökkentette a fizikai állományban dolgozók  számát.

Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági  Ellátó Szervezeténél a főzőkonyhák összevonása miatt 2 konyhai dolgozó álláshelyének megszüntetésére került sor. A Gondozási Központban munkaszervezési és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével történt átszervezés eredményeként 2 fő konyhai dolgozói álláshely lett zárolva.

közgyűlés   36/2008. számú határozat II/. 3.  pontja

Tárgy: Meg  kell vizsgálni a nyugellátásban részesülő és a 2008. évben előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, annak megállapítását kérő, továbbá a feltételeknek megfelelő dolgozók esetében a „prémium évek” igénybevételének lehetőségével élni kívánó adminisztratív és technikai  dolgozók esetében az álláshely zárolásának lehetőségét, a feladatellátás  megfelelő színvonalának megtartása és biztosítása mellett

Felelős  felkérésre:  intézményvezetők

Határidő: 2008.09.30

Az intézményvezetők megvizsgálták a már nyugellátásban részesülő és a 2008. évben előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, annak megállapítását kérő, továbbá a feltételeknek megfelelő dolgozók esetében a „prémium évek” igénybevételének lehetőségével élni kívánó adminisztratív és technikai dolgozók álláshelyeinek zárolási lehetőségét. A vizsgált időszakban a „prémium évek” program igénybevételének lehetőségével 1 fő konyhai dolgozó élt a Gondozási Központban, akinek az álláshelye zárolva lett.

Az oktatási intézményekben a már nyugellátásban részesülő és a 2008. évben az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult és annak megállapítását kérő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre került. Helyettük alacsonyabb besorolási fokozatba tartozó munkavállalók foglalkoztatásával az érintett intézményeknél bérmegtakarítás várható. Az intézmények közül a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, az Öveges József Általános Művelődési Központban, és a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében már nyugellátásban részesülő 1-1 fő gazdasági vezető, illetve az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép-és Szakiskolában 1-1 fő gazdasági ügyintéző élt az előrehozott öregségi nyugdíj igénybe vételének lehetőségével.

közgyűlés   36/2008. számú határozat II/5. pontja

Tárgy: Törekedni kell  egyéb szervezési, hatékonyság javító intézkedések megtételére. Felül kell vizsgálni a szociális és egészségügyi ágazatban a konyhai dolgozók létszámát, valamint a főzőkonyhák összevonásának lehetőségét, amelyből adódóan az élelmezési raktárak száma is csökkenthető

Felelős felkérésre: a szociális és egészségügyi ágazatba tartozó intézményvezetők

Határidő: 2008.09.30

A szociális és egészségügyi ágazatban megtörtént a konyhai dolgozók létszámának felülvizsgálata, valamint  a főzőkonyhák összevonásának lehetősége. Az ágazatban a konyhák a Gondozási Központ és az Egyesített Bölcsődék keretében működnek. A Gondozási Központban 2006.évben sor került a konyhák működésének racionalizálására, az Idősek Otthona konyhájának beindításával  párhuzamosan  megszüntetésre került a Landorhegyi Idősek Klubjának 100 adagos konyhája.

Az Egyesített Bölcsődék keretén belül 4 főzőkonyha működött 2008. június 30-ig. A bölcsődei konyhák méret- és költség hatékony működését szolgáló átalakítás 2 főző és 2 melegítő konyha kialakításával valósult meg. Az  átalakítás következtében jelenleg két konyha (Űrhajós és Tipegő tagbölcsődék) működik főzőkonyhaként és kettő melegítő konyhaként ( Napsugár és Cseperedő tagbölcsődék). A bölcsődei főzőkonyhák átszervezésével 6 álláshely megszüntetése vált szükségessé. Előrehozott nyugdíj igénybevételével, illetve a prémiumévek programban való részvétellel  valamint határozott idejű kinevezések lejártával valósult meg  az álláshelyek megszűnése. Elbocsátásra nem került sor. Az átalakítás kapcsán megtakarítások  a létszámleépítésből, a beszerzések központosításából valamint a közüzemi díjak csökkenéséből várható.

közgyűlés   36/2008. számú határozat II/6. pontja

Tárgy: Az intézményekben a  külső személyi juttatásokat a lehető  legminimálisabb mértékre kell csökkenteni, e cél eléréséhez felül kell vizsgálni a megbízási szerződéseket.

Felelős: felkérésre intézményvezetők

Határidő: 2008.09.30

Az érintett közoktatási intézmények a feladatellátáshoz, az alábbi indokolt esetekben élnek megbízási szerződésekkel:

Érettségi és szakmai vizsgák elnökei, kamarai vizsgabizottsági tagok, a vizsgabizottság tagjainak jogszabályban meghatározott vizsgadíj kifizetésére;

A szakképző intézményekben speciális szakmai tárgyak oktatásáért, az iskola állományában nem főállásban foglalkoztatott szakemberek részére (pl. Deák-Széchenyi SZKI-ban orvosok, a Csány SZKI-ban jogászok foglakoztatása: az előbbiben az egészségügyi, az utóbbiban a jogi asszisztensi szakképzésben.);

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáért a Béke ligeti iskolával kötött szerződésben foglaltak teljesítésére;

Óraadó pedagógusokkal kötött megbízási szerződések esetében. A tantárgyfelosztásban meghatározott óraszámok és az iskola szakos ellátottsága nem fedi egymást, ezért szükség van kisebb óraszámú tantárgyak (pl. rajz, ének-zene) esetében óraadó tanár heti néhány  tanítási órában történő foglakoztatására;

A speciális szakképzési helyzetből fakadóan – többnyire a 13-15. szakképzési évfolyamokon – az engedélyezett pedagógus létszámkeret terhére történő külsős szakember-foglalkoztatások, illetve a tantárgyfelosztás szerint és a helyettesítésekből adódó többlet túlórák miatt;

Iskolapszichológus foglakoztatása. A feladat ellátására valamennyi középfokú intézmény foglalkoztat  ilyen képzettségű szakembert;

A felsorolt esetekben az intézmények a jövőben sem tekinthetnek el a megbízási szerződésektől.

közgyűlés   36/2008. számú határozat II/7.,8. pontja

Tárgy: Az intézményekben   a takarítási feladatot ellátók számának felülvizsgálata azzal, hogy figyelembe kell venni a szociális és egészségügyi intézményekben a  feladatellátás speciális jellegét és az osztott munkakörben  portás feladatokat  ellátók számát. Vizsgálni  kell továbbá ezen feladatok valamint a karbantartási feladat vállalkozásba történő kiszervezésének lehetőségét, továbbá a helyben központosított közbeszerzés keretében történő ellátásának  feltételeit is a gazdaságilag előnyösebb megoldás kiválasztása érdekében.

Felelős felkérésre: intézményvezetők

Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.09.30

Az intézmény vezetők megvizsgálták a takarítási feladatok ellátását, felmérték a takarítandó felületeket, meghatározták az egy takarítóra jutó takarítási felület  nagyságát, amely átlagosan 788 m2-t tesz ki az intézményekben. Törekedtek a feladat ellátáshoz szükséges arányosabb létszám megteremtésére, ennek érdekében 2008. évben az intézményekben 8 fővel csökkentették a takarítók létszámát. Az intézményvezetők megvizsgálták a takarítási feladat vállalkozásba történő kiszervezésének lehetőségét, költségvetési szervenként 2-3 vállalkozótól kértek be árajánlatot a szolgáltatás teljesítésére. Az ajánlatok értékelését követően azt állapították meg, hogy a feladat vállalkozásban történő ellátása néhány kivételtől eltekintve megtakarítást nem eredményezne. Figyelembe vették azt is, hogy a takarítók kapcsolt munkakörben egyéb feladatokat (kézbesítés, portaszolgálat, ételkiosztás, stb.) is végeznek, így ezen feladatok eltérő módon történő ellátásának finanszírozása – számításaik szerint-  többletköltséget eredményezne. Az intézményi felmérések és a rendelkezésükre álló kimutatások, adatok alapján megállapították, hogy a jelenlegi gyakorlattal szemben a takarítási feladatok vállalkozásba történő kiszervezése nem lenne gazdaságosabb és nem biztosítaná a feladatellátás jelenlegi színvonalának megtartását. A fentiekre tekintettel az intézmény vezetők egyike sem támogatta a takarítási feladatok kiszervezését. A központosított közbeszerzés során egyedüli költségcsökkentő tényezőként az együttes feladatellátás megpályáztatásával elérhető árelőny jelenthetne megtakarítást. Ennek kockázata, hogy az előzőekben részletezett kapcsolt munkakörökből adódó többlet és járulékos feladatellátás kiszervezése viszont ezt az árelőnyt anulálja. Ezenfelül számolni kell még a munkakör megszüntetésével járó többletköltségekkel, így a felmentési időre járó juttatás és a végkielégítés összegével is.

Nem járna megtakarítással az sem, ha a takarítási feladatok és ezen feladatoknak az ellátását biztosító intézményi anyagi erőforrások a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára kerülnének átadásra, mivel törvényi előírás alapján az átvevő munkáltató a közalkalmazottat változatlan feltételekkel (így a korábbi illetményével) köteles továbbfoglalkoztatni. Az általa ellátott szolgáltatás ellenértékében ezen bérköltségek megjelennének, így az nem lenne olcsóbb, sőt többletkiadást jelentene az intézmény számára a szolgáltatási tevékenység igénybevételéhez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség terhe is. A fentiek alapján a takarítási feladatok ellátásának az intézményvezetők által is támogatott jelenlegi formáját indokolt az intézményekben fenntartani.

Az intézmény vezetők megvizsgálták a karbantartási feladatok ellátását, a feladatot ellátó dolgozók létszámát. A költségvetés adta lehetőségeket és a takarékossági szempontokat figyelembe véve az intézményekben a feladatellátás hatékonyabb megszervezésével egyidejűleg, a létszámgazdálkodás során már 2007-ben elkezdődött a technikai dolgozók létszámának csökkentése, amely a 2008. évben tovább folytatódott. A karbantartók esetében is elmondható, hogy kapcsolt munkakörben egyéb feladatokat is ellátnak, így végzik a fűnyírást, udvartakarítást, az őszi lomb eltakarítását, a hó eltakarítást,  figyelembe véve azt is, hogy az intézményekhez jelentős nagyságú külső területek tartoznak. Közreműködnek az iskolai rendezvények lebonyolításában, a napi karbantartási feladataik mellett felújítási munkálatokat is végeznek. A karbantartási feladat vállalkozásba történő kiszervezését a fentiekre tekintettel az intézményvezetők nem támogatják. A feladat központosított közbeszerzés keretében történő ellátásáról ugyanaz mondható el, mint az előző pontban a takarítási feladatok ellátásának vizsgálatánál. Az együttes feladatellátás megpályáztatásával elérhető csekély mértékű megtakarítással szemben előnyt jelent a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a karbantartók intézményi foglalkoztatásából adódó, folyamatos rendelkezésre állás az intézményben, amely lehetővé teszi a munkaerő szükség szerinti átcsoportosítását is. A takarításnál leírtakhoz hasonlóan a karbantartás vállalkozásba adásánál is számolni kell legalább a 20 %-os áfa fizetési kötelezettségből adódó többlet kiadással.

A fentiek alapján a karbantartási feladatok ellátásának az intézményvezetők által is támogatott jelenlegi formáját indokolt az intézményekben fenntartani.

közgyűlés   36/2008. számú határozat II/. 9 pontja

Tárgy: Felül kell  vizsgálni a munkavédelmi, tűzvédelmi , belső ellenőrzési, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási, átalánydíjas karbantartási feladatok stb.  ellátására kötött egyedi szerződéseket.

Felelős felkérésre: intézményvezetők

Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

Az intézményvezetők megvizsgálták a munkavédelmi, tűzvédelmi, belső ellenőrzési, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási, átalánydíjas karbantartási feladatok ellátására kötött egyedi szerződéseket. A szerződések központosított megkötését egyöntetűen támogatják, mivel vélhetően gazdaságosabban és hatékonyabban lehet a feladat  ellátásáról gondoskodni. A rendelkezésükre álló adatok és kimutatások alapján megállapítható, hogy a szolgáltatások ellenértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a központosított közbeszerzési eljárás feltételei nem állnak fenn. Megállapítható továbbá, hogy az egyes feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételei egy intézményben sem biztosítottak, így  azokról külső szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezet az eddigi gyakorlatnak megfelelően  az intézmények  költségvetésében biztosított. A központosított feladatellátás, azaz a feladat egy intézményhez telepítése helyett- megtakarításra törekedve- az eljárás központosított lefolytatásáról kell az intézményeknek közösen gondoskodni. A központosított beszerzést  a polgármester által kijelölt intézménynek 2008.december 15-ig kell lefolytatni,  amely alapján a feladatellátásra vonatkozó megállapodásokat az egyes intézmények  külön-külön kötik meg. Az intézményvezetők feladata a jelenleg hatályos szerződések felmondása a 2008. év folyamán, különös tekintettel  a szerződésekben meghatározott felmondási időre. A felmondási idő lejártát követően az intézményvezetők kizárólag határozott időre, havonként, a központi beszerzési eljárás alapján kötött szerződéskötés időpontjáig köthetnek az egyes feladatok  ellátására szerződéseket.

közgyűlés   75/2008.  számú határozat 1. pontja

Tárgy: Kaszaházi fennsíkon infrastruktúra fejlesztés, magántulajdonosokkal a költségek megosztására vonatkozó megállapodás megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A magántulajdonosok az Építő Közösséget néhány aláírás hiányában még nem tudták megalakítani, ezért  az Építő Közösség és az Önkormányzat között nem jöhetett létre  megállapodás, amely az aláírások megtörténtét követően, várhatóan még ez évben realizálódhat.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-e módosítani.

közgyűlés  167/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Északi Iparterület I. ütem infrastruktúra kiépítése címen pályázat benyújtása a bírálat II. fordulójára

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

2008. szeptember 18-án a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a határidő meghosszabbításának kezdeményezésére került sor, mivel a Bányakapitány engedélye nem érkezett meg.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2008. november 25-re módosítani.

közgyűlés  171/2008. számú határozat 1. pontja

Tárgy: Zalaegerszeg 3554 hrsz-ú ingatlan (Mártírok u. 5. – volt Kaffka Margit Kollégium) hasznosítása, adásvételi szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

Az értékesítésre vonatkozó pályázati kiírásra ajánlat nem érkezett, így adásvételi szerződés megkötésére nem kerülhetett sor. Jelen határozat 2. pontjában a testület felkérte a polgármestert, hogy az eladásra kiírt pályázat eredménytelensége esetén kerüljenek kidolgozásra az ingatlan  hasznosítására  vonatkozó javaslatok, melyeket 2008. december 31-ig kell  a közgyűlés elé terjeszteni. Eddig az időpontig a kiírt pályázati feltételeknek  megfelelően elvileg még eladható az ingatlan.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítani.

közgyűlés  177/2008. számú határozat

Tárgy: Útterület térítésmentes átadása állami tulajdonba, (76-os főút) területátadási megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A magállapodás aláírása a Polgármesteri  Hivatal részéről megtörtént.

közgyűlés  184/2008. számú határozat

Tárgy: Lakáskiutalás közgyűlési lakáskeret terhére , lakásbérleti szerződés megkötése

Felelős felkérésre:  Udvar Sándor a LÉSZ Kft ügyvezetője

Határidő: 2008.09.30

A közgyűlési határozatban  kijelölt  bérlő a  lakásbérleti szerződést még nem írta alá, ezért javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítani.

közgyűlés  187/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város között létrejött szerződés  rendkívüli felmondása, egyeztetések lefolytatása, halaszthatatlan esetben a szükséges döntések, jognyilatkozatok megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A bérleti szerződés felmondása megtörtént. A Jégcsarnok működésével és a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban mind a belső, mind a külső egyeztetések megtörténtek illetve folyamatosak, halaszthatatlan  ügyben ( pl: E-on áramszolgáltató felé) a szükséges döntések és nyilatkozatok megtétele megtörtént.

Az üzemeltetés sorsa, módja és körülményeinek tisztázása jelenleg még folyamatban, egyeztetés alatt van. A gyakorlati működési problémák megoldása még  a 2008.évben meg kell, hogy történjen annak érdekében, hogy a zalaegerszegi jégsport, így a jégcsarnok üzemeltetése is biztosított legyen. A határozat 3. pontjában biztosított önkormányzati támogatás illetve az erről szóló szándéknyilatkozat  végrehajtása megtörtént, illetve az egyeztetések ennek szellemében folynak.

közgyűlés  192/2008. számú határozat

Tárgy: Alapítványok támogatása, támogatási megállapodás megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A támogatási megállapodások  aláírása megtörtént.

közgyűlés  193/2008. számú határozat

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához , szándéknyilatkozat aláírása, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A csatlakozási nyilatkozatnak  a Felsőoktatási Pályázatok Irodájához történő továbbítása illetve a pályázat kiírása megtörtént.

közgyűlés  194/2008. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása, egységes szerkezet  közzététele

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.09.19

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának  átvezetése, egységes szerkezetben történő közzététele a város hivatalos honlapján megtörtént.

közgyűlés  195/2008.  számú határozat

Tárgy: Albizottságot érintő személyi változás, szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.09.30

Az érintett személyek tájékoztatása  a közgyűlési határozatról megtörtént.

közgyűlés  196/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása, Zala Megyei Bírósághoz történő benyújtás a nyilvántartásba vétel érdekében.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre  polgármester

Határidő: 2008.10.15

Az érintett személyek tájékoztatása a  közgyűlési határozatról megtörtént, a módosított alapító okirat a Zala Megyei Bírósághoz benyújtásra került a  nyilvántartásba vétel érdekében.

közgyűlés  197/2008. számú határozat

Tárgy: A Kontakt Humán Kht. Alapító Okiratának módosítása, módosított alapító okirat aláírása és a változások benyújtása a Cégbírósághoz.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Felkérésre Aladi Gusztáv a Kontakt Humán Kht. ügyvezetője

Határidő: 2008.09.30

A Kontakt Humán Kht. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának  aláírása megtörtént, valamint az ügyvéd által ellenjegyzett okirat a cégbírósághoz benyújtásra került.

közgyűlés  198/2008. számú határozat

134/2008. határozat módosítása

Tárgy: Szociális, egészségügyi és gyermekjóléti intézmények Alapító Okiratainak módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2008.09.25

A határozatban foglaltaknak megfelelően  az alapító okiratok aláírása megtörtént, a módosított alapító okiratok – egységes szerkezetben-  az érintettek részére megküldésre kerültek.

közgyűlés  199/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása,  a közgyűlés  döntéséről a  munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása, valamint a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A határozatnak megfelelően a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása megtörtént. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírásra került.

közgyűlés  200/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása,  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A magállapodás aláírása 2008. szeptember 22-én megtörtént.

közgyűlés  200/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása, megküldése a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége részére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: Aláírást követő 15 napon belül

Az aláírt megállapodás 2008. október 2-án  megküldésre került a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségének.

közgyűlés  201/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,  döntésről a Társulás tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.15

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító- telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának közgyűlés általi jóváhagyásáról a Társulás tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  202/2008. számú határozat

Tárgy: Csatlakozás a Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás által közmunkaprogramra benyújtott pályázathoz,  döntésről a társulás vezetőjének tájékoztatása, nyertes pályázat esetén  a megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.20

A közgyűlés döntéséről a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása megtörtént. A határozat értelmében 2008. szeptember 15-től 20 fő rendszeres szociális segélyezett munkába állítása történt meg. A határozatban vállalt feladat a közmunkaprogram zárásáig teljesülhet. A közmunkaprogramban meghatározott, Zalaegerszeg Megyei Jogú Várost érintő saját erő összegére a Város és Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás támogatás értékű átadás-átvételi,  valamint a munkajogi kérdések szabályozására munkajogi  megállapodást írt alá.

közgyűlés  203/2008.   számú határozat

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft-t terhelő földhasználati díj elengedése, megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A módosított megállapodás a felek részéről  aláírásra került.

közgyűlés  204/2008. számú határozat

Tárgy: MEDIA MARKT Zalaegerszeg Video TV Hifi Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. névhasználatához hozzájárulás. Döntésről a kérelmező tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.15

A közgyűlés döntéséről a kérelmező tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  205/2008. számú határozat

Tárgy: A József Attila Városi Könyvtár részvétele a TIOP-1.2.3/08/01. kódszámú, a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepo express” pályázaton, szándéknyilatkozat aláírása és kiadása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A szándéknyilatkozat aláírásra és megküldésre került az intézmény részére.

közgyűlés  206/2008. számú határozat

Tárgy: Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Könyvtára részvétele a TIOP-1.2.3/08/01. kódszámú, a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése-„Tudásdepo express”pályázaton, szándéknyilatkozat aláírása és kiadása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A szándéknyilatkozat aláírásra és megküldésre került az intézmény részére.

közgyűlés  207/2008. számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2008.10.01

A Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságához a pályázati anyag  benyújtása megtörtént.

közgyűlés  208/2008. számú határozat 1. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felhívásának keretében sebességkijelző berendezés telepítésére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.15

A pályázat  benyújtásra került

közgyűlés  211/2008. számú határozat 1. pontja

Tárgy: A "Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések" című felhívásra benyújtott "Autóbusz-öblök építése Zalaegerszegen" című pályázathoz szükséges ingatlan fedezet biztosítása az   MNV  Zrt-vel megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2008.09.11

Az ingatlan fedezet biztosítását alátámasztó dokumentumok az MNV Zrt. részére továbbításra kerültek.  A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételét képező megállapodást az MNV Zrt. a határozat teljesítésének időpontjáig nem írta alá.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítani.

közgyűlés  213/2008. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Piac tér alatti  mélyparkoló létesítése érdekében kezességvállalás a hitelt nyújtó pénzintézet felé, erről a Parkoló Gazda Kft. tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A közgyűlés döntéséről a Parkoló-Gazda Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  216/2008. számú határozat I. pontja

Tárgy: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a MÁV Zrt. kezelésében lévő állami ingatlanok ZMJV Önkormányzata által történő térítésmentes igénylése, határozat megküldése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.15

A közgyűlési határozat rendelkezéseinek megfelelően a kérelem benyújtásra került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez.

közgyűlés  217/2008. számú határozat II. pontja

Tárgy: Alsóerdei Sportcentrum fejlesztése, zártkörű meghívásos pályázat kiírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.15

Zártkörű meghívásos pályázat kiírása határidőre megtörtént.

közgyűlés  217/2008. számú határozat II. pontja

Tárgy: Alsóerdei Sportcentrum fejlesztése , pályázat nyertesével előszerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.15

Az ingatlanok adásvételére érvényes pályázat nem érkezett, azonban az eredeti feltételekkel a telkek még 90 napig elidegeníthetők.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat  II. pontjának az előszerződés megkötésére vonatkozó része végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítani.

közgyűlés  217/2008. számú határozat IV. pontja

Tárgy: Alsóerdei Sportcentrum fejlesztése , ZÉSZ módosítás közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.16

A II. pontban  megfogalmazott  indokok alapján javaslom a ZÉSZ módosításra vonatkozóan a határozat IV. pontjának  végrehajtási határidejét 2009. július 31-re módosítani.

közgyűlés  218/2008. számú határozat  1. pontja

Tárgy: Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása pályázat benyújtása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.11

A dokumentumok elkészültek és továbbításra  kerültek a pályázatot benyújtó szervezet részére.

közgyűlés  221/2008. számú határozat 1. pontja

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása , érintettek értesítése

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.09.30

A határozatnak megfelelően az  érintettek értesítése megtörtént.

közgyűlés  221/2008. számú határozat 2.,5.,6. pontja

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása , lakásbérleti szerződés megkötése

Felelős: Udvar Sándor a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2008.10.15

A lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek.

közgyűlés  221/2008. számú határozat 1.,3.,4. pontja

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása , lakásbérleti szerződés megkötése

Felelős: Udvar Sándor a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2008.10.15

A határozat 1.,3.,4. pontjában feltüntetett bérlők a  bérleti szerződés aláírása végett nem jelentek meg a LÉSZ Kft-nél, ezért javaslom a határozat 1.,3.,4. pontjának  végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítani.

közgyűlés  222/2008. számú határozat 3. pontja

Tárgy: Keresztury Dezső tér (Centrum tér - Zalaegerszeg 2946/5 hrsz.) részterületének értékesítésére és beépítésére új pályázat kiírása , ajánlattevők értesítése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.30

A határozatban szereplő vállalkozásoknak a pályázati kiírás 1-1 példánya megküldésre került.

közgyűlés  223/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. volt vezérigazgatójának 2008. évi prémiuma

Felelős felkérésre: Doszpoth Attila a Városfejlesztő Zrt. ügyvezetője

Határidő: 2008.09.30

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. volt vezérigazgatójának  a 2008.évi  prémium kifizetése megtörtént.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 1.,2/a., pontja

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.20

Az előzetes megállapodás csúszása miatt javaslom a határozat 1., 2/a. pontjának végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítani.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 3. pontja

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.16

Az előterjesztés elkészült a 2008.  október 16-i közgyűlés tárgyalja.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 4., 9. pontja

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.12.31.

Előzetes megállapodás csúszása miatt javaslom a határozat 4., 9. pontjának  végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítani.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 7. pontja

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.15

Előzetes megállapodás csúszása miatt javaslom a határozat 7. pontjának  végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítani.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 8. pontja

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.09.15

A közgyűlés határozatáról a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója hivatalos tájékoztatást kapott.

Határozati javaslat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű 128/2007, 2/2008/2, 36/2008/II/2/3/5/6/7/8/9, 134/2008, 177/2008, 187/2008/2, 192/2008, 193/2008, 194/2008, 195/2008, 196/2008, 197/2008, 198/2008, 199/2008, 200/2008, 201/2008, 202/2008, 203/2008, 204/2008, 205/2008, 206/2008, 207/2008, 208/2008/1, 213/2008/2, 216/2008/I, 217/2008/II, 218/2008/1, 221/2008/1/2/5/6, 222/2008/3, 223/2008, 224/2008/3/8, számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 347/2004. számú közgyűlési határozat   3. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 18-ra módosítja.

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2007. számú közgyűlési határozat   végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja.

4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 203/2007. számú közgyűlési határozat   végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

5.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2008. számú közgyűlési határozat 2., 3. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

6.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2008. számú közgyűlési határozat   végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja.

7.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 75/2008. számú közgyűlési határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

8.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2008. számú közgyűlési határozat  2. pontjának  végrehajtási határidejét 2008 .november 25-re módosítja.

9.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2008. számú közgyűlési határozat  1.pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

10.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 184/2008. számú közgyűlési határozat   végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja.

11.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2008. számú közgyűlési határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

12.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 217/2008. számú közgyűlési határozat   II. pontjának az előszerződés megkötésére vonatkozó része végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

13.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 217/2008. számú közgyűlési határozat   IV. pontjának végrehajtási határidejét 2009. július 31-re módosítja.

14.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 221/2008. számú közgyűlési határozat  1. pontjának a lakásbérleti jogviszony megkötésére vonatkozó része, valamint a 3.,4. pontjának végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja.

15.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2008. számú közgyűlési határozat   1., 2/a., 4., 7., 9. pontjainak végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja.

Zalaegerszeg, 2008. október 09.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester