- ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

- JEGYZŐJÉTŐL

- 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92502-102, fax: 92/311-474

- Email:jegyzo@zalaegerszeg.hu

____________________________________________________________________________________________

… napirendi pont anyaga

- ELŐTERJESZTÉS

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. október 16-i ülésére

Tárgy:                                         Javaslat a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban                                                   résztvevő önkormányzatok és intézményeik 2009. évi

Ellenőrzési Munkatervére

Előterjesztő:                             Dr. Kovács Gábor jegyző

Készítette:                                Ellenőrzési Iroda

Baginé Hegyi Éva sk. irodavezető

Tárgyalta:                                Pénzügyi Bizottság

# Gazdasági Bizottság

Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság

Műszaki Bizottság

- Egyeztetve:                              Művelődési és Sportosztály

- Műszaki Osztály

- Közigazgatási Osztály

- Becsvölgye község jegyzője

- Csonkahegyhát, Milejszeg,  Pálfiszeg, Németfalu, Dobronhegy                                                  községek körjegyzője

# Törvényességi  és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:   Önkormányzati Osztály

- Vizsy Andrea sk. testületi szakreferens

##### Tisztelt Közgyűlés!

# A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatra és a fenntartott intézményekre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület - a 190/2006. számú közgyűlési határozattal jóváhagyott   Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának 14. pontja értelmében a gesztor önkormányzat képviselőtestülete -   a tárgyévet megelőző év november 15-ig hagyja  jóvá.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 21. §-a minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló  ellenőrzési terv készítését írta elő. Az éves ellenőrzési terv megalapozásához lefolytatott kockázat elemzési eljárás során kell meghatározni az ellenőrzés által kiemelten kezelt területeket, folyamatokat illetve intézményeket.

A 7 társult önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek számában a 2008. január elsejei állapothoz képest változás nem történt,  tehát a nyilvántartott, ellenőrzendő költségvetési szervek  száma  várhatóan  52 lesz 2009. január elsején is.

A Társulás 2009. évi ellenőrzési munkatervének tervezetét előzetes véleményeztetés végett az érintett önkormányzatok jegyzőinek és polgármestereinek megküldtem, ellenvélemény nem érkezett részükről a közgyűlés időpontjáig.

A Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő önkormányzatok és az általuk felügyelt költségvetési szervek vonatkozásában az éves ellenőrzési munkatervet és a hivatali belső ellenőrzési tervet a következők szerint terjesztem elő:

- A ZALAEGERSZEGI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS

2009. ÉVI  ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE és ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK  BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

Az Ellenőrzési Iroda az ellenőrzési ütemterv összeállításához a következő tényezőket vette figyelembe:

1. 2008. évről áthúzódó vizsgálat

2008. évről áthúzódó  intézményi felügyeleti helyszíni vizsgálat várhatóan nem lesz. A hivatali belső ellenőrzésre tervezett 2008. évi 6 ellenőrzési feladatból valószínűleg 1 feladat befejezése 2009. januárra csúszik át, amelynek időszükségletét az ütemezésnél figyelembe kellett venni.

2. A 2008. évi munkaterv szerinti vizsgálatok ellenőrzési tapasztalatai

A 2008. évi munkaterv szerinti vizsgálatok ellenőrzési tapasztalatai azt mutatták, hogy hibák elsősorban a bizonylati fegyelem, az operatív gazdálkodási szabályok betartása, a házipénztár biztonságos elhelyezése és/vagy a házipénztári pénzkezelés, a leltározás és a mérleg alátámasztása témákban merültek fel,  mindezek  szabályozásának hiányosságai mellett.

3. Az ellenőrzési prioritások meghatározása

Az éves ellenőrzési feladatok meghatározása a Közgyűlés által 2006-ban jóváhagyott Stratégiai Ellenőrzési tervben szereplő prioritások és az ellenőrzési kapacitás függvényében történt, melyhez a felügyelt intézmények és a hivatal szervezeti egységei, valamint a Társulás községi költségvetési szervei által kitöltött kockázatbecslési adatlapok is hozzájárultak. Az Ellenőrzési Iroda a  Polgármesteri Hivatalban folyamatban levő ÁSZ vizsgálat által  javasolt szempontokat szintén figyelembe vette az egyes ellenőrzési programpontok megfogalmazásakor.

4. Az ellenőrzési kapacitás

A 2009. évi ellenőrzési kapacitás meghatározásához elkészített munkaidőmérleget az előterjesztés 1. számú melléklete, az ellenőrzési feladatok kapacitással történő összevetését a 2. számú melléklet mutatja be. Soron kívüli ellenőrzésre - hasonlóan a  korábbi évek tervezéséhez - 2009-ben sem jutott ellenőri  nap.

5. Kockázat elemzés

# Az  Ellenőrzési Iroda  a  2009.  évi ellenőrzési terv kialakítását megalapozó  kockázatelemzéshez

# - a társuláshoz tartozó költségvetési szervek vezetőinek segítségét igénybe véve- a kérdőívet, illetve ezzel összefüggésben az önértékelés módszerét választotta, kiegészítve a korábbi ellenőrzések során tapasztaltakkal, illetve a felügyelt intézmények vonatkozásában a 2008. év folyamán - a költségvetési szervek gazdasági apparátusában bekövetkezett jelentős mértékű fluktuáció kapcsán - megnövekedett kockázatokkal.

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzési eljárás:

- dokumentációjának iktatószáma: 233/2008.

- időpontja:  2008.  augusztus 18-tól szeptember 19-ig.

Az Ellenőrzési Iroda a kockázatelemzési eljárást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, ZMJV Önkormányzata által fenntartott önálló és részben önálló intézmények, illetve a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő Becsvölgye Önkormányzatához és Csonkahegyhát Körjegyzőséghez tartozó intézmények és hivatalok esetében folytatta le. Összesen 52 db kérdőívet kellett feldolgozni.

Az eljárásba bevont kockázati tényezők a következők voltak:

I. A felügyelt intézmények és  a társult önkormányzatok esetében

- A költségvetési szerv működésének szabályozottsága, szabályossága

- A költségvetési szerv működésének személyi feltételei

- A költségvetési szerv működésének tárgyi feltételei

- A költségvetés tervezésének megalapozottsága

- Az operatív gazdálkodási szabályok betartása (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai igazolás, kötelezettség- vállalás nyilvántartása)

- Saját bevételek alakulása, azok feltárása, beszedése, követelések nyilvántartása

- Tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése

- Vagyon védelme, hasznosításának módja

- Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága

- A leltározás, selejtezés és felesleges eszköz hasznosítás

- A számviteli előírások betartása, az elszámolások dokumentálása

- Számvitelhez kapcsolódó analitikák vezetése

- A házipénztár működése, a biztonságos pénzkezelés feltételeinek megléte

- Bizonylati rend és okmányfegyelem

- Szigorú számadású nyomtatványok kezelése

- Közalkalmazotti törvény alkalmazása a gyakorlatban, jubileumi jutalom, megbízási szerződés, dolgozók besorolása stb.

- Túlóra elszámolás

- Pénzmaradvány megállapítása, felhasználása

- Mérleg alátámasztása leltárral, analitikával

- Raktározás rendszere és a raktárkezelés dokumentálása

- Felújítási, beruházási pénzeszközök felhasználása

- Közoktatási vagy egyéb feladatokra kapott kiegészítő állami támogatás rendeltetésszerű felhasználása, nyilvántartása

- Tankönyv-terjesztés, elszámolás dokumentálása

- Közbeszerzési eljárás lebonyolítása

- Belső irányítási és ellenőrzési rendszer funkcionálása, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, szervezettsége, hatékonysága

- Követelések behajtására tett intézkedések

- Közzétételi kötelezettség elmulasztása

- Előző ellenőrzés óta eltelt időszak

- Ellenőrzéskor észlelt hibák, hiányosságok száma

- 2008-ban gazdasági részlegben bekövetkezett fluktuáció

- 2008-ban gazdasági vezetőváltás

- Intézmény összetettsége, feladatbővülés

A felügyelt intézmények és a társult önkormányzatok esetében felmért kockázatok alakulásáról összeállított táblákat az előterjesztés  3/1-3/4. sz. mellékletei tartalmazzák.

A kockázat elemzés módszertana szerint az alacsony kockázatú intézményeknél/folyamatoknál az ellenőrzés gyakoriságának meghatározása hosszabb időtartamot ölel fel (3-4 évenkénti gyakoriság), a közepes és magas kockázatú besorolású folyamatok/intézmények  esetében ajánlott az ellenőrzést 1-2 évenként elvégezni. Természetesen a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás korlátozza az ellenőrzések gyakoriságát.

## A kockázatelemzések eredményének rövid összefoglalása:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében:

A megkérdezett 25 önállóan gazdálkodó költségvetési szervet irányító közül az intézményvezetők többsége alacsony kockázatú besorolásúnak tartotta intézményénél:

- a költségvetési szerv működésének szabályozottságát, szabályosságát (17  intézmény),

- az operatív gazdálkodási szabályok betartását ( 17 intézmény),

- a számviteli előírások betartását, az elszámolások dokumentálását (20  intézmény),

- a számvitelhez kapcsolódó analitikák vezetését (21 intézmény),

- a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését ( 16 intézmény),

- a szigorú számadású nyomtatványok kezelését ( 21 intézmény),

- a pénzmaradvány megállapítását, felhasználását ( 19 intézmény),

- a mérleg alátámasztását analitikával, leltárral (20 intézmény).

Az Ellenőrzési Iroda a  2009. évi  ellenőrzési terv összeállításakor  – az önbevallással kiállított adtalapok eredménye mellett-, a kockázatelemzés során nagyobb figyelmet fordított az előző ellenőrzés óta eltelt időszakra, az  ellenőrzéskor észlelt hibák, hiányosságok számára, a  2008-ban a gazdasági részlegben bekövetkezett fluktuáció és gazdasági vezetőváltás bekövetkezésére, valamint az intézmény összetettségére, feladatbővülésére. Az intézményektől beérkezett adatlapok kiértékelését követően a 2009. évi ellenőrzési ütemtervbe felvett intézmények kockázati besorolását a 4. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat által fenntartott intézmények nagyobb hányadánál a 2009. évi ellenőrzések programjainak összeállításakor, az operatív gazdálkodási feladatok ellátásának, a bizonylati fegyelem érvényesülésének, a leltározás valamint a közbeszerzés lebonyolításának, dokumentálásának, a mérleg alátámasztásának és a házipénztári  pénzkezelés és biztonságos házipénztár kialakításának ellenőrzését helyezik előtérbe a revizorok.

- A Belső Ellenőrzési Társuláshoz csatlakozó községi önkormányzatok hivatalai és  intézményei a kockázat elemzési kérdőív 27 témakörében többségében az alacsony és a közepes kockázatú besorolást választották. Az Ellenőrzési Iroda a társult önkormányzatok esetében a belső ellenőrzést látja el, ezért minden évben szükséges a helyszíni ellenőrzés lebonyolítása. 2009. évben a községi hivatali belső ellenőrzési feladatok ellátásán és az intézményi felügyeleti ellenőrzésen felül szükséges a 2008. évi ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések  felülvizsgálata is.

## A Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás részére javasolt Ellenőrzési Munkaterv 11 önálló és 14 részben önálló költségvetési szerv rendszer-,  teljesítmény-,  szabályszerűségi és pénzügyi  ellenőrzését, valamint egy célellenőrzést tartalmaz. Az ellenőrzések típusának 4 felé bontása miatt ( rendszer-, teljesítmény-,  szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzésekre) ez mindösszesen 103 ellenőrzés lesz 2009-ben  (5. számú melléklet).

## A célellenőrzés témája a 2008. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás és a központosított állami támogatások  felhasználásának, dokumentálásának ellenőrzése.

II. ZMJV PH. kockázatbecslési eljárása az alábbi témakörökre irányult:

1. A szervezet működésének szabályozottsága

2. A szervezet működésének  személyi feltételei

3. A szervezet dolgozóinak  munkavégzéséhez a tárgyi és információs feltételek biztosítása

4. A szervezetnél tartott ellenőrzések

5. A társosztályokkal való kapcsolattartás 6. A Hivatalon kívülről származó kockázatok hatása a szervezetre 7. A korábbi belső ellenőrzés alkalmával észlelt tapasztalatok figyelembevétele 8. A szervezet által bonyolított folyamatok lehetséges kockázatainak súlyozása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységei  vonatkozásában magas kockázati tényezőként merült fel a költségvetés tervezése és a zárszámadás témakörébe tartozó, kiadási oldalon jelentkező államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások elszámoltatása. E támogatások címzettjeinél – a támogatási összeg elkülönített számadásának   szabályozásán túl – szükségessé vált  a támogatási összeg cél szerinti ellenőrzési kötelezettsége a helyszínen is. A 2009. évi belső ellenőrzési tervben a kulturális jellegű civil szerveződések, valamint az alanyi jogon támogatott sportszervezetek ellenőrzés alá vonásának meghatározásánál az odaítélt összeg nagysága és az eddigi elszámoltatások tapasztalatai domináltak kockázati tényezőként. A kulturális tevékenységet végző szervezetek közül a legmagasabb összegű  támogatásban részesülő Városi Televízió Kft vizsgálata is bekerült ebbe a belső ellenőrzési programpontba.

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény  308. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervek külön jogszabályban meghatározott felügyeleti és belső ellenőrzési rendszerében a közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat ellenőrizni kell. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, a dokumentálás rendjére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. A korábbi években ellenőri kapacitás hiányában ennek a tevékenységnek a belső ellenőrzésére nem került sor, ezért a hivatali közbeszerzés ellenőrzési szempontból magas kockázatúvá vált, tehát a jövő évi  belső ellenőrzési tervbe is fel kellett venni.

## A hivatali belső ellenőrzés évente ismétlődő feladata a hivatal szervezeti egységeinél a kötött felhasználású normatív hozzájárulás és a központosított állami támogatások  felhasználásának, dokumentálásának vizsgálata, amely 2009-ben is az első negyedévben lesz esedékes.

##### A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei körében történt kockázatfelmérés alkalmával  feltárt kockázatok besorolását az előterjesztés 6. számú melléklete mutatja be, melyből a  Polgármesteri Hivatal 2009. évre javasolt belső ellenőrzési feladatait a 7.  számú melléklet tartalmazza.

A Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik 2009. évi Ellenőrzési Munkatervéről, valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi belső ellenőrzési munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági Bizottság,  az Oktatási és Ifjúsági Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Műszaki Bizottság.

A bizottságok az alábbi határozatokat hozták:

A Pénzügyi Bizottság 88/2008. számú határozata:

A Pénzügyi Bizottság a 2009. évi Ellenőrzési Munkatervet szakmailag megalapozottnak tartja.

A közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 4 igen.

A Gazdasági Bizottság 229/2008. számú határozata:

A Gazdasági Bizottság az ellenőrzési munkatervet 8 igen szavazattal elfogadta.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 135/2008. számú határozata:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága egyhangúlag – 6 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Javasolta továbbá, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésekor kerüljön megvizsgálásra egy törvényességi ellenőri státusz létrehozásának lehetősége a Művelődési és Sport Osztályon az oktatási intézmények – gazdálkodási ellenőrzésével párhuzamos – folyamatos törvényességi ellenőrzésének biztosítása érdekében.

A bizottsági döntés alapján a Művelődési és Sport Osztályon a létszám felülvizsgálatra kerül és amennyiben szükséges, a létszámbővítési javaslatot a 2009. évi költségvetési koncepció készítésekor a közgyűlés elé terjesztjük.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 99/2008. számú határozata:

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 8 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 155/2008. számú határozata:

A Műszaki Bizottság a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik 2009. évi Ellenőrzési Munkatervéről szóló előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

## A Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás 2009. évi Ellenőrzési Munkatervét és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2009. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét a következők szerint javaslom jóváhagyni:

HATÁROZATI JAVASLAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik  2009. évi Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 5. számú melléklete, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  2009. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő:      a jóváhagyott Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulási                       Ellenőrzési  Munkaterv és a hivatali Belső Ellenőrzési                       Munkaterv  szerint.

- Felelős:         Dr.  Kovács Gábor jegyző

Zalaegerszeg, 2008. október  8.

# Dr.  Kovács Gábor sk.

jegyző

| 1. számú melléklet 2009. évi ellenőrzési kapacitás tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapacitásigény |  |  |  |  | Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9. |  |  |
| ZALAEGERSZEGI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS | 2009. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések összes kapacitásigénye | Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye | Képzés kapacitás igénye | Egyéb tevékeny-ség kapacitás-igénye** | Összes tevékenység kapacitás igénye | A belső ellenőrzésen várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás |  |  | Tervezett külső erőforrás kapacitás |  | Összes várhatóan rendelkezésre álló kapacitás |  |  |
|  | ellenőri nap | embernap | embernap | embernap | embernap* | létszáma (fő) |  | ember- nap | embernap |  | embernap |  |  |
| Ellenőrzések összesen I-II. | 663 | 15 | 13 | 167 | 858 | 4 |  | 858 | 0 |  | 858 |  |  |
| I. Egyéb ellenőrzések Összesen | 235 | 3 | 3 | 25 | 266 | 4 |  | 266 | 0 |  | 266 |  |  |
| ebből: Hivatali belső ellenőrzés | 182 | 3 | 3 | 25 | 213 | 1 |  | 213 | 0 |  | 213 |  |  |
| ebből: 2008. évi kötött normatíva elszámolás ellenőrzése | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 |  | 53 | 0 |  | 53 |  |  |
| II. Felügyeleti ellenőrzés összesen | 428 | 12 | 10 | 142 | 592 | 3 |  | 592 | 0 |  | 592 |  |  |
| *embernap: a rendelkezésre álló összes munkaidő (ellenőrzés + tanácsadói tevékenység + képzés + egyéb tevékenység). ** pl. teljesítményértékelés, önértékelés, éves jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok, szabályzatok készítése, módosítása, következő évi ellenőrzési terv készítése, előterjesztés összeállítása stb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2009. évi ellenőrzési tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. számú melléklet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009. évi munkatervben tervezett ellenőrzések száma és a tervezett kapacitás összevetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás | Rendszer- ellenőrzés |  | Teljesítmény-ellenőrzés |  | Informatikai ellenőrzés |  | Szabályszerűségi ellenőrzés |  | Pénzügyi ellenőrzés |  | Megbízhat. ellenőrzés |  | Soron kív. ellenőrzés | Összesen |  |
|  | db | ell. nap | db | ell. nap | db | ell.nap | db | ell.nap | db | ell.nap | db | ell.n. | ell.nap | db | ell.nap |
| Ellenőrzések Összesen I-II. | 29 | 155 | 28 | 136 | 0 | 0 | 29 | 190 | 29 | 182 | 0 | 0 | 0 | 115 | 663 |
| I. Egyéb ellenőrzések összesen | 4 | 70 | 3 | 45 | 0 | 0 | 4 | 66 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 235 |
| Hivatali belső ellenőrzés | 3 | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 46 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 182 |
| 2008. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás, központosított állami támogatások elszámolása | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| II. Társult és felügyelt költségvetési szervek össz | 25 | 85 | 25 | 91 | 0 | 0 | 25 | 124 | 25 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 428 |
| 1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2. Belvárosi Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 3. Hevesi Sándor Színház | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 4. Griff Bábszínház | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 5. Becsvölgye Polgármesteri Hivatal | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 6. Göcsej Kistérségi Társulás | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7. Faluház | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8. Csonkahegyhát Körjegyzőség | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 9. Csonkahegyhát Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10. Dobronhegy Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. Milejszeg Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12. Pálfiszeg Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13. Németfalu Önkormányzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14. Felső-Göcsej Ter. Fejl. Tanács | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15. GárdonyiG. Ált. Isk. és Óvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16. Szegi Suli Általános Isk. és Nyitn. Óvoda | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 17.Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezete | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 18. Izsák ÁMK | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 19. Deák Ferenc és Széchenyi I. SZKI | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 20. Páterdombi Szakképző Iskola | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 21.OGESZ | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 22. I. Belvárosi Integrált Óvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 23. II. Belvárosi Integrált Óvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 24. III. Kertvárosi Integrált Óvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 25. IV. Landorhegyi Integrált Óvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |

3/1. számú melléklet

2009. évi  ellenőrzési tervelkészítéséhez  intézményeknek, társult önkormányzatoknak kiküldött adatlapok összesített adatai

Általános Iskolák

| KÉRDÉSEK | Ady Endre |  |  |  | Béke Ligeti |  |  |  | Belvárosi |  |  |  | Izsák |  |  |  | Kertvárosi |  |  |  | Landorh. |  |  |  | Öveges |  |  |  | Pálóczi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | Magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |
| A költségvetési szerv működésének szabályozottsága, szabályossága |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| A költségvetési szerv működésének személyi feltételei |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| A költségvetési szerv működésének tárgyi feltételei |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A költségvetés tervezésének megalapozottsága |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Az operatív gazdálkodási szabályok betartása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Saját bevételek alakulása, azok feltárása, beszedése, követelések nyilvántartása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Vagyon védelme, hasznosításának módja |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| A leltározás, selejtezés és felesleges eszköz hasznosítás |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| A számviteli előírások betartása, az elszámolások dokumentálása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Számvitelhez kapcsolódó analitikák vezetése |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| A házipénztár működése, a biztonságos pénzkezelés feltételeinek megléte |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Bizonylati rend és okmányfegyelem |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Szigorú számadású nyomtatványok kezelése |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Közalkalmazotti törvény alkalmazása a gyakorlatban, jubileumi jutalom, megbízási szerződés, dolgozók besorolása stb. |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Túlóra elszámolás |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Pénzmaradvány megállapítása, felhasználása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Mérleg alátámasztása leltárral, analitikával |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Raktározás rendszere és a raktárkezelés dokumentálása |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |

| KÉRDÉSEK | Ady Endre |  |  |  | Béke Ligeti |  |  |  | Belvárosi |  |  |  | Izsák |  |  |  | Kertvárosi |  |  |  | Landorh. |  |  |  | Öveges |  |  |  | Pálóczi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | Kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | Alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |
| Felújítási, beruházási pénzeszközök felhasználása |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Közoktatási vagy egyéb feladatokra kapott kiegészítő állami támogatás rendeltetésszerű felhasználása, nyilvántartása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Tankönyv-terjesztés, elszámolás dokumentálása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Közbeszerzési eljárás lebonyolítása |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Belső irányítási és ellenőrzési rendszer funkcionálása, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, szervezettsége, hatékonysága |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Követelések behajtására tett intézkedések |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Közzétételi kötelezettség elmulasztása | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Intézményenként összesen | - | 26 | - | - | - | 21 | 3 | - | - | 17 | 7 | - | - | 17 | 7 | - | - | 15 | 6 | - | - | 24 | - | - | - | 20 | 4 | - | - | 16 | 7 | - |
| *Súlyozott kockázatok összesen | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 28 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Intézmény által javasolt külön kockázati tényezők | ------ |  |  |  | ----- |  |  |  | ------ |  |  |  | Áfa bevallás |  |  |  | ------- |  |  |  | ----- |  |  |  | ----- |  |  |  | -------- |  |  |  |
| Utolsó ellenőrzés ideje | 2008. |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2006. év. |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  |
| Megállapítások száma | 13 db |  |  |  | (várható 10 db alatt) |  |  |  | 8 db |  |  |  | 5 db |  |  |  | 14 db |  |  |  | 8 db |  |  |  | 5 db |  |  |  | 8 db |  |  |  |
| Gazdasági dolgozó váltás ideje | 2008. év |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Gazdasági vezető váltás ideje | 2008. év |  |  |  | - |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2008. év |  |  |  | - |  |  |  |
| Intézmény bonyolultsága ( integrált intézmény, van-e részben önálló intézménye stb.), feladat bővülés | --- |  |  |  | ------ |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  | ÁMK jellege miatt |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  |  |

* Kockázatok súlyozása:

Alacsony. 1 pont

Közepes:  2 pont

Magas:     3 pont

3/2. számú melléklet

Középiskolák

| KÉRDÉSEK | Apáczai |  |  |  | Csány |  |  |  | Deák-Sz. |  |  |  | Ganz-M. |  |  |  | Kölcsey |  |  |  | Páterdombi |  |  |  | Zrínyi |  |  |  | Kollégium |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | Kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | Magas |  | Alacsony | Közepes | magas |
| A költségvetési szerv működésének szabályozottsága, szabályossága |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A költségvetési szerv működésének személyi feltételei |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| A költségvetési szerv működésének tárgyi feltételei |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| A költségvetés tervezésének megalapozottsága |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Az operatív gazdálkodási szabályok betartása |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Saját bevételek alakulása, azok feltárása, beszedése, követelések nyilvántartása |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Vagyon védelme, hasznosításának módja |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A leltározás, selejtezés és felesleges eszköz hasznosítás |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A számviteli előírások betartása, az elszámolások dokumentálása |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Számvitelhez kapcsolódó analitikák vezetése |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A házipénztár működése, a biztonságos pénzkezelés feltételeinek megléte |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| -Bizonylati rend és okmányfegyelem |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| -Szigorú számadású nyomtatványok |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Közalkalmazotti törvény alkalmazása a gyakorlatban, jubileumi jutalom, megbízási szerződés, dolgozók besorolása stb. |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Túlóra elszámolás |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Pénzmaradvány megállapítása, felhasználása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Mérleg alátámasztása leltárral, analitikával |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Raktározás rendszere és a raktárkezelés dokumentálása | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |

| KÉRDÉSEK | Apáczai |  |  |  | Csány |  |  |  | Deák-Sz. |  |  |  | Ganz-M. |  |  |  | Kölcsey |  |  |  | Páterdombi |  |  |  | Zrínyi |  |  |  | Kollégium |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | Kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | Alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | Alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | Alacsony | Közepes | magas |
| Felújítási, beruházási pénzeszközök felhasználása |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Közoktatási vagy egyéb feladatokra kapott kiegészítő állami támogatás rendeltetésszerű felhasználása, nyilvántartása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Tankönyv-terjesztés, elszámolás dokumentálása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Közbeszerzési eljárás lebonyolítása | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Belső irányítási és ellenőrzési rendszer funkcionálása, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, szervezettsége, hatékonysága |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Követelések behajtására tett intézkedések |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Közzétételi kötelezettség elmulasztása | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Intézményenként összesen | - | 14 | 9 | 1 | - | 19 | 6 | - | - | 17 | 10 | - | - | 20 | 7 | - | - | 22 | 1 | - | - | 19 | 7 | - | - | 1 | 22 | - | - | 19 | 1 | 3 |
| *Súlyozott kockázatok összesen | 35 |  |  |  | 31 |  |  |  | 37 |  |  |  | 34 |  |  |  | 24 |  |  |  | 33 |  |  |  | 45 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Intézmény által javasolt külön kockázati tényezők | Foglalk. jogszabályok betartása, személyügyi dokumentáció |  |  |  | ----- |  |  |  | Szakképzési hozzájárulás ellenőrzése |  |  |  | ----- |  |  |  | Megfelelő szakképzett dolgozó alkalmazása |  |  |  | --- |  |  |  | ----- |  |  |  | -------- |  |  |  |
| Utolsó ellenőrzés ideje | 2008. IV. n. év. |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  |
| Hibák száma db | Nem ismert |  |  |  | 7 db |  |  |  | 11 db |  |  |  | 9 db |  |  |  | 7 db |  |  |  | 15 db ( uv. 2008. év) |  |  |  | 8 db |  |  |  | 8 db |  |  |  |
| Gazdasági dolgozó váltás ideje | - |  |  |  | - |  |  |  | 2008. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2008. év |  |  |  | --- |  |  |  | ---- |  |  |  |
| Gazdasági vezető váltás ideje | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | ----- |  |  |  | ---- |  |  |  |
| Intézmény bonyolultsága (integrált intézmény, van-e részben önálló intézménye stb.), feladat bővülés | ÁMK jellege miatt |  |  |  | --- |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  | --- |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  | ----- |  |  |  | Integrált intézmény |  |  |  |

* Kockázatok súlyozása:

Alacsony. 1 pont

Közepes:  2 pont

Magas:     3 pont

3/3. számú melléklet

Egyéb intézmények

| KÉRDÉSEK | Családi I. |  |  |  | EÜGESZ |  |  |  | Keresztury |  |  |  | Színház |  |  |  | Gondoz.K. |  |  |  | OGESZ |  |  |  | Sportlét. |  |  |  | Tűzoltók |  |  |  | Vásárcsarnok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | Kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | Alacsony | Közepes | Magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | Magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | Magas |
| A költségvetési szerv működésének szabályozottsága, szabályossága |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| A költségvetési szerv működésének személyi feltételei |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
| A költségvetési szerv működésének tárgyi feltételei |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A költségvetés tervezésének megalapozottsága |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Az operatív gazdálkodási szabályok betartása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Saját bevételek alakulása, azok feltárása, beszedése, követelések nyilvántartása |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Vagyon védelme, hasznosításának módja |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| A leltározás, selejtezés és felesleges eszköz hasznosítás |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| A számviteli előírások betartása, az elszámolások dokumentálása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Számvitelhez kapcsolódó analitikák |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| A házipénztár működése, a biztonságos pénzkezelés feltételeinek megléte |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Bizonylati rend és okmányfegyelem |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Szigorú számadású nyomtatványok kezelése |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Közalkalmazotti törvény alkalmazása a gyakorlatban, jubileumi jutalom, megbízási szerződés, dolgozók besorolása stb. |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Túlóra elszámolás |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Pénzmaradvány megállapítása, felhasználása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Mérleg alátámasztása leltárral, analitikával |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Raktározás rendszere és a raktárkezelés |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |

| KÉRDÉSEK | Családi I. |  |  |  | EÜGESZ |  |  |  | Keresztury |  |  |  | Színház |  |  |  | Gondoz.K. |  |  |  | OGESZ |  |  |  | Sportlét. |  |  |  | Tűzoltók |  |  |  | Vásárcsarnok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | Kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | magas |  | Alacsony | közepes | magas |  | Alacsony | közepes | Magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | Magas |
| Felújítási, beruházási pénzeszközök felhasználása | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Közoktatási vagy egyéb feladatokra kapott kiegészítő állami támogatás rendeltetésszerű felhasználása, nyilvántartása | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Tankönyv-terjesztés, elszámolás dokumentálása | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Közbeszerzési eljárás lebonyolítása | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Belső irányítási és ellenőrzési rendszer funkcionálása, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, szervezettsége, hatékonysága |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Követelések behajtására tett intézkedések | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Közzétételi kötelezettség elmulasztása | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Intézményenként összesen | - | 11 | 9 | 1 | - | 20 | 4 | - | - | 2 | 17 | 6 | - | 17 | 6 | - | - | 8 | 14 | 2 | - | - | 5 | 19 | - | 11 | 3 | 6 | - | 18 | 6 | 1 | - | 12 | 9 | 1 |
| *Súlyozott kockázatok összesen | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  | 54 |  |  |  | 29 |  |  |  | 42 |  |  |  | 67 |  |  |  | 35 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| Intézmények által javasolt külön kockázati tényezők | ---- |  |  |  | ------- |  |  |  | A feladatokra elkülönített összegek szabályszerű felhasználása. |  |  |  | ---- |  |  |  | ----- |  |  |  | ----- |  |  |  | ------ |  |  |  | Menetlevelek vezetése |  |  |  | ----- |  |  |  |
| Utolsó ellenőrzés ideje | 2008. év. |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2008. év. |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év. |  |  |  | 2007. .év |  |  |  | 2007. év |  |  |  |
| Hibák száma db | 9 db |  |  |  | Nem ismert |  |  |  | Nem ismert |  |  |  | 13 db |  |  |  | 5 db |  |  |  | 10 db |  |  |  | Nem ismert |  |  |  | 8 db |  |  |  | 9 db |  |  |  |
| Gazdasági dolgozó váltás ideje | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2008. év |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Gazdasági vezető váltás ideje | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2008. év |  |  |  | - |  |  |  | 2008. szept. |  |  |  |
| Intézmény bonyolultsága (integrált intézmény, van-e részben önálló intézménye stb.), feladat bővülés | --- |  |  |  | Részben önálló intézményei vannak |  |  |  | Részben önálló intézményei vannak |  |  |  | Speciális feladatai miatt, és 2008. évben bővült a feladata (Griff) |  |  |  | Több telephellyel rendelkezik |  |  |  | Részben önálló intézményei vannak |  |  |  | ---- |  |  |  | Speciális feladatai miatt |  |  |  | Speciális feladatai miatt |  |  |  |

* Kockázatok súlyozása:

Alacsony. 1 pont

Közepes:  2 pont

Magas:     3 pont

3/4. számú melléklet

Belső Ellenőrzési Társulás intézményei

| KÉRDÉSEK | Csonkahegy-hát |  |  |  | Milejszeg |  |  |  | Dobronhegy |  |  |  | Németfalu |  |  |  | Pálfiszeg |  |  |  | Szegi suli |  |  |  | Becsvölgye Önkormány-zat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | közepes | Magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |
| A körjegyzőség működésének szabályozottsága, szabályossága |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A körjegyzőség működésének személyi feltételei |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
| A körjegyzőség működésének tárgyi feltételei |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A községi költségvetés tervezésének megalapozottsága |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Az operatív gazdálkodási szabályok betartása |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Saját bevételek alakulása, azok feltárása, beszedése, követelések nyilvántartása |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Vagyon védelme, hasznosításának módja |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |
| A leltározás, selejtezés és felesleges eszköz hasznosítás |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| A számviteli előírások betartása, az elszámolások dokumentálása |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Számvitelhez kapcsolódó analitikák vezetése |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| A házipénztár működése, a biztonságos pénzkezelés feltételeinek megléte |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Bizonylati rend és okmányfegyelem |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Szigorú számadású nyomtatványok kezelése |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Közalkalmazotti törvény alkalmazása a gyakorlatban, jubileumi jutalom, megbízási szerződés, dolgozók besorolása stb. |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Túlóra elszámolás | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Pénzmaradvány megállapítása, felhasználása |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Mérleg alátámasztása leltárral, analitikával |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Raktározás rendszere és a raktárkezelés dokumentálása |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |

| KÉRDÉSEK | Csonkahegy-hát |  |  |  | Milejszeg |  |  |  | Dobronhegy |  |  |  | Németfalu |  |  |  | Pálfiszeg |  |  |  | Szegi Suli |  |  |  | Becsvölgye Önkormány-zat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző | Kockázat |  |  | Nem jellemző jemmező | Kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  | Nem jellemző jellemzőjellemzőc | kockázat |  |  | Nem jellemző | kockázat |  |  |
|  |  | alacsony | Közepes | Magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | Magas |  | alacsony | Közepes | magas |  | alacsony | közepes | magas |  | alacsony | Közepes | magas |
| Felújítási, beruházási pénzeszközök felhasználása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Közoktatási vagy egyéb feladatokra kapott kiegészítő állami támogatás rendeltetésszerű felhasználása, nyilvántartása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Tankönyv-terjesztés, elszámolás dokumentálása |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Közbeszerzési eljárás lebonyolítása | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Belső irányítási és ellenőrzési rendszer funkcionálása, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, szervezettsége, hatékonysága |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Követelések behajtására tett intézkedések |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Közzétételi kötelezettség elmulasztása |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Összesen javasolt külön kockázati tényezőt | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | - | 1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 16 | 6 | - |
| *Súlyozott kockázatok összesen | 39 |  |  |  | 36 |  |  |  | 43 |  |  |  | 38 |  |  |  | 37 |  |  |  | 39 |  |  |  | 28 |  |  |  |

* Kockázatok súlyozása:

Alacsony. 1 pont

Közepes:  2 pont

Magas:     3 pont

4. számú melléklet

Kockázatbecslés alapján összesítő táblázat a 2009. évi ellenőrzési terv készítéséhez

|  |  | Számított kockázati tényezők (pontok) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sor szám | Intézmény megnevezése | Adatlap alapján (önbevallás) | Utolsó ellenőrzés ideje | Hibák száma | Gazd. dolgozó váltás | Gazd. vezető váltás | Többlet feladatok | Összesen |
| 1. | Ady Endre Ált. Isk. Gimn. Alapf. Műv. Int. | 26 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 76 |
| 2. | Apáczai Csere János ÁMK | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 |
| 3. | Béke Ligeti Ált. Iskola Speciális Szakiskola | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4. | Belv. Magyar- Angol Két T. Ny. Ált. Iskola* | 31 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | 101 |
| 5. | Családi Intézet | 32 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 62 |
| 6. | Csány László Közgazdasági Szakközépiskola | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7. | Deák- Széchenyi Szakképző Iskola * | 37 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 97 |
| 8. | EÜGESZ | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 48 |
| 9. | Ganz és Munkácsy Szakközépiskola és Sz.isk | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| 10. | Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház* | 29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 99 |
| 11. | Keresztury Dezső ÁMK | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 |
| 12. | Gondozási Központ | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 |
| 13. | Izsák Imre ÁMK* | 31 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 91 |
| 14. | Kertvárosi Általános Iskola | 27 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 |
| 15. | Kölcsey Ferenc Gimnázium | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16. | Landorhegyi és Pais Ált. Iskola, Sportiskola | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 44 |
| 17. | Óvodai gazdasági ellátó Szervezet* | 67 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 107 |
| 18. | Öveges József ÁMK | 28 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 78 |
| 19. | Pálóczi H. Á. Alapfokú Művészetoktatási Int. | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20. | Páterdombi Szakképző Iskola * | 33 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 93 |
| 21. | Városi Középiskolai Kollégium | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 |
| 22. | Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézm. | 35 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 65 |
| 23. | ZMJV Hivatásos Önkorm. Tűzoltósága* | 33 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 83 |
| 24. | ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási szerv*. | 33 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 93 |
| 25. | Zrinyi Miklós Gimnázium | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 |

* feketével jelölt intézmények (80 pont felett) magas kockázatuk miatt kerültek  be a 2009. évi ellenőrzési tervbe

Kockázati tényezőkhöz tartozó pontok:

- Utolsó ellenőrzés ideje:			Ellenőrzéskor észlelt hibák száma:

- 1 éven belül volt:	 0 pont                            -0-5 hibáig:      0 pont

- 1-2 között volt:	20 pont                          -5-10 hibáig :  10 pont

- 2 év felett volt:	30 pont                          -10-20 hibáig:  20 pont

- 2008. évben gazdasági dolgozó váltás volt:				10 pont

- 2008. évben gazdasági vezető váltás volt:				20 pont

- Az intézmény integrált, van részben önálló intézménye, ÁMK, tevékenysége  szerteágazó, valamint 2008. évben feladat bővülés volt:    10-30 pont

## 5. számú melléklet

## A Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás 2009. évi Ellenőrzési Munkaterve

| Sor Szám | Ellenőrzendő intézmény/ költségvetési szerv megnevezése | A tervezett ellenőrzések tárgya | Az ellenőrzések Célja: annak megállapítása, hogy: | Ellenőrzés típusa és módszere | Az ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzést végző hivatali szervezet ill. a szükséges helyszíni ellenőrzési kapacitás meghatározása | Az ellenőrzendő időszak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009 január | Ellenőrzési Iroda (15 munkanap) Közigazgatási Osztály | 2007.01.01.- 2008.12.31. |
| 2 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények és a Kontakt Humán Kht esetében | 2008. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás, központosított állami támogatások elszámolása | A felhasználás és bizonylatolás a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény szerint történt-e | Pénzügyi ellenőrzés módszere: tételes | 2009. január- február | Ellenőrzési Iroda (20 munkanap) | 2008.01.01.- 2008.12.31. |
| 4 | Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. március | Ellenőrzési Iroda (30 munkanap) Művelődési és Sportosztály | 2007.01.01.- 2008.12. 31. |
| 3. | Belvárosi Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. április | Ellenőrzési Iroda (20 munkanap) Művelődési és Sportosztály | 2006. 07 01- 2009. 03.31. |
| 5 | Becsvölgye Polgármesteri Hivatal - Göcsej Kistérs. Társ. - Faluház | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. május- június | Ellenőrzési Iroda ( 21 munkanap) | 2008.11.01- 2009. 04.30. |
| 6 | Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Körjegyzősége - Felső- Göcsej Ter. Fejl. T. - Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Napköziotth. Óvoda | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. május- június | Ellenőrzési Iroda ( 36 munkanap) | 2008.11.01.- 2009.04.30. |
| 7 | Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda (Becsvölgye) | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. május- június | Ellenőrzési Iroda (14 munkanap) | 2008.11.01- 2009.04.30. |

| Sor Szám | Ellenőrzendő intézmény /költségvetési szerv megnevezése |  | A tervezett ellenőrzések tárgya |  | Az ellenőrzések Célja: annak megállapítása, hogy: | Ellenőrzés típusa és módszere |  |  | Az ellenőrzés ütemezése |  | Ellenőrzést végző hivatali szervezet ill. a szükséges helyszíni ellenőrzési kapacitás meghatározása |  | Az ellenőrzendő időszak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezete |  | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes |  |  | 2009. július |  | Ellenőrzési Iroda (14 munkanap) Műszaki Osztály |  | 2007.07.01.- 2009.06.30. |
| 9. | Izsák ÁMK |  | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes |  |  | 2009. augusztus |  | Ellenőrzési Iroda (13 munkanap) Művelődési és Sportosztály |  | 2006.07.01- 2009.06.30. |
| 10 | Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e |  |  | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. augusztus- szeptember |  | Ellenőrzési Iroda (15 munkanap) Művelődési és Sportosztály |  | 2007.10.01.- 2009.07.31. |  |
| 11 | Páterdombi Szakképző Iskola | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e |  |  | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. november- december |  | Ellenőrzési Iroda ( 15 munkanap) Művelődési és Sportosztály |  | 2007.11.01.- 2097.10.31. |  |
| 12 | OGESZ I. Belvárosi Integrált Óvoda II. Belvárosi Integrált Óvoda III. Kertvárosi Integrált Óvoda IV. Landorhegyi Integrált Óvoda | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | A gazdálkodás szabályozott-e, dokumentálás szabályszerű-e |  |  | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai-törvényességi ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. egy kiválasztott hónap bizonylatai esetében tételes | 2009. november-december |  | Ellenőrzési Iroda ( 34 munkanap) Művelődési és Sportosztály |  | 2007.01.01.- 2009.10.31. |  |

6. sz. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által jelzett kockázatok besorolása

| Sorszám | Kockázat felsorolása | Kockázat besorolása M - magas K - közepes A - alacsony | Javaslat a kockázat minimalizálására |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Költségvetés kiadási oldalán az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások elszámoltatása | M | 1. Számadási kötelezettség teljesítésének megkövetelése tartalmilag és időben. 2. Támogatások felhasználásának helyszíni ellenőrzése. |
| 2. | Jogorvoslat lehetősége a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban. | M | Szakszerű, jogszerű munka mellett figyelni kell az életszerű, arányos, önkormányzati érdek szerinti ügyintézésre, végrehajtásra, ellenőrzésre. |
| 3. | Központi pályázatok szabályozási rendszerének többszöri változása, kiszámíthatatlansága. Pl.: pályázati feltételek heti változása. | K | 1. A kockázatot figyelembe vevő tervezés, megvalósítás. 2. Több energiát kell fordítani az információk megszerzésére |
| 4. | Költségvetés felhalmozási bevétel oldalán az ingatlan gazdálkodás alakulása, az ingatlan piac stagnálása miatt. | M | 1. Rugalmasabb ingatlangazdálkodás lehetőségének megteremtése. 2. Ellenőrzése folyamatban van. |
| 5. | Költségvetés kiadási oldalán a jogosulatlanul felvett szociális támogatások visszafizettetése. | K | Szerződéskötés önálló végrehajtóval. |
| 6. | Kivitelezői munkák megvalósítási ütemtervhez viszonyított lemaradása időjárás, régészet miatt. | M | 1. A kockázatot figyelembe vevő tervezés, megvalósítás. 2. Mérnöki ellenőrzés fokozása 3. Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás ellenőrzése 2008-ban volt. |

##### 7. számú melléklet

##### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2009. évi Belső Ellenőrzési Munkaterve

| Sor Szám | Ellenőrzés tárgya, feladata | Ellenőrzendő szervezet, egység | Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy: | Ellenőrzés típusa és módszere | Az ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzést végző hivatali szervezet ill. a szükséges helyszíni ellenőrzési kapacitás meghatározása | Az ellenőrzendő időszak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2008. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás, központosított állami támogatások elszámolása | ZMJV szervezeti egységeinél, ill. a Csatornahálózat és Szennyvíz-tisztító telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulásnál | A felhasználás és bizonylatolás a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény szerint történt-e | Pénzügyi ellenőrzés módszere: tételes | 2009. január- február | Ellenőrzési Iroda (10 munkanap) | 2008.01.01.- 2008.12.31. |
| 2. | Az önkormányzat költségvetéséből az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése a helyszínen | Önálló kulturális egyesületek, együttesek és a Városi Televízió Kft. | A támogatás felhasználása megfelelt-e a célszerűség követelményeinek, dokumentálása szabályos-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. kockázatbecslési eljárással kiválasztott minta esetében tételes | 2009. április- május | Ellenőrzési Iroda (20 munkanap) Művelődési és Sportosztály | 2008.01.01.- 2008.12. 31. |
| 3. | Az önkormányzat költségvetéséből az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások. felhasználásának ellenőrzése a helyszínen | Az évi 3 millió Ft feletti önkormány-zati támogatásban részesülő sport egyesületek ill. gazdasági társaságok | A támogatás felhasználása megfelelt-e a célszerűség követelményeinek, dokumentálása szabályos-e | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai- ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. kockázatbecslési eljárással kiválasztott minta esetében tételes | 2009. augusztus- szeptember | Ellenőrzési Iroda (20 munkanap) Művelődési és Sportosztály | 2008. 01. 01- 2008. 12. 31. |
| 4. | Közbeszerzési eljárás ellenőrzése ( 2008-ban indított és befejezett eljárások) | ZMJV szervezeti egységeinél | A közbeszerzési eljárások lebonyolítása megfelelt-e a vonatkozó 2003. évi CXXIX törvény előírásainak | Rendszer-, teljesítmény-, szabályszerűségi-, pénzügyi-, és szakmai- ellenőrzés. Módszere: szúrópróbaszerű, ill. a kockázatbecslési eljárással kiválasztott eljárások esetében tételes | 2009. november- december | Ellenőrzési Iroda (20 munkanap) | 2008. 01. 01- 2008. 12. 31. |