## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

___________________________________________________________________________________________________

...... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. április 17-i ülésére

Tárgy: Zalaegerszeg Északi iparterület infrastrukturális ellátottságának    továbbfejlesztése

Előterjesztő:                                    	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette: 				   	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Dr. Háry András sk. vezérigazgató

Egyeztetve:	Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal

Műszaki Osztály Dr. Kovács Éva sk.

Közgazdasági Osztály

Tárgyalja:					Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Költségvetési és pénzügyi-gazdálkodási

szempontból ellenőrizte:			Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai

szempontból ellenőrizte:    		Önkormányzati Osztály

Dr. Fata Anikó sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata korábban döntött a Ságod melletti, egykori katonai gyakorlótérként használt terület főbb közművekkel való ellátásáról 500 MFt nagyságrendben. A munkálatok 2007. áprilisára befejeződtek, a közművek műszaki átadása megtörtént. Az ipari területhez kapcsolódó magánterületek egyikén az első vállalkozás megkezdte beruházását, amit az elmúlt évben be is fejezett. A kialakított logisztikai központ megkezdte működését. Az önkormányzat és a Városfejlesztő Zrt. bonyolításában, a területtel rendelkező tulajdonostársak költségviselésével 2007. októberére megvalósult a terület egyoldali elektromos energia betáplálása. Hasonló teherviseléssel várhatóan 2008. év első félévében elkészül a második oldali elektromos energia betáplálás is.

2007. év nyarától a város versenyben áll egy jelentős autóipari beruházás elnyeréséért. Az előzetes tárgyalások eredményeként kiderült, hogy a beruházás az északi ipari terület telkeinek jelentős részét igényli, sőt még a szomszédos területek közül is szükség lenne néhányra. A befektetés nagysága és a várható foglalkoztatás mértéke miatt a Városfejlesztő Zrt. a területet ezen beruházás igényeinek megfelelően készítette elő. A szükséges közművek kialakítási elképzelését is a projekthez igazította. A tárgyalási folyamatok ideje alatt jelentkező egyéb területvásárlási igényeket a várható beruházás által nem érintett telkek felé irányította. Ennek megfelelően az iparterületen található, a Városfejlesztő Zrt. tulajdonában lévő területek közül közel 3 ha nagyságú területet 5 vállalkozás felé értékesített. A vállalkozások egy része még ebben az évben megkezdi a beruházását.

A betelepülni szándékozó autóipari vállalkozás 2008. év elején ismeretlen időpontig elhalasztotta projektje előkészítését. Mivel kisebb és nagyobb vállalkozások részéről több megkeresés érkezett a városhoz, illetve a már telekkel rendelkező, építkezni kívánó tulajdonosok is igénylik a kiegészítő közművek megépítését, szükséges a terület befejező közművesítését újragondolni.

Az eddigi értékesítési tapasztalatok alapján a vállalkozások részéről a kisebb, 2000-4000 m2 nagyságú területekre mutatkozik igény. Ennek megfelelően a Városfejlesztő Zrt. folytatja a korábban megkezdett, a már említett projekt miatt szüneteltetett, a Közgyűlés által 202/2007. számú határozattal elfogadott Kisvállakozói övezet (Park a parkban) megvalósítását. A kisebb területek közművekkel való feltárásához kiegészítő ágakat kell építeni, illetve a földgáz, közvilágítás, IT infrastruktúra iparterületre való bevezetésével teljessé tehető a terület közműellátottsága, amely az értékesítés sikerességét segítheti és átfutási idejét rövidítheti.

A 2008-as év elején a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Tanács a Területi Operatív Program keretében pályázatot írt ki az ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak kialakításának támogatására. A Városfejlesztő Zrt. elkészíttette az elő-megvalósíthatósági tanulmányt az ipari terület közművesítésére, melyet az önkormányzat nevében be is nyújtott az Ügynökséghez. A pályázat befogadásáról az igazolást március elején az önkormányzat megkapta. A pályázati eljárás két fordulós, várhatóan április végére kerül elbírálásra az első forduló és akkor dől el, hogy van-e esély a támogatás elnyerésére, illetve hogy milyen tartalommal kell beadni a pályázatot a második fordulóra, melyről az előterjesztés még ebben a félévben a Közgyűlés elé kerülhet. Nyertes pályázat esetén 30 %-os támogatásban részesülhet az északi iparterület közműfejlesztése.

A megvalósítani kívánt fejlesztés műszaki paraméterei az alábbiak:

Vízvezeték építés:	423 m

Szennyvíz csatorna:	453 m

Csapadékvíz csatorna:	1552 m

Útépítés:	740 m

Külső gáz ellátó vezeték:	3400 m

Belső gáz elosztó vezeték:	1080 m

Közvilágítás:	kb. 800 m

A pályázati forráslehívás és a költségvetési lehetőségek miatt célszerű a beruházást ütemekre bontani. Ennek megfelelően A, B, C, D jól elkülöníthető ütem alakítható ki az út, szennyvíz, víz és a csapadékvíz megvalósítása szempontjából (1. sz. melléklet). A belső gáz és a közvilágítás fejlesztését külön ütemezésben, de egységes műszaki megvalósításban érdemes kezelni.

Érték Ft-ban

|  | A ütem |  | B ütem |  | C ütem |  | D ütem |  | Összesen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | Nettó ár | m | Nettó ár | m | Nettó ár | m | Nettó ár | m | Nettó ár |
| Vízellátás | 133 | 2 926 000 | 150 | 3 900 000 | 140 | 3 080 000 | 0 | 0 | 423 | 9 906 290 |
| Szennyvízelvezetés | 110 | 3 080 000 | 150 | 4 200 000 | 101 | 2 828 000 | 92 | 2 576 000 | 453 | 12 684 343 |
| Csapadékvíz-elvezetés | 244 | 7 368 000 | 323 | 4 150 000 | 769 | 1 018 000 | 216 | 9 850 000 | 1 552 | 22 387 308 |
| Útépítés | 110 | 13 200 000 | 147 | 20 580 000 | 380 | 12 360 000 | 103 | 45 600 000 | 740 | 91 740 630 |
| Összesen (ütemenként) |  | 26 574 000 |  | 32 830 000 |  | 19 286 000 |  | 58 026 000 |  |  |
| Műszaki tartalom gáz, közvilágítás nélkül: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 718 571 |

A gáz tekintetében tárgyalások folynak az E.ON Gázszolgáltatóval. Egyeztetésre került a kialakításra kerülő vezeték nyomvonala. Az ipari terület a Nagypáli határában Zalalövő irányába tartó vezetékről köthető le. Erről a vezetékről 300 m3/h gázmennyiség kapható. A nyomvonal Nagypáli területén önkormányzati útban, Zalaegerszeg területén az önkormányzat tulajdonában lévő, volt katonai gyakorlótér nyugati szélében halad az ipari terület felé, ezért a beruházás engedélyeztetése viszonylag egyszerű és költségtakarékos. A beruházást az E.ON valósítja meg. A gázszolgáltatóval történő egyeztetés alapján az ipari terület tulajdonosai 300 m3/h gázvételi lehetőséget vásárolnak a szolgáltatótól. A hálózatot jogi és financiális szempontból két részre kellett bontani, mivel a ROP-os pályázat csak az ipari területen belüli fejlesztésekre ad támogatást és elismerhető költségként kezeli a közműfejlesztési hozzájárulást. A külső gázra eső közműfejlesztési hozzájárulásról a gázszolgáltató által készített szerződés-tervezettel rendelkezünk. A fizetendő összeg 32.335.308,-Ft + Áfa két részletben. I részlet 749.200,- Ft + Áfa, a II. részlet 31.586.108,- Ft + Áfa. A belső vezetékre jutó összegről ajánlattal rendelkezünk 13.379.020,- Ft + Áfa értékben. Az engedélyes tervek elkészítésére az E.ON kiadta a megbízást. Abban az esetben, ha az önkormányzatra jutó költségek fedezete rendelkezésre áll és megköthetők a szerződések legkésőbb a nyár elejéig, az év végére gázszolgáltatást ígér az E.ON az ipari területen.

Egyeztetés történt a közvilágítás kiépítésének megvalósításához szükséges tervek elkészítésére. A hálózat kiépítésének várható költsége 20.040.000,- Ft + Áfa. A közvilágítás kiépítésének tervezett időpontja 2009 – 2010, ezért költségvetési tervezése a következő években elégséges.

A projekt során a további előkészítési, tervezési és lebonyolítási feladatokat is el kell végezni:

Régészeti feltárás

Tanulmány terv készítése

Engedélyes terv készítése

Kiviteli terv készítése

Tender terv készítése

Közbeszerzés bonyolítása

Termelésből kivonás

Műszaki ellenőrzés

Egyéb bonyolítási feladatok

Az érintett ipari terület több tulajdonos birtokában van. A gáz közmű tekintetében a tulajdonosok nyilatkoztak, hogy igényt tartanak-e a szolgáltatásra. Minden tulajdonos kapott értesítést a fejlesztésről. Azok a telektulajdonosok, akik az induló projektben nem kívánnak részt venni később csak úgy tudnak gázhoz jutni, hogy az újbóli fejlesztéseket finanszírozniuk kell. A rendelkezésre álló 300 m3/h kapacitást azok használhatják fel, akik az induló projektet finanszírozták. Abban az esetben, ha lenne fölös kapacitás, a projekt finanszírozói a rendelkezésükre álló keretből értékesíthetnek az igénylők számára. Ennek megfelelően a fejlesztés költségeit a gázt igénylő tulajdonosok között kell megosztani a területek arányában:

| Terület megoszlás: | m2 | % |
| --- | --- | --- |
| Tulajdonosok, akik nem kérnek gázt | 96 151 | 0 |
| Korábbi vevők, akik kérnek gázt | 11 319 | 4 |
| Városfejlesztő Zrt. | 74 949 | 27 |
| ZMJV Önkormányzata | 191 281 | 69 |
| Összes terület: | 373 700 | 100 |

Az érintett terület közműfejlesztésével kapcsolatosan felmerülő előkészítési, tervezési és lebonyolítási feladatok költségének megosztása a területi arányok figyelembevételével kell, hogy történjen. A ROP-os pályázat előkészítő anyagában szakmai és műszaki becsléssel meghatározásra kerültek az egyes költségelemek. Az eltelt időszakban a régészetre, tervezésre, belső gáz megvalósítására vonatkozóan az elkészült ajánlatoknak, szerződéstervezeteknek köszönhetően egyes költségek pontosodtak, véglegesedtek.

Az A, B, C, D ütemek közműfejlesztései a város és a Városfejlesztő Zrt. területein valósulnak meg, ezért a költségek megosztása e két fél között történhet attól függően, hogy melyik ütem kinek a jelenlegi területét érinti.

A fentiek figyelembevétel a projekt az alábbi elemekből tevődik össze:

| 2008 évi fejlesztés esetleges pályázati forrás felhasználásával |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nettó Ft |  |
| Feladatok | Beker. Ktg. | Költség megosztás |  |  |  |  |
|  |  | Önkormányzat | Vf. Zrt. |  | Vevők |  |
| Bonyolítási, tervezési költségek megosztása % |  | 69 | 27 |  | 4 |  |
| KÖH tanulmány | 1 000 000 | 690 000 | 270 000 |  | 40 000 |  |
| Régészeti feltárás | 1 125 000 | 776 250 | 303 750 |  | 45 000 |  |
| Tanulmány terv | 1 500 000 | 1 035 000 | 405 000 |  | 60 000 |  |
| Engedélyes terv, kiviteli terv, tenderterv | 8 000 000 | 5 520 000 | 2 160 000 |  | 320 000 |  |
| Közbeszerzés | 2 000 000 | 1 380 000 | 540 000 |  | 80 000 |  |
| Termelésből kiv. Ktg-e | 2 031 200 | 1 401 528 | 548 424 |  | 81 248 |  |
| Műszaki ell. | 4 000 000 | 2 760 000 | 1 080 000 |  | 160 000 |  |
| Egyéb | 2 000 000 | 1 380 000 | 540 000 |  | 80 000 |  |
| Részösszeg: | 20 656 200 | 14 942 778 | 5 577 174 |  | 826 248 |  |
| Kiviteli költségek % |  | 69 | 27 |  | 4 |  |
| I ütem |  |  |  |  |  |  |
| Belső gáz | 13 379 020 | 9 231 524 | 3 612 335 |  | 535 161 |  |
| A jelű terület | 26 574 000 |  | 26 574 000 |  |  |  |
| Kiviteli költségek összesen: | 39 953 020 | 9 231 524 | 30 186 335 |  | 535 161 |  |
| Projekt költségek mindösszesen: | 60 609 220 | 24 174 302 | 35 763 509 |  | 1 361 409 |  |
| 2008 évi fejlesztés pályázati forrás felhasználása nélkül |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nettó Ft |  |
| Feladatok | Beker. Ktg. | Költség megosztás |  |  |  |  |
|  |  | Önkormányzat | Vf. Zrt. |  | Vevők |  |
| Költség megoszlás % |  | 69 | 27 |  | 4 |  |
| Külső gáz | 32 335 000 | 22 311 150 | 8 730 450 |  | 1 293 400 |  |
| Összesen: | 32 335 000 | 22 311 150 | 8 730 450 |  | 1 293 400 |  |
| 2008 évi I. ütem fejlesztési projekt összesen: | 92 944 220 | 46 485 452 |  | 44 493 959 |  | 2 654 809 |

A ROP-os pályázat kiírása szerint a pályázatot csak önkormányzat, vagy gazdasági társaság adhatta be. Az a döntés született, hogy az Önkormányzat lesz a pályázat beadója, mivel a közművek által igénybevett területek szinte kizárólag az Önkormányzat tulajdonában vannak, illetve oda fognak kerülni (utak, útpadka). Ugyanakkor támogatás csak a belső infrastruktúra finanszírozására kapható, és az elismerhető költségek köre a tervezési és kivitelezési költségekre (előkészítési költségekre nem) terjed ki. A támogatáslehívás maximalizálása és a járulékos költségek minimalizálása érdekében ésszerű az egyes költségelemek finanszírozóját – a kialakult finanszírozási arányok figyelembevételével – úgy kialakítani, hogy a fejlesztés minél olcsóbban és gyorsabban kerüljön megvalósításra.

Ennek megfelelően az előkészítési költségeket és a külső gázellátás kiépítéséhez szükséges hozzájárulást a Városfejlesztő Zrt., a tervezést, a közmű kivitelezést az „A” jelű területen (út, csapadékvíz csatorna, szennyvízcsatorna, víz), illetve a belső gázelosztó vezetékhez való hozzájárulás költségét az Önkormányzat finanszírozná az alábbiak alapján:

| Városfejlesztő Zrt. finanszírozza | nettó Ft |
| --- | --- |
| KÖH tanulmány | 1 000 000 |
| Régészeti feltárás | 1 125 000 |
| Tanulmány terv | 1 500 000 |
| Közbeszerzés | 1 000 000 |
| Termelésből kiv. Ktg-e | 2 031 200 |
| Műszaki ell. | 4 000 000 |
| Egyéb | 2 000 000 |
| Külső gáz | 32 335 000 |
| Összesen | 44 991 200 |

| Önkormányzat finanszírozza | nettó Ft |
| --- | --- |
| Engedélyes terv, kiviteli terv, tenderterv | 8 000 000 |
| Belső gáz | 13 379 020 |
| "A" jelű terület | 26 574 000 |
| Összesen: | 47 953 020 |

Abban az esetben, ha a pályázat nyer az Önkormányzat által finanszírozott rész
33.567.114,- Ft nettó összegre mérséklődik a 30%-os támogatásnak köszönhetően.

A már az északi ipari területen területtel rendelkező vállalkozók fejlesztéseihez, illetve további vállalkozások sikeres letelepítéséhez elengedhetetlenül szükséges az I. ütem – a pályázat eredményétől független – indítása a tavasz folyamán annak érdekében, hogy az év végére a munkálatok be tudjanak fejeződni. A pályázat elbírálásának eredményétől függően a Közgyűlés a 2008-as év második felében ráér dönteni a projekt folytatásáról, a II. ütem megvalósításáról. Sikeres pályázat esetén a II. ütem megvalósításának forrásáról a 2009. évi költségvetésben kell gondoskodni.

A fejlesztési területek és azok költségei az alábbiak lennének:

II. ütem. 2009-2010 évi fejlesztések pályázat elnyerése esetén; nettó Ft. Feladatok; Beker. Ktg.. Közvilágítás; 20 040 000. B jelű terület; 32 830 000. C jelű terület; 58 026 000. D jelű terület; 19 286 000. Összesen:; 130 182 000.

Az I. ütem indítása a 2008. évi költségvetésre a következő nagyságrendben van hatással:

| 2008 I. ütem előirányzat szükséglete(bruttó Ft) |  | 57 543 624 |
| --- | --- | --- |

A költségvetésben a „Ságodi ipartelep fejlesztése (külső közműellátás)” soron 3.115.000,-  Ft betervezésre került, amely eredetileg a külső gáz megvalósításából az önkormányzatra eső rész fedezetéül szolgáló hitel önrészét jelenti, a hitel igénybevételére vonatkozóan a Közgyűlés a 2/2008-as számú határozatában döntött. A fentebb vázolt költségviselési megosztás értelmében a külső gáz megvalósításához szükséges forrást a Városfejlesztő Zrt. biztosítaná, ezért a költségvetésben erre betervezett, és rendelkezésre álló hitelkeret célját módosítani kell az alábbiak szerint:

A „Ságodi iparterület fejlesztése” címen a 2008. évi költségvetésben rendelkezésre álló összeg a tervezésre és a belső gáz ellátásra kerülne felhasználásra. Az egyéb közműépítésre vonatkozóan – bruttó 32 millió Ft összegben – a fedezet a céltartalékok között pályázati önrészhez tervezett hitelkeret terhére biztosítható, hozzárendelve a szükséges önrészt.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 13/2006. (III.07.) sz. önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében, illetve az önkormányzat és a Városfejlesztő Zrt. között 2007. március 30-án létrejött megállapodás 4.2. pontjában foglaltak értelmében a projekt technikai előkészítésével, lebonyolításával összefüggő tevékenységeket saját költségén a Városfejlesztő Zrt. végezné el. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárást is a Városfejlesztő Zrt. bonyolítaná le az egész projekt tekintetében a korábban felvázolt ütemezésnek megfelelően.

A tervező kiválasztása és megbízása az önkormányzat feladata. A projekt önkormányzatra eső részének fedezetéül szolgáló hitel folyósítójának közbeszerzés útján történő kiválasztása az önkormányzat feladata a módosított cél figyelembevételével.

Fentiek alapján a projekt technikai lebonyolítása az alábbiak szerint alakulna:

|  | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel közbeszerzés kiegészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetés módosítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzés indítása hitelre |  |  |  | szerződés |  |  |  |  |  |
| Engedélyek beszerzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| közbeszerzés kivitelezésre (gáz kivételével) |  |  |  |  |  | szerződés |  |  |  |
| Kivitelezés (gáz kivételével) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és álláspontjukat az alábbiak szerint fogalmazták meg:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 78/2008. sz. határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat 49/2008. sz. határozatával 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal 61/2008. sz. határozatában javasolja, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet I. n. évi módosításába épüljön be a határozati javaslatban szereplő előirányzat módosítás.

A bizottság javaslatának megfelelően a költségvetési rendelet I. n. évi módosításába beépítésre kerültek az északi iparterület infrastrukturális ellátottságának továbbfejlesztésével kapcsolatos előirányzat módosítások.

A vállalkozásfejlesztés és a munkahelyteremtés kiemelt jelentőségére kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az abban foglaltak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az északi ipari terület közművesítésének folytatását. A Közgyűlés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 13/2006. (III.07.) sz. önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében, illetve az önkormányzat és a Városfejlesztő Zrt. között 2007. március 30-án létrejött megállapodás 4.2. pontjában foglaltak alapján az északi ipari terület közműfejlesztési projekt előkészítésével, lebonyolításával összefüggő tevékenységek elvégzésével, valamint az iparterület külső gázellátásának biztosításával a Városfejlesztő Zrt-t bízza meg, melyeket a Zrt. saját költségén végez el.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az északi ipari terület közművesítésével kapcsolatos engedélyes, kiviteli és tender tervek elkészíttetését, a 0788/66 hrsz-ú út területén elhelyezésre kerülő közművek kivitelezését (az „A” jelű területen út, csapadékvíz csatorna, szennyvízcsatorna, víz), illetve az iparterület belső gázellátásának biztosítását saját költségén.

A költségmegosztás az alábbiak szerint történik:

Városfejlesztő Zrt. nettó 44 991 eFt

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nettó 47 953 eFt

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak alapján az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő:	 2008. május 20.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

felkérésre: Dr. Háry András vezérigazgató

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az északi iparterület projekt költségeinek Önkormányzatra eső része fedezetét biztosítja a 2008. évi költségvetés I. negyedéves módosítása során oly módon, hogy a 2/2008. sz. határozatban külső gázellátásra tervezett előirányzatot az északi iparterület további közművesítésének tervezésére és a belső gázellátásra kívánja felhasználni.

Az egyéb közműellátáshoz szükséges 32.000 eFt beruházási költséget az Önkormányzat a 2008. évi költségvetésében pályázati önrészként tervezett hitelkeret terhére 28.800 eFt összegben, míg a hozzá kapcsolódó 10 %-os önrészt az év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék terhére 3.200 eFt összegben biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről az első negyedéves módosítás során gondoskodjon, illetve a hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: az előirányzat átvezetésére a 2008. évi költségvetés I. n. évi módosítása

a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2008. július 31.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2008. április 10.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

1. sz. melléklet