ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Bizottsága, Műszaki Bizottsága

Oktatási és Ifjúsági Bizottsága

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L., 17-19. Telefon: 92/502-100, fax: 92/311-474

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. október 18-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeinek kötelező eszközfejlesztési ütemtervében betervezett feladatok végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke Rigó Csaba, a Gazdasági Bizottság elnöke Dékány Endre, a Műszaki Bizottság elnöke |
| Készítette: | Művelődési és Sport Osztály Szeli Gábor sk. általános iskolai szakreferens |
| Tárgyalta: | Oktatási és Ifjúsági Bizottság Gazdasági Bizottság Műszaki Bizottság |
| Egyeztetve: | - |
| A közgyűlésre meghívást kap: | - |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | - |
| --- | --- |
| Törvényességi, tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt (továbbiakban: Kt.) módosította a 2003. évi LXI törvény. A törvényi módosítás a Kt. 128. § (17) bekezdését érintette, mely biztosította azt a lehetőséget az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak (OKÉV), hogy engedélyezheti a kötelező (minimális) eszközjegyzékben foglaltak 2003. augusztus 31. utánra teljesülését. A törvény a teljesítés végső időpontját 2008. augusztus 31-ben határozta meg. Az OKÉV – a fenntartó 2003. december 31-éig benyújtott kérelmére – engedélyezhette, hogy a közoktatási intézmény a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat 2003. augusztus 31. után, legkésőbb 2008. augusztus 31-éig teljesítse.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint nevelési-oktatási intézmények fenntartója 369/2003. sz. határozatában úgy döntött, hogy kezdeményezi az OKÉV Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságánál a kötelező eszközjegyzékben foglaltak teljesítésének 2008. augusztus 31-ig történő biztosítását.

Az OKÉV Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága 20039-gy188/2004. sz. határozatában engedélyezte Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeit 2008. augusztus 31-ig biztosítsa.

Az öt évre meghatározott ütemterv alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évben az 1. sz. melléklet szerint 56.905e Ft támogatást biztosított a nevelési-oktatási intézmények számára a kötelező eszközfejlesztéshez.

A Közgyűlés 369/2003. sz. határozata szerint 2008-ig évenkénti bontásban az alábbi támogatás szükséges a kötelező eszközjegyzékben foglaltak megvalósulásához:

| Év | Támogatás összege (e Ft) |
| --- | --- |
| 2005 | 25.112.- |
| 2006 | 25.112.- |
| 2007 | 55.634.- |
| 2008 | 55.635.- |

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeinek kötelező eszközfejlesztési ütemtervében betervezett feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék elfogadni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 193/2007. sz. határozatával egyhangúlag – 8 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Gazdasági Bizottság 268/2007. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés Műszaki Bizottsága 156/2007. sz. határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen egyhangú szavazással a határozati javaslatot támogatta.

Zalaegerszeg, 2007. október 8.

| Balaicz Zoltán s. k. az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke | Dékány Endre s. k. a Műszaki Bizottság elnöke | Rigó Csaba s. k. a Gazdasági Bizottság elnöke |
| --- | --- | --- |

1. sz. melléklet

Eszközfejlesztés ütemezése 2007-ben (e forintban)

| Intézmény típusa | 2007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | B+E+F |  | Jelmagyarázat: | K: | Helyiségek kialakítása |
| Belváros I. |  | 2180 |  |  | B: | Helyiségek bútorzata |
| Belváros II. |  | 2150 |  |  | E: | Taneszközök, szemléltető eszközök |
| Kertváros |  | 1390 |  |  | F: | Felújítás |
| Landorhegy |  | 1560 |  |  | * Csány SZKI tornaterem rekonstrukció, játszótér kialakítása az Öveges József ÁMK óvodájában, Munkácsy Kollégium rekonstrukció |  |
| Óvoda |  | 7280 |  |  |  |  |
| Belváros |  | 1720 |  |  |  |  |
| Kertváros |  | 2140 |  |  |  |  |
| Landorhegyi-Pais |  | 1960 |  |  |  |  |
| Általános iskolák |  | 5820 |  |  |  |  |
| Ady |  | 2200 |  |  |  |  |
| Apáczai (Nevelési Tanácsadóval) |  | 1800 |  |  |  |  |
| Kölcsey |  | 2350 |  |  |  |  |
| Zrínyi |  | 1950 |  |  |  |  |
| Gimnázium |  | 6100 |  |  |  |  |
| Ganz-Munkácsy |  | 1850 |  |  |  |  |
| Deák-Széchenyi |  | 1650 |  |  |  |  |
| Csány | 4000 | 1450 |  |  |  |  |
| Páterdombi |  | 1700 |  |  |  |  |
| Szakközépiskola |  | 6650 |  |  |  |  |
| Kollégium | 4033 | 7852 |  |  |  |  |
| Izsák |  | 1600 |  |  |  |  |
| Öveges | 7500 | 1676 |  |  |  |  |
| ÁMK |  | 3276 |  |  |  |  |
| Gönczi |  | 320 |  |  |  |  |
| Pálóczi |  | 560 |  |  |  |  |
| Alapfokú művészetoktatás |  | 880 |  |  |  |  |
| Béke liget |  | 1314 |  |  |  |  |
| Összesen | 15.533* | 41.372 |  |  |  |  |