ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTÕL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. : 92/502-106, fax: 92/311-474.

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

.......napirendi pont anyaga

E L Ő T E R J E S Z T É S

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. március 01-i ülésére

Tárgy: Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők felújítására vonatkozó ütemterv

Előterjesztő:					Dr. Gyimesi Endre

polgármester

Készítette: 					Népjóléti Osztály

Zimborás Béla sk.

Műszaki Osztály

Dr. Kondákorné Simon Ildikó

Tárgyalta: 					Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve:					megyei és városi szakfőorvosok

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Közgyűlésre meghívást kap:		---

Költségvetési, pénzügyi-gazdasági szempontból ellenőrizte: 	Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Mimon Ágnes sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Az egészségügyi alapellátás középtávú fejlesztési programjának központi eleme volt az egy-munkahelyes rendelők kialakítása. Ennek keretében az idei esztendőben átadásra került a Köztársaság u. 55. szám alatt elkészült 2 felnőtt háziorvosi rendelő. Elkészültek továbbá a még hiányzó egyetlen - a landorhegyi volt posta épületében kialakításra kerülő - rendelő tervei is, továbbá a 2007. évi költségvetésben a rendelő kialakításának forrása is biztosított.

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében az „egy orvos – egy rendelő” program befejezését követően szükségesnek tartjuk a „régi” háziorvosi rendelők – ütemezett, programszerű – felújítását.

I. A háziorvosi, házi gyermekorvosi rendszer infrastrukturális ellátottságának áttekintése, valamint a rendelők műszaki állapotának felmérése

Zalaegerszegen jelenleg a felnőtt lakosság alapellátását 19 db rendelőben 22 (felnőtt) háziorvosi praxis látja el. A házi gyermekorvosi ellátást 11 db rendelőben 11 praxis végzi.

Az ellátórendszer infrastruktúrájának áttekintését követően megállapítható, hogy néhány helyen nem egyszerűen csak felújításra van szükség, de a rendelők átalakítása is indokolt.

Az egyik ilyen „gócpont” a Berzsenyi úti háziorvosi rendelők helyzete. A Berzsenyi úton található két komplexumban ma összesen 5 háziorvosi körzet (3 felnőtt és 2 gyermek) ellátása történik. A 3 felnőtt praxis által ellátott körzet lakosság száma összesen 6.373 fő, míg a gyermek praxisokhoz tartozó lakosságszám 1.638 fő.

A felnőtt lakosság ellátását végző épületben 3 praxis működik, közülük egy praxis elhelyezési körülményei tekinthetők megfelelőnek (természetesen felújításra ez esetben is szükség van). A másik két praxis esetében a rendelkezésre álló helyiségek nem felelnek meg a korszerű betegellátás követelményeinek (nem biztosított többek között a négyszemközti orvos-beteg találkozások lehetősége, a rendelőhelyiséget vagy a betegvárón, vagy a másik orvos rendelőjén keresztül közelítheti meg az ellátó személyzet stb…).

A 3 rendelőnek helyet adó épület adottságainak ismeretében megállapítható, hogy a jelzett problémák kizárólag az egyik rendelő kiváltásával lennének orvosolhatók.

A gyermekek ellátását végző épületben 2007. február 10-től 2 praxis működik. Itt egy váróhelyiséghez kapcsolódik a 2 rendelő, külön váróhelyiséggel rendelkezik a védőnői tanácsadó. Meg kell azonban jegyezni, hogy 2006. július 1-je óta az egyik körzet ellátási szerződése – a finanszírozási szerződés felmondása miatt – megszűnt, a körzet ellátása 2007. február 9. napjáig helyettesítéssel történt. A közgyűlés 2007. február 1-jei ülésén fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) számú önkormányzati rendeletet, amelynek értelmében a zalaegerszegi III. számú házi gyermekorvosi körzet megszűnt. A döntés következtében a gyermekorvosi rendelőnek használt terület felszabadult. Ezzel lehetőség nyílik a zsúfolt felnőtt praxisok egyikének ebbe az épületbe történő áthelyezésére. Természetesen jelentős átalakításra van szükség, mind a gyermek, mind pedig a felnőtt rendelőknek helyet adó épületkomplexumokban.

A Berzsenyi úti rendelők felújítási és átalakítási szükségletét valamint költségét a felújítási/átalakítási programban 2009–2010. évekre ütemezetten szerepeltetjük.

Infrastrukturális szempontból problémaként merült fel a Zárda utcai háziorvosi rendelők helyzete. Az épületben jelenleg 3 háziorvosi praxis (1 gyermek és 2 felnőtt) működik.

Az itt működő praxisok által ellátott körzetek lakosság száma 4.555 fő.

A rendelőknek helyet adó épületben a gyermekorvosi praxis elhelyezése megfelelő (természetesen felújítás ez esetben is szükséges), azonban a felnőtt praxisok esetében indokolt a váróhelyiség bővítése. Jelenleg a két rendelőhöz egy, meglehetősen kis alapterületű váróterem tartozik, további problémaként jelentkezik a rendelő körüli parkolási helyzet megoldatlansága. Az épülethez tartozó udvaron csak az ellátó személyzet számára van elég hely a parkolásra, a betegek a kórház háta mögött lévő parkolókat vehetnék igénybe, azonban itt a zsúfoltság miatt gyakorlatilag lehetetlen parkolni.

Tekintettel arra, hogy az érvényes építési szabályzat szerint a Zárda utcai épület bővítésére nincs lehetőség, illetőleg az épület környezetében a parkolási feltételek nem javíthatóak, ezért – a rendelők kiváltásával párhuzamosan - felmerülhet az ingatlan esetleges értékesítése.

Megvizsgálandónak tartjuk a 3 praxis elhelyezését – a jelenlegi rendelési helyhez közeli, jobb építészeti és parkolási adottságokkal rendelkező - a Zalaegerszeg, Ady u. 56. szám alatt épülő társasházban. Mindezek miatt a Zárda utcai rendelők felújítása a programban nem szerepel, ez külön közgyűlési döntést igényel.

Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, a Népjóléti Osztály, valamint a Műszaki Osztály szakemberei felmérték a háziorvosi rendelők állapotát és összegyűjtötték az érintett háziorvosok véleményét, javaslatait. Az így összeállított részletes felújítási/átalakítási tervezetet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

II. A felújítási/átalakítási program és ütemezése

Javasolt felújítási, átalakítási program összesen 17 db háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelőt érint.

A felújítási tervet a Műszaki Osztállyal mind a műszaki tartalom, mind pedig a költségek meghatározása tekintetében véleményeztettük. A felújítási célok ütemezése során figyelembe vettük a rendelők műszaki állapotát, illetőleg a 2003. évben elfogadott ágazati felújítási program ütemezését [lásd 380/2003. sz. KGY hat.] is.

Az ágazati felújítási program utolsó ütemének megvalósítására 2007. évben kerül sor. A város 2007. évi költségvetése a páterdombi felnőtt háziorvosi rendelők felújítását (illetőleg annak I. ütemét) tartalmazza.

A háziorvosi rendelők felújítási/átalakítási programjára és ütemezésére az alább javaslatot tesszük:

2008. év

- Baross u. 13. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők 	    6.300 eFt

- Köztársaság u. 55. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők  	  10.223 eFt

- Nemzetőr u. 15. szám alatti gyermekorvosi rendelő		    4.250 eFt

- Botfy u. 1. szám alatti ügyeleti épület			    5.644 eFt

: 26.417 eFt

2009. év

- Berzsenyi u. 13. szám alatti gyermekorvosi rendelők	  38.000 eFt

- Landorhegyi u. 31. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők	    9.000 eFt

: 47.000 eFt

2010. év

- Berzsenyi u. 13. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők  	  38.000 eFt

2011. év

- Kinizsi u. 105. szám alatti gyermekorvosi rendelő		    2.260 eFt

- Gazdaság u. 21. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő	    5.150 eFt

- Landorhegyi u. 8. szám alatti gyermekorvosi rendelők	    9.878 eFt

: 17.288 eFt

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és álláspontjukat az alábbiak szerint fogalmazták meg.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság - 10 igen, egyhangú szavazattal - a háziorvosi rendelők felújítási ütemtervével egyetért azzal, hogy a források biztosítására évenként az inflációval növelt mértékben kerüljön sor. A bizottság javasolja továbbá, hogy a Berzsenyi utcai felnőtt és gyermek rendelők átalakításának tervezésére 2007. évben kerüljön sor. [27/2007. sz. hat.].

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra ajánlja [35/2007. számú hat.].

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadta [43/2007. számú hat.].

A Pénzügyi Bizottság - 5 igen szavazattal - javasolja, hogy amennyiben	a Zárda utcai orvosi rendelő nem kerül kiváltásra, úgy kéri, hogy a rendelő felújítása kerüljön ütemezésre [19/2007. számú hat.].

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság álláspontját a határozati javaslatba beépítettük, Amennyiben a Zárda utcai orvosi rendelő nem kerül kiváltásra, úgy a felújítási ütemterv módosításával az ott lévő rendelők felújítását is szerepeltetni fogjuk.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelőkben szükséges felújítási célokkal, átalakításokkal valamint a megvalósítás alábbiak szerinti ütemezésével:

2008. év

- Baross u. 13. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők 	    6.300 eFt

- Köztársaság u. 55. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők  	  10.223 eFt

- Nemzetőr u. 15. szám alatti gyermekorvosi rendelő		    4.250 eFt

- Botfy u. 1. szám alatti ügyeleti épület			    5.644 eFt

: 26.417 eFt

2009. év

- Berzsenyi u. 13. szám alatti gyermekorvosi rendelők	  38.000 eFt

- Landorhegyi u. 31. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők	    9.000 eFt

: 47.000 eFt

2010. év

- Berzsenyi u. 13. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők  	  38.000 eFt

2011. év

- Kinizsi u. 105. szám alatti gyermekorvosi rendelő		    2.260 eFt

- Gazdaság u. 21. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő	    5.150 eFt

- Landorhegyi u. 8. szám alatti gyermekorvosi rendelők	    9.878 eFt

: 17.288 eFt

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a felújításokhoz, átalakításokhoz szükséges, a mindenkori inflációval növelt mértékű fedezet biztosításáról – a pénzügyi lehetőségek függvényében – a költségvetési rendelettel összhangban gondoskodjon.

Határidő: az adott évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése felkéri a polgármestert, hogy a Zárda utcai háziorvosi rendelők esetleges kiváltásának lehetőségét vizsgálja meg.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése felkéri a műszaki ügyekért felelős alpolgármestert, hogy a Berzsenyi úti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők átalakítására vonatkozó terveket készítesse el.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős:   Tombi Lajos alpolgármester

Zalaegerszeg, 2007. február 22.

# Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

1. számú melléklet

Háziorvosi rendelők felújítási tervezete

A tervezet 2006. évi árszinten készült. Az önkormányzat éves költségvetésének tervezésekor az itt készült költségeket az infláció mértékével meg kell növelni.

1./ Baross Gábor út 13. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők [2db rendelő]

# A rendelő ablakainak cseréje műanyagra 80X170 27 db

Egységára 64668ft/db.							1 746 036

- Bukó ablakok cseréje 50X50 12 db.

Egységár 64668								   142 647

- Kezelő helyiség ablakának a cseréje 1 db. 170x170

Egységára 143 145							   143 145

- Bejárati ajtó kétszárnyú kültéri 290x160 1 db.				   275 304

- -„-                 -„-         beltéri  140x290  2 db				   550 304

- Vizesblokkok szerelvényeinek a cseréje.				     60 000

- 2 db mozgásérzékelő felszerelése, beüzemelése.			     50 000

- Az épület teljes belső festés és mázolás.					   300 000

- Akadálymentesítés							3.000 000

6 267 436

2./ Kinizsi út 105. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő

- Beteg váróhelyiség felpúposodott járólapjának a cseréje műpadlóra.

Megadott árajánlat alapján +20%					   494 594

- Beteg váróban 2 db 600/1800 lapradiátor felszerelése.			   142 000

- Rendelő műpadlójának a cseréje						   510 000

- Bejárati ajtó külső cseréje műanyagra 160x250 1 db.			   239 400

- Ugyanaz csak beltériben 1 db.						   239 400

- Kezelő és váró ablakainak a cseréje műanyagra 115x100 3 db

## Egységára 54 682						           164 046

- Rendelő ablak cseréje

Ablak 86x170 1db 69 422

Erkélyajtó 65x260 1 db 101 146						   170 568

- Az épület teljes festése és mázolása.					   300 000

2.260 000

3./ Nemzetőr út 15. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő

- Műanyag padló cseréje járólapra rendelő 25m2 tanácsadó 15m2

Orvosi szoba 15 m2 őssz 60m2 bontás és ragasztás			    522 300

- 3 helyiség kézmosójának a teljes felújítása orvosi csappal

csempézve 12 m2								    324 900

- 3 helyiség világítótesteinek a cseréje tükrösre 11 db 3x40w		    220 000

- Személyzeti vizesblokk felújítása, szerelvények cseréje.		    105 000

- 2 db beteg wc felújítása, szerelvények cseréje				      72 000

- Akadálymentesítés							 3.000 000

4.244 000

4./Köztársaság út 55. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők  [2 db rendelő]

- Repedezett falak! Statikai vizsgálat.					  80 000

- Műanyag padló csere dr Csizmadia fektető és rendelő 80 m2		550 000

- Betegváró megfelezése gipszkarton fallal 15 m2.			  85 500

- 4 db csaptelep cseréje orvosira.						100 000

- Mozgássérült vizesblokk kialakítása.				         3.000 000

- Kiskonyha csaptelepek cseréje.						100 000

- Dr Csizmadia rendelő és pihenő közt térelválasztó húzós ajtó

Készítése és beépítése fából. 85x200 1db				  50 000

- Tetőszigetelés cseréje 230m2					         1.380 000

- Épület homlokzati rész vízelvezetés újraépítése.			100 000

- Fűtésrendszer szétválasztása és a gáz külön mérése.		         1 500 000

- Víz és a villany külön mérése.						800 000

- Épület homlokzati rész ablakok cseréje műanyagra

130x180 bukó nyíló 10 db egységár 111 266			         1 112 664

- Hátsó bejárati ajtó csere külső 1 db.				            165 185

- Főbejárati ajtó csere műanyagra külső fix üveg kétszárnyú

280x290 130x290 1db.							600 000

- Épület egészére omladozó falak javítása teljes festés és mázolás.         600 000

10 223 349

5./ Gazdaság út 21. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő

- Mozgássérült feljáró és vizesblokk készítése.			          3 500 000

- Föld alatti szennyvízvezeték cseréje.				          1 650 000

5 150 000

6./ Landorhegyi út 31. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők [2 db rendelő]

- Járólap csere dr Szabó Éva 70 m2 Dr Boros István 51 m2

Összesen 121 m2  Bontás és lerakás.				           1 197 900

- Álmennyezet további építése, öltöző és a folyosó Dr Szabó		   185 000

- Wc csészék és a szerelvényeinek a cseréje 5 db				     75 000

- Fűtés hálózat szétválasztása és a gázfogyasztás mérése.	            1 500 000

- 2 db gázkonvektor kiváltása lapradiátorra                                                 140 000

- Vízfogyasztás szétválasztása, vízmérők beépítése. 2 db.                            80 000

- Teljes villamos hálózat felújítása és a villamos áram külön mérése.     2 000 000

- Épület teljes festése és mázolása.                                                              600 000

- Akadálymentesítés							 3.000 000

9 004 777

7./ Landorhegyi út 8. szám alatti házi gyermekorvosi rendelők [2 db rendelő]

- Rendelők ablakainak a cseréje műanyagra 180x180 5 db

Egységára 157 758							 	788 794

- Fénycsőarmatúrák lecserélése, vezetékelve, tükrösre 14 db		 	311 724

- Vizes falak utólagos szigetelése, külső-belső szennyvíz vezetékek cseréje    2 000 000

- Vizesblokkok felújítása 3 db, akadálymentesítése                                           4 357 975

- Fűtéskorszerűsítés							          2 000 000

- Mozgássérült feljáró készítése 2 db				              	   20 000

- Teljes festés és mázolás.                                                                         	 400 000

9 878 493

8./ Berzsenyi út 13. szám alatti házi gyermekorvosi rendelők (2 db)

- A rendelők teljes átalakítása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján

- Az épület teljes belső felújítása

- Külső felújítási munkák

- Az épület akadálymentesítése

: 38.000 eFt

9./ Berzsenyi út 13. szám felnőtt háziorvosi rendelők (3 db)

- 3 rendelő átalakítása 2 rendelővé a vonatkozó jogszabályi előírások alapján

- Az épület teljes belső felújítása

- Külső felújítási munkák

- Az épület akadálymentesítése

: 38.000 eFt

10./ Botfy u. 1. szám alatti ügyeleti épület

- Főbejárati ajtó cseréje műanyagra                2,70x1,50 m

2,70x1,50 m

3x4,20 m          21,6 m2                 1 077 300

- Hátsó bejárati ajtó cseréje műanyagra          3,10x3 m            9,3 m2                    463 837

- Felnőtt rendelő ablak cseréje műanyagra.    2,40x1,80 m     4,32 m2                    171 180

- Fektető ablak cseréje műanyagra                      3,x1,80 m     5,4  m2                     213 975

- Gyermek rendelő ablak cseréje műanyagra      3,x1,80 m      5,4 m2                     213 975

- Fűtés kazán cseréje, egyben melegvíz szolgáltatással                                         1 200 000

- Padlástér befejezetlen rész javítása                                                                         500 000

- Vizesblokkok felújítása 4 db                                                                                   718 525

- Gépkocsi bejárat vízelvezetés és burkolás                                                           1 085 692

5 644 484 Ft

Az elkészült Köztársaság u. 55. szám alatti rendelők átadását követően a rendelők száma: 21 db