Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2006. október, november, december |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

    - Báthory u. műszaki átadás (S-6): 2006. október 10.

    - Munkaterület átadás-átvétel (Zalabesenyő): 2006. november 9.

    - Munkaterület átadás-átvétel (Kiss u. S-13): 2006. november 23.

    - Munkaterület átadás-átvétel (Régi szennyvíztelep): 2006. november 29.

    - Meglévő belterületi átemelők irányítástechnikai felújítása, átadás-átvételi eljárás: 2006. december 15.

    - Meglévő belterületi átemelők felújítása, régi szennyvíztisztító telepi nagyátemelő (S-19/3) munkaterület átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezés: 2006. december 19.

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

    - részvételi jelentkezések bontása: 2006. december 18.

    - részvételi jelentkezések értékelése: 2006. december 18-20.

    - PIROS KÖNYVES TENDER:

    - részvételi jelentkezések bontása: 2006. december 18.

    - részvételi jelentkezések értékelése: 2006. december 18-20.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

2007. I. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

A költségvetés sajátosságai miatt 2007. I. negyedévben nem várható kifizetés.

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész:2006.11.22. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz.szla. önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz.szla. önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz.szla. önrész: 2006.11.15. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Befejeződött a Széchenyi téri közmű-rekonstrukció, 2006.09.29. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/75/6460/1

  - Átalakult a város központja, Zalai Hírlap 2006.10.12.

  - A sikeres pályázatokért – Tanácsnok figyeli a kiemelt beruházásokat, ZalaEgerszeG 2006.10.31.

  - A sikeres pályázatokért – Tanácsnok figyeli a kiemelt beruházásokat 2006.10.31.

http://www.zalamedia.hu/egerszeg/061031/index.html

  - A Zalavíz Zrt. víz- és csatornadíj-politikája a változó gazdaság tükrében, Zalai Hírlap 2006.11.16.

  - A Zalavíz Zrt. víz- és csatornadíj-politikája a változó gazdaság tükrében, ZalaEgerszeG 2006.11.14.

  - A cél: modern közszolgáltató gazdasági társaság, Nyugati tükör, 2006. december/II.

  - Közmeghallgatás Söjtör, 2006.12.14.

  - Zalaegerszeg szennyvíztisztító-telep építése http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/null/6673/1

  - Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat építése http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/null/6669/1

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OVIBER Kft. | 06-06/00004 | 34.606,80 EUR | 25.955,10 | 5.191,02 | 3.460,68 | 2006.10.10. | 2006.10.03. |  |  |  |
| OVIBER Kft. | 06-06/00011 | 40.762,80 EUR | 30.572,10 | 6.114,42 | 4.076,28 | 2006.10.10. | 2006.10.03. |  |  |  |
| OVIBER Kft. | 06-06/00016 | 36.301,04 EUR | 27.225,78 | 5.445,15 | 3.630,11 | 2006.11.22. | 2006.10.31. |  | 19,79% |  |
| HYDROCOMP Kft. | CE1097412 | 56.246,00 EUR | 42.184,50 | 8.436,90 | 5.624,60 | 2006.09.25. | 2006.09.20. |  |  |  |
| HYDROCOMP Kft. | CE1100037 | 265.199,06 EUR | 198.899,30 | 39.779,86 | 26.519,90 | 2006.10.24. | 2006.10.13. |  |  |  |
| HYDROCOMP Kft. | CE1100066 | 136.082,74 EUR | 102.062,05 | 20.412,41 | 13.608,28 | 2006.11.15. | 2006.11.10. |  | 24,00% |  |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005. és 2006. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Vállalkozói teljesítés szerződés szerint történt.

Zalaegerszeg, 2006. december 29.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.